ANEXO AT7

TERMINOS DE REFERENCIA

NUM. DE LICITACION:        LPE-N3-2018

SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN REYNOSA, TAM.

CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN

- OBJETIVO

- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

- ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA

- Revisiones:

    - Revisión del contrato de obra, alcances y anexos,

    - Revisión del proyecto ejecutivo,

    - Revisión de los programas de ejecución,

    - Revisión de expediente de permisos y licencias oficiales o particulares.

  - ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Revisión, actualización y validación de proyecto

- Supervisión y Seguimiento de Obra:

    - Recepción física del área de trabajo,

    - Supervisión y seguimiento de obra,

    - Seguimiento a las acciones de protección civil, seguridad e higiene en la obra,

    - Seguimiento y control de la bitácora electrónica de obra pública.

- Seguimiento y Control de Calidad:

    - Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para terracerías (terraplén, subyacente, subrasante),

    - Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para pavimento (base hidráulica y carpeta),

    - Muestreo, ensaye e informe de calidad del acero de refuerzo y concreto hidráulico fresco y endurecido,

    - Muestreo, ensaye e informe del grado de compactación en terreno natural, rellenos y en capas de terracería y pavimento,

    - Verificación de la documentación de pruebas y resultados del control de calidad de materiales y equipos de instalación permanente.

- Seguimiento y Control de Programas:

    - Verificación del cumplimiento de programas vigentes en la obra,

    - Analizar las reprogramaciones  presentadas por La Contratista,

    - Elaboración de informe sobre avances físicos y resultados de los  trabajos.

- Seguimiento y Control Presupuestal:

    - Revisión y verificación de estimaciones y números generadores,

    - Revisión, verificación de conceptos de obra extraordinarios,

    - Actualización de los presupuestos en forma conjunta con La Contratista, con la periodicidad requerida según el proceso constructivo,

    - Elaboración de informe sobre avances financieros y resultados de los trabajos.

  - ACTIVIDADES AL FINAL DE LA OBRA

- Entrega - Recepción, Liquidación y Finiquito:

    - Constatar la terminación física de los trabajos y participar en la entrega física parcial o total de los mismos,

    - Elaborar el resumen de estimaciones y de estado financiero de la obra,

    - Recabar de la Contratista las garantías de calidad de equipos y obra, manuales de operación, mantenimiento e instructivos de proveedores, fianzas de vicios ocultos y otras posibles responsabilidades,

    - Hacer entrega de los planos de la obras según construcción e instalaciones definitivas,

    - Cierre administrativo y entrega del expediente a la Residencia de Obra para el finiquito.

- CONSIDERACIONES GENERALES

- CONFIDENCIALIDAD

- INFORMES Y REPORTES

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS

- TIEMPO DE EJECUCIÓN

- PLANTILLA, ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PERFILES DEL PERSONAL QUE APLICARÁ.

- EQUIPO CIENTÍFICO Y SOFTWARE MÍNIMO QUE SE APLICARÁ EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

- NORMAS DE EJECUCION.

INTRODUCCIÓN

La supervisión es el auxilio técnico del Supervisor que designe la Dependencia, que le ayuda a realizar las funciones que se establecen en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyos trabajos consisten en la revisión del proyecto, la supervisión de obra y el cierre de la misma.

Los Términos de Referencia tienen como finalidad establecer los requisitos generales, particulares y específicos, así como las condiciones y alcances que los licitantes deberán considerar para la elaboración de sus propuestas, con base en la información y documentación técnica generada por la Dependencia y que se entregan con los presentes Términos de Referencia.

  - OBJETIVO

El objetivo de estos Términos de Referencia es llevar a cabo la supervisión y el control de todas y cada una de las actividades que la Contratista de Obra desarrollará con motivo de los trabajos relativos a la “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICO DE CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE REYNOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.”, a fin de que se lleven a cabo de conformidad con el proyecto, programas, normas, especificaciones y presupuesto autorizado.

  - DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Para dar cumplimiento al objetivo, la Dependencia requiere la contratación de una empresa de supervisión que contenga dentro de su plantilla, personal con vasta experiencia comprobable en la supervisión de obras similares tanto en dimensiones como en instalaciones y sistemas.

Por lo que los servicios relacionados con la obra pública relativos a la “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN REYNOSA, TAM.”, comprenderán la supervisión, vigilancia, inspección, control, procesamiento e integración de información y otros análogos o complementarios con sujeción a los proyectos, normas vigentes y especificaciones aprobadas por la Dependencia.

Asimismo, llevar a cabo de forma eficiente y eficaz las actividades de coordinación, vigilancia, control físico y financiero, así como constatar la calidad de los trabajos para el adecuado cumplimiento de la ejecución de obra de acuerdo con la programación, presupuesto y proyecto ejecutivo autorizado, las especificaciones particulares y normas aplicables, para lo cual, previamente al inicio de los trabajos, el Contratista de Supervisión deberá revisar detalladamente la información que le proporcione la Dependencia con el objeto de enterarse a detalle de las condiciones del sitio de los trabajos y las características señaladas en el proyecto; debiendo recabar la información necesaria que permita iniciar el servicio, y ejecutarlo de manera ininterrumpidamente hasta su conclusión.

Cabe aclarar que la instancia facultada para autorizar modificaciones y adecuaciones al proyecto ejecutivo y su catálogo de conceptos es la Dependencia; las instrucciones en obra se darán a través del Supervisor de la Dependencia.

Los alcances de la supervisión se apegarán a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

  - ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los alcances indicados en el presente documento consideran las actividades mínimas necesarias, de manera enunciativa más no limitativa, para cumplir con los requerimientos de la Dependencia, los cuales deben ser ejecutados con apego a la Normatividad Oficial e Institucional aplicable para garantizar el producto esperado.

| NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |
| 1 | 300072498 | Desmonte, deshierbe, rastreo y limpieza de terreno. Incluye: carga y retiro de material producto del desmonte fuera de la obra, herramienta, equipo, mano de obra, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 32,197.31 |
| 2 | 300001051 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 32,197.31 |
| 3 | 300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 5,144.31 |
| 4 | 111109001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3,J3 ) y E.P. 1 1) Capa de terraplen compactado al noventa por ciento 90% (no incluye compactación de terreno natural ) | m3 | 64.80 |
| 5 | 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 3,055.97 |
| 6 | 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 15,279.81 |
| 7 | 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 305.96 |
| II | II | CIMENTACION |  |  |
| II-1 | II-1 | PILAS DE CIMENTACION |  |  |
| 8 | 111603007 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.06 Cimentaciones .003 Pilotes colados en el lugar Designación (N.CTR.CAR-1.06.003 ) 7) Perforación para Pilote de cimentación de 80cm de diámetro (no incluye acero de refuerzo ni concreto) | m | 336.00 |
| 9 | 300093323 | Acero de refuerzo en cimentacion, f'y= 4200 kg/cm2, en diametros de 3/8" hasta 1 1/2". Incluye: habilitado, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, dobleces, ganchos desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 24,619.05 |
| 10 | 300002013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 154.53 |
| 11 | 300093324 | Descabece de pilas de cimentacion de 80 cm. de diametro en un peralte maximo de 30 cm. para dejara paso al acero que cruza las pilas, con equipo mecanico ligero o en forma manual para no causar daños en el acero, incluye reacomodo de estribos o zunchos en caso de requerirse, limpieza del area de trabajo y retiro del material producto de la demolicion fuera de la obra en el lugar elegido por la contratista, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 48.00 |
| II-2 | II-2 | CONTRATRABES, ZAPATAS Y DADOS |  |  |
| 12 | 300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 544.97 |
| 13 | 300002003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 258.99 |
| 14 | 300093323 | Acero de refuerzo en cimentacion, f'y= 4200 kg/cm2, en diametros de 3/8" hasta 1 1/2". Incluye: habilitado, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, dobleces, ganchos desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 53,146.71 |
| 15 | 300002015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 58.99 |
| 16 | 300002013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 384.10 |
| 17 | 300002037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 181.46 |
| III | III | MUROS DE CONTENCION |  |  |
| 18 | 300093325 | Acero de refuerzo en muros de contencion f'y= 4200 kg/cm2, en diametros de 3/8" hasta 1 1/2". Incluye: habilitado, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, dobleces, ganchos desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 3,990.43 |
| 19 | 300003034 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 03) En estructura (muros de concreto). Incluye cimbrado, descimbrado, chaflanes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 390.76 |
| 20 | 300003045 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 58.61 |
| IV | IV | ESTRUCTURA METALICA Y LOSACERO |  |  |
| 21 | 300093327 | Suministro y colocación de anclas de varilla corrugada, incluye fabricacion, rosacado, tuercas, rondanas, plantilla, mano de obra para instalacion y fijacion, alineacion y nivelacion topografica, materiales, equipo, herramienta y ,mano de obra. P.U.O.T. | kg | 16,511.04 |
| 22 | 300093328 | Estructura metalica fabricada a base de perfiles de acero NA-36, hss, viga ipr, canal, angulo, redondo, tubo, monten etc, de diferentes secciones, incluye: habilitado, armado, montaje, materiales, desperdicios, limpieza manual para aplicacion de primario anticorrosivo y pintura de acabado aplicando dos manos de pintura de esmalte alkidalico, soldadura, pruebas de de calidad de soldadura, materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | kg | 529,485.86 |
| 23 | 300093329 | Suministor y colocación de losacero seccion 4 cal 20 o similar en calidad, con conectores de cortante de 3 1/2" x 5/8"( 3 pzas/m2). Incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 10,296.13 |
| 24 | 300093330 | Suministor y colocación de losacero seccion 4 cal 24 o similar en calidad, con conectores de cortante de 3 1/2" x 5/8"( 3 pzas/m2). Incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 1,807.73 |
| 25 | 300003338 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-6/6 en losas. Incluye suministro y colocación. | m2 | 10,296.13 |
| 26 | 300003065 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en losas, incluye suministro y colocación. | m2 | 1,807.73 |
| 27 | 300003045 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 1,968.22 |
| 28 | 300003168 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) 01) Suministro, habilitado, colocación y montaje de cubierta de Panel Ternium Multytecho a base de núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de acero Ternium Pintro, color blanco, calibre 26 (cara interior y exterior), de 2” de espesor, marca TERNIUM o similar en calidad. Incluye: mano de obra, elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios. | m2 | 10,567.21 |
| V | V | ALBAÑILERIA |  |  |
| 29 | 300004065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 4,257.41 |
| 30 | 300004128 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 15 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 4,399.57 |
| 31 | 300093331 | castillo k3 de 15x80 cm. de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2, acabado común y armada con 10 varillas del #3, estribos del #2 @ 15cms y 3 grapas de 1/4" a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, a cualquier altura, habilitado, armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 150.45 |
| 32 | 300005002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 7,090.87 |
| 33 | 300093332 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). Firme de concreto F'C=150 KG/CM2, simple de 5 cm de espesor acabado fino para recibir recubrimnientos vidriados. Incluye: aplicacion de FESTERBOND o similar en calidad, materiales, desperdcios, acarreos a cualquire nivel, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 46.80 |
| 34 | 300093333 | Construcción de losa a base vigueta y bovedilla de 31 cm de peralte, bovedilla de 25 cm de esp., capa de compresion de 6 cm de concreto F'C= 250 kg/cm2, armada con malla 6x6/10-10, vigueta de concreto de alma abierta de 10 cm de ancho de patin, claro entre viguetas centro a centro de 75 cm. Incluye: cimbra, material, elevaciones, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra, colado, vibrado y todo lo necesario para su correctra ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 617.34 |
| 35 | 300093334 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). Piso de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 10 cm de espesor, acabado en grava lavada triturada de 1/4" a 3/8". Incluye: materiales, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 326.89 |
| 36 | 300093335 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). Piso de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 10 CM de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frias. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 88.00 |
| 37 | 300093336 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). Piso de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 10 CM de espesor, acabado pulido, juntas frias. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 560.00 |
| 38 | 300093337 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). Piso de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 10 CM de espesor, acabado pulido, juntas frias, con impermeabilizante integral. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 133.10 |
| 39 | 300093338 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). Piso de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 18 CM de espesor, acabado estampado. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 858.38 |
| 40 | 300093339 | acabado integral estampado en capa de compresion de losacero que serviara para area peatonal zona plaza. Incluye materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 5,499.99 |
| 41 | 300004032 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-4/4 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 1,287.58 |
| 42 | 300093340 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). Piso de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 10 cm de espesor, acabado planeado para recibir acabado final. Incluye: materiales, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 4,600.19 |
| 43 | 300093341 | Corte en piso o pavimento de concreto para formar juntas con disco de 6 mm y 2 cm de profundidad. Incluye: material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 5,902.40 |
| 44 | 300093342 | Tratamiento de juntas en piso o pavimento de concreto con sellador autonivelante SONOMERIC 1 o similar en calidad, seccion de de la junta a rellenar de 0.006 x 0.02 m. Incluye: tira de respaldo tipo BACKER ROD, limpieza, material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 5,902.40 |
| VI | VI | ESCALERAS |  |  |
| 45 | 300093323 | Acero de refuerzo en cimentacion, f'y= 4200 kg/cm2, en diametros de 3/8" hasta 1 1/2". Incluye: habilitado, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, dobleces, ganchos desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 5,560.80 |
| 46 | 300002015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 276.48 |
| 47 | 300002013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 42.34 |
| 48 | 300093328 | Estructura metalica fabricada a base de perfiles de acero NA-36, hss, viga ipr, canal, angulo, redondo, tubo, monten etc, de diferentes secciones, incluye: habilitado, armado, montaje, materiales, desperdicios, limpieza manual para aplicacion de primario anticorrosivo y pintura de acabado aplicando dos manos de pintura de esmalte alkidalico, soldadura, pruebas de de calidad de soldadura, materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | kg | 34,136.20 |
| 49 | 300093343 | Fabricación de escalones y descansos para escaleras fabricados a base de angulo de acero A-36 y parrilla de varilla corrugada de diferentes diametros. Incluye: habilitado, armado, montaje, materiales, desperdicios, limpieza manual para aplicacion de primario anticorrosivo y pintura de acabado aplicando dos manos de pintura de esmalte alkidalico, soldadura, pruebas de de calidad de soldadura, materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | kg | 6,504.00 |
| 50 | 300093344 | Forjado de huella de escalon de concreto f'c=250 kg/cm2 de 25 cm de ancho y 7.62 cm de espesor, acabado martelinado y achaflanado en todo el perimetro. Incluye: cimbra en lecho bajo , descimbra, vaciado, nivelado, curado, acarreos, elevaciones, materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 129.60 |
| 51 | 300093345 | Descansos de concreto F'C= 250 JG/CM2 de 7.62 cm de espesor, acabado martelinado y achaflanado en todo el perimetro. Incluye: cimbra en lecho bajo, descimbra, vaciado, nivelado, curado, acarreos, elevaciones, materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 33.84 |
| 52 | 300093346 | Suministor y colocación de losacero seccion 4 cal 22 o similar en calidad, con conectores de cortante de 3 1/2" x 5/8"( 3 pzas/m2). Incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 30.15 |
| 53 | 300003338 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-6/6 en losas. Incluye suministro y colocación. | m2 | 30.15 |
| 54 | 300003045 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 22.03 |
| VII | VII | CISTERNA Y TANQUE DE TORMENTA |  |  |
| 55 | 300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 1,661.87 |
| 56 | 300002003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 342.63 |
| 57 | 300093323 | Acero de refuerzo en cimentacion, f'y= 4200 kg/cm2, en diametros de 3/8" hasta 1 1/2". Incluye: habilitado, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, dobleces, ganchos desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 18,705.76 |
| 58 | 300003030 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 28.44 |
| 59 | 300093347 | Cimbra acabado aparente en muros y columnas a cualquier altura, incluye: trazo, habilitado, armado, cimbrado, troqueles, moños, plomeado nivelado, materiales, desperdicios, desmoldante, descimbrado, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. indique. P.U.O.T. | m2 | 1,595.22 |
| 60 | CIST-003a | CHAFLAN INTEGRADO A LA CIMBRA CON CATETOS DE 15 x 15CM ACABADO APARENTE | m | 268.96 |
| 61 | 300005145 | Suministro y colocación de banda de pvc ojillada de 6" incluye: material, mano de obra, fijacion, herramienta y pruebas, flete a obra, acarreo, trazo, nivelación, empotrado, ensamblado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo y herramienta, en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 186.12 |
| 62 | 300003031 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 02) En estructura (losas, trabes), acabado aparente c/triplay de pino de 16 mm. Incluye cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 308.84 |
| 63 | 300093348 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO. 3.0704.03.B) REFERENCIAS. 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03.G.07). 03.a) Resistencia f'c =250 kg/cm2 con impermeabilizante integral de FESTER o similar en calidad. | m3 | 341.26 |
| VIII | VIII | OBRA CIVIL PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |
| 64 | 300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 317.02 |
| 65 | 300002003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 53.19 |
| 66 | 300093323 | Acero de refuerzo en cimentacion, f'y= 4200 kg/cm2, en diametros de 3/8" hasta 1 1/2". Incluye: habilitado, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, dobleces, ganchos desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 6,108.74 |
| 67 | 300003030 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 8.47 |
| 68 | 300093347 | Cimbra acabado aparente en muros y columnas a cualquier altura, incluye: trazo, habilitado, armado, cimbrado, troqueles, moños, plomeado nivelado, materiales, desperdicios, desmoldante, descimbrado, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. indique. P.U.O.T. | m2 | 326.51 |
| 69 | CIST-003a | CHAFLAN INTEGRADO A LA CIMBRA CON CATETOS DE 15 x 15CM ACABADO APARENTE | m | 61.60 |
| 70 | 300005145 | Suministro y colocación de banda de pvc ojillada de 6" incluye: material, mano de obra, fijacion, herramienta y pruebas, flete a obra, acarreo, trazo, nivelación, empotrado, ensamblado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo y herramienta, en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 52.96 |
| 71 | 300003031 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 02) En estructura (losas, trabes), acabado aparente c/triplay de pino de 16 mm. Incluye cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 45.38 |
| 72 | 300093348 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO. 3.0704.03.B) REFERENCIAS. 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03.G.07). 03.a) Resistencia f'c =250 kg/cm2 con impermeabilizante integral de FESTER o similar en calidad. | m3 | 55.60 |
| 73 | 300093349 | Suelo-cemento con material producto de excavacion proporcion 8:1. Incluye: fabricacion, tendido, nivelado, comapctado, materiales, equiipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | m3 | 10.62 |
| IX | IX | JARDINERAS |  |  |
| 74 | 300093350 | construcción de jardinera formada por 2 muretes de concreto de 10 cm de esp. dejando espacio de 50 cm de ancho para filtro de grava y tierra, altura de muros de 0.80 y 1.10 m respectivamente, anclados a lecho superior de losa por medio de varillas de 3/8" de 40 cm de long, armado con varilla de 3/8"a cada 15 cm de sep. ambos sentidos, cimbra aparante, considerar en lecho bajo de losa sobre proyeccion de jardinera plafon inclinado de metal desplegado de 70 cm. de ancho con aplanado de mortero cem-are 1:3. Incluye: filtro de grava, tierra negra para jardin, desagues con tubo de pvc de 1 1/2"a cada 1.00 m. de sep. andamios, materiales, equipo, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 98.40 |
| X | X | ACABADOS |  |  |
| X-1 | X-1 | MUROS DE TABLAROCA Y DUROCK |  |  |
| 75 | 300093351 | Fabricación de muro de tablaroca de 1/2" de 10 cm de espesro a 2 caras, bastidor galvanizado 920 cal-22 a base de canal de desplante intermedio y superior, poste a cada 60 cm de separacion, esquinero en boquillas, tratamiento de juntas con perfacinta y redimix. Incluye: fijacion, andamios, material, equipo, herramienta, mano de obra, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 307.20 |
| 76 | 300093352 | Fabricación de muro de durock de 1/2" de 10 cm de espesor, 2 capas de durock en una cara y una capa de durock en la otra cara, bastidor galvanizado 920 cal-22 a base de canal de desplante intermedio y superior, poste a cada 40 cm de separacion, esquinero en boquillas, tratamiento de juntas con malla de fibra de vidrio y basecoat en toda la superficie. Incluye: fijacion, andamios, material, equipo, herramienta, mano de obra, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 774.15 |
| 77 | 300093353 | Fabricación de muro de durock de 1/2" de 10 cm de espesor, 2 caras, bastidor galvanizado 920 cal-22 a base de canal de desplante intermedio y superior, poste a cada 40 cm de separacion, esquinero en boquillas, tratamiento de juntas con malla de fibra de vidrio y basecoat en toda la superficie. Incluye: fijacion, andamios, material, equipo, herramienta, mano de obra, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 30.00 |
| X-2 | X-2 | PLAFONES |  |  |
| 78 | 300093354 | 3.0704.08.) Recubrimientos. 3.0704.08.) B. Referencias. 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). Plafon a base de tablaroca de 1/2" de esp. con bastidor a base de canal liston galv. de 63.5 mm cal-26 a cada 60 cm canaleta de carga galv. de 1 1/2" cal-20, colganteo, perfacinta y redimix. Incluye: capa superior de lana mineral semirigida FS64, andamios, materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 2,090.52 |
| 79 | 300093355 | 3.0704.08.) Recubrimientos. 3.0704.08.) B. Referencias. 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). Plafon a base de tablaroca de 1/2" de esp. con bastidor a base de canal liston galv. de 63.5 mm cal-26 a cada 60 cm canaleta de carga galv. de 1 1/2" cal-20, colganteo, perfacinta y redimix. Incluye: habilitado de huecos para lámparas y salida de aire acondicionado, escuadras para colgantes, andamios, materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 1,310.06 |
| 80 | 300093356 | Plafon a base louver de madera de banak de 3 x 1.9 cm, sobre bastidor de madera y fondo acústico RF 702 de 1", contenido con tela transparente al sonido color negro, aplicación de interior flame retardant de COMEX o similar en calidad. Incluye: habilitado de huecos para lámparas y salida de aire acondicionado, escuadras para colgantes, andamios, materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra, maniobras, acarreos, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 754.84 |
| 81 | 300093357 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). 03) Suministro e instalación de falso plafón reticulado de la marca USG o similar en calidad, de 61 x61 cm, con retícula esmaltada color liso blanco, suspensión down y placa Radar Clima Plus. Incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salida de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelación, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra. | m2 | 873.38 |
| 82 | 300093358 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). Suministro e instalación de plafon modular de 61 x 61 cm de PVC linea Roroma marca EUROPLAF o similar en calidad. Incluye: habilitado de huecos para lámparas y salida de aire acondicionado, escuadras para colgantes, suspension, colganteo, fletes, andamios, materiales, equipo, herramienta, mano de obra, manioras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 390.00 |
| 83 | 300093359 | Emboquillado de plafon de tablaroca en remates o terminaciones del plafon donde se requiera quede visible, incluye refuerzo con canal o poste galv. de 63.5 mm. cal-26, emboquillado con tablaroca, refuerzo con esquinero, perfacinta y redimix, andamios, materiales, equipo, herramienta, mano de obra todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 330.00 |
| 84 | 300093360 | Suministro y colocación de plafón a baase de membrana arquitectonica transluicida o black out elaborada con hilo poliester de alta tenacidad (HT) 1100 DTEX tejido tipo L con tratamiento de fluorpolimero PVDF, peso 850 g/m2 con resistencia a la tension de 2800 a 3000 N/5CM, auto-extingible o tratamiento al fuego, transmitancia UV<0.1%, tratamiento anti hongos y garantia por escrito de 10 años, unida con termo sellado o soldadura de radio frecuencia. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier alura. P.U.O.T. | m2 | 7,368.59 |
| X-3 | X-3 | PISOS Y LAMBRINES |  |  |
| 85 | 300093361 | Suministro y aplicación de pintura de poliuretano epóxico en piso, color Alpacci K5-06 linea Colorlife de COMEX o similar en calidad, a dos capas, espesor de 16 milésimas, con capa epóxica intermedia de enlace y base de resinas epóxicas y minerales para sellado y resane, terminado epóxico autonivelante 100% sólidos de 1 mm de espesor, brillante para tránsito medio. con curva sanitaria. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, preparacion de superficie, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 60.00 |
| 86 | 300093362 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 d) Pisos de mosaico. (3.0704.09 G.01). Suministro y colocacion de piso de granito gris sal acabado pulido de 60 x 60 x 2 cm, asentado con mortero cem-are 1:4. Incluye: junteado con cemento blanco y color para cemento, materiales, desperdicios, acarreos, equipo, herramiento y mano de obra. | m2 | 360.00 |
| 87 | 300093363 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 d) Pisos de mosaico. (3.0704.09 G.01). Suministro y colocacion de piso de granito gris sal acabado flameado de 60 x 60 x 2 cm, asentado con mortero cem-are 1:4. Incluye: junteado con cemento blanco y color para cemento, materiales, desperdicios, acarreos, equipo, herramiento y mano de obra. | m2 | 6,322.35 |
| 88 | 300093364 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.e) Lambrín interior de loseta, cintilla o tabletas de barro (3.0704.08.G.01) Lambrín de granito gris sal acabado pulido de 60 x 30 x 2 cm, asentado con mortero cem-are 1:4. Incluye: junteado con cemento blanco y color para cemento, materiales, desperdicios, acarreos, equipo, herramiento y mano de obra. | m2 | 208.95 |
| 89 | 300093365 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.e) Lambrín interior de loseta, cintilla o tabletas de barro (3.0704.08.G.01) Lambrin de loseta porcelánica de 29.5 x 119 cm mod. interceramic geologic color delta grey acabado semipulido mca. interceramic asentado con adhesivo interceramic y junteado con junteador sin arena, incluye materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 180.00 |
| 90 | 300093366 | Suministro y colocación de cubierta para lavabo de granito gris sal de 2 cm de espesor acabado satinado de 60 cm de ancho con zoclo de 10 cm y faldon de 15 cm de espesor. Incluye: material, acarreos, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 42.78 |
| 91 | 300093367 | piso de loseta porcelánica de 29.5 x 119 cm mod. interceramic geologic color delta grey acabado semipulido mca. interceramic asentado con adhesivo interceramic y junteado con junteador sin arena, incluye materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 60.48 |
| 92 | 300093368 | Suministro e instalación de alfombra mca. SHAW CONTRACT linea Alternature, Estilo Grounded 5A190, 12 foot 32 oz. Incluye: preparacion de la superficie, materiales, recortes, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 476.86 |
| 93 | 300093369 | Suministro e instalación de piso de caucho norament grano 3.5 mm de espesor en loseta de 1.00 x 1.00 m color ammonite. Incluye: preparacion de la superficie, adhesivo, materiales, recortes, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 2,515.61 |
| 94 | 300093370 | Suministro y aplicación de cantera blanco galarza en placas de 40 x 60 x 2 cm en muros, acentada con mortero cem-are 1:3. Incluye: junteado con junteador sin arena, materiales, desperdicios, andamios, equipo, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 1,825.60 |
| 95 | 300093371 | Suministro y aplocación de cantera blanco galarza en placas de 20 x 60 x 2 cm en muros, acentada con mortero cem-are 1:3. Incluye: junteado con junteador sin arena, materiales, desperdicios, andamios, equipo, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 1,825.60 |
| 96 | 300093372 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.j) Lambrines de madera (3.0704.08.G.01) Lambrín de duela de banak de 3/4" de espesor preparada con bioguard antitermitas (apt) diquimtex acabado con flame control133-A de COMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 441.49 |
| 97 | 300093373 | Suministro y aplicación de pintura de poliuretano epóxico en muros, color Alpacci K5-06 linea Colorlife de COMEX o similar en calidad, a dos capas, espesor de 16 milésimas, con capa epóxica intermedia de enlace y base de resinas epóxicas y minerales para sellado y resane, terminado epóxico autonivelante 100% sólidos de 1 mm de espesor, brillante para tránsito medio. con curva sanitaria. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, preparacion de superficie, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 682.89 |
| X-4 | X-4 | PINTURAS |  |  |
| 98 | 300093374 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinilica linea VINIMEX Biosence marca COMEX o similar en calidad, en muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado a cualquier altura, color S.M.A. Incluye: aplicacion de una mano de sellador acrilico Biosence, preparacion de la superficie, aplicacion de dos manos como minimo, andamios, materiales, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 7,722.30 |
| 99 | 300093375 | Suministro y aplicación de barniz base retardante de fuego para uso en interiores y exteriores mca. COMEX Flame Retardant Coatings # 129 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 13,539.51 |
| 100 | 300093376 | Suministro y aplicaión de recubrimiento en estructura metálica con primario acrilico Biosense y pintura de acabado con esmalte COMEX 100 Vinimex Biosense mate color Tapir L5-10 y color negro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 8,725.82 |
| 101 | 300093377 | Suministro y aplicación de recubrimiento antigrafiti gel en lambrin de cantera. Incluye: materiales, desperdicios, andamios, equipo, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 3,651.25 |
| 102 | 300093378 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicacion de pintura de esmalte COMEX 100 Biosence o similar en calidad, en remate perimetral de lamina multytecho, color S.M.A. Incluye: preparacion de la superficie, aplicacion de dos manos como minimo, andamios, materiales, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 1,181.97 |
| XI | XI | CANCELERIA, ESPEJOS, MAMPARAS Y PUERTAS METALICAS |  |  |
| XI-1 | XI-1 | CANCELERIA DE ALUMINIO |  |  |
| 103 | 300093379 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel de aluminio anodizado natural templex de 5.21 x 4.83 m, herrajes tipo araña c/rotula acero inoxidable, cistal claro de 9.5 mm. Incluye: barandal con zoclo servilletero en alum/nat, pasamnos en acero inox. de 1 1/2 " y cristal claro de 12.7 mm, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 104 | 300093380 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel de aluminio anodizado natural templex de 9.36 x 4.10 m, herrajes tipo araña c/rotula ac. inox, cristal claro de 9.5 mm. Incluye: 1 acceso con bisagra hidraulica y chapa loreto, barandal con zoclo servilletero en alum/nat, pasamnos en ac. inox. de 1 1/2 " y cristal claro de 12.7 mm, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 105 | 300093381 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel de aluminio anodizado natural templex de 7.73 x 6.11 m, herrajes tipo araña c/rotula ac. inox., cristal claro de 9.5 mm. Incluye: 2 accesos con bisagra hidraulica y chapa loreto, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 106 | 300093382 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel de aluminio anodizado natural templex de 5.21 x 4.83 m, herrajes tipo araña c/rotula ac. inox., cristal claro de 9.5 mm. Incluye: barandal con zoclo servilletero en alum/nat, pasamnos en ac. inox. de 1 1/2 " y cristal claro de 12.7 mm, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 107 | 300093383 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel de aluminio anodizado natural templex de 5.14 x 3.58 m, herrajes tipo araña c/rotula ac. inox., cristal claro de 9.5 mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 108 | 300093384 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel tipo de aluminio anodizado natural templex de 5.13 x 1.10 m, con zoclo servilletero alum/nat ac. inox., cristal claro de 12.7 mm. Incluye: pasamnos en ac. inox. de 1 1/2 ", material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 109 | 300093385 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel tipo de aluminio anodizado natural templex de 3.02 x 1.10 m, con zoclo servilletero alum/nat ac. inox., cristal claro de 12.7 mm. Incluye: pasamnos en ac. inox. de 1 1/2 ", material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 2.00 |
| 110 | 300093386 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel tipo de aluminio anodizado natural templex de 1.30 x 1.10 m, con zoclo servilletero alum/nat ac. inox., cristal claro de 12.7 mm. Incluye: pasamnos en ac. inox. de 1 1/2 ", material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 111 | 300093387 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel tipo de aluminio anodizado natural templex de 6.28 x 3.54 m, herrajes tipo araña c/rotula ac. inox., cristal claro de 9.5 mm. Incluye: 1 acceso con bisagra hidraulica y chapa loreto, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 112 | 300093388 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel tipo de aluminio anodizado natural templex de 0.68 x 1.10 m, con zoclo servilletero alum/nat ac. inox., cristal claro de 12.7 mm. Incluye: pasamnos en ac. inox. de 1 1/2 ", material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 113 | 300093389 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel de aluminio anodizado natural de 0.85 x 1.65 m marca EUROVENT Serie 70 o similar en calidad, fijo insulado, cristal templado claro de 6 mm + separador de 9 mm + claro de 6mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 114 | 300093390 | canceles tipo c-13, c-14, c-15, c-16 y c-17 de aluminio anodizado natural fachada integral, basico con nariz/ alubin sw-90 11 modulos fijos low-e claro 6 mm. templado 6.450 x 6.600 mts. incluye cancel de 5.195 x 2.500 mts y soporte de herreria. | pza | 5.00 |
| 115 | 300093391 | cancel tipo c-17a de aluminio anodizado natural fachada integral, basico con nariz/ puerta automatica erreka 44 modulos fijos fach.: low-e claro 6 mm. temp. ptas. aut: temp. claro 9.5 mm. 34.16 / 37.236 x 4.900 mts. incluye 3 piezas puerta automatica de 5.195 x 2.500 mts, se requiere un portico metalico para las puertas automaticas, no incluido en el precio. | pza | 1.00 |
| 116 | 300093392 | cancel tipo c-17b de aluminio anodizado natural fachada integral, basico con nariz/ puerta automatica erreka 16 modulos fijos fachad: low-e claro 6 mm. templado ptas. aut: templado claro 9.5 mm.12.200 x 4.900 mts. incluye puerta automatica de5.195 x 2.500 mts, se requiere un portico metalico para las puertas automaticas, no incluido en el precio.. | pza | 1.00 |
| 117 | 300093393 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel de aluminio anodizado natural templex angulo sup./inf. de 2.99 x 2.33 m, cristal natural claro de 9.5 mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 118 | 300093394 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel de aluminio anodizado natural templex de 4.45 x 2.33 m, dorma natural - fijos angulo sup / inf, cristal claro de 9.5 mm. Incluye: 1 acceso con bisagra hidraulica y chapa loreto, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 119 | 300093395 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel nacional 3"/ de aluminio anodizado natural templex fijo + batiente + fijo + batiente + fijo. claro recicio 6 mm. 1.45 + 2.63 + 1.48 x 1.13 m, Incluye: 2 puertas abatibles con chapa loreto y bisagra hidrulica en cristal templado 9.5 mm 1.32 x 2.33 m, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 120 | 300093396 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel nacional 3"/ de aluminio anodizado natural templex fijo + batiente + fijo claro recicio 6 mm 4.50 + 4.06 x 1.13 m. Incluye: 2 puertas abatibles con chapa loreto y bisagra hidrulica en cristal templado 9.5 mm 1.32 x 2.33 m, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 121 | 300093397 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel nacional 3"/ de aluminio anodizado natural templex fijo + batiente + fijo claro recicio 6 mm 4.50 + 2.77 x 1.13 m. Incluye: 2 puertas abatibles con chapa loreto y bisagra hidrulica en cristal templado 9.5 mm 1.32 x 2.33 m, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| 122 | 300093413 | Suministro y colocación de espejo de 6 mm, sujeto con soportes sólidos de perforación mod. 2241 mca. PERFILETTO o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, accesorios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 9.00 |
| XI-2 | XI-2 | MAMPARAS |  |  |
| 123 | 300093414 | Suministro y colocación de mampara marca METPAR mod. FT-700 o similar en calidad, de colocación a piso acabado esmalte horneado en color platinum -715. Incluye: herrajes, elementos de fijacion, materiales, fletes, equipo, herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 93.15 |
| XI-3 | XI-3 | PUERTAS METALICAS |  |  |
| 124 | 300093415 | Puerta metalica marca MEXPORTT o similar en calidad, contra incendio de lamina negra cal-18 ambas caras, con nucleo de poliestireno, contramarco de lamina negra cal-16. Incluye: sello en puertas, bisagras, topes, barra antipanico en su caso, terminado en laca automotiva en todas sus caras, materiales, equipo, herramienta,mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 98.70 |
| 125 | 300093416 | Suministro y colocación de cortina enrollable modelo Loral de CORTINAS MEXICO o similar en calidad, con tabletas de lamina galv. cal-20 de 7 cm de ancho con pintura electrostatica en negro, guias en lamina cal-16, accionada con sistema de elevacion por aparato de engranes de doble multiplicacion tipo cortimex. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, accesorios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 100.37 |
| XII | XII | MUROS MOVILES |  |  |
| 126 | 300093417 | Suministro e instalación de muro movil sonoaislante formado por paneles individuales de 1.00 a 1.20 m de ancho y 10 cm de esp., altura maxima de 7.30 m, bastidor perimetral y manguetes de madera, camara sonoaislante de lana mineral forrado con tela modelo Cancun de fibra acrilica retardante al fuego y repelente a las manchas, muro modelo RAYCI-MM-3-1000-42-TEL/ALF de MURO MOVIL DE MEXICO o similar en calidad, sistema de suspension y riel construido de acuerdoa especificaciones del fabricante. Incluye: material, mano de obra, herramienta,e quipo, maniobras, acarreos, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 199.52 |
| 127 | 300093418 | Suministro e instalación de muro movil sonoaislante formado por paneles individuales de 1.00 a 1.20 m de ancho y 10 cm de esp., altura maxima de 7.30 m, bastidor perimetral y manguetes de P.T.R. de 3.5", camara sonoaislante de lana mineral forrado con tela modelo cancun de fibra acrilica retardante al fuego y repelente a las manchas,en cara interior y lamina multiperforada cal 20 en cara exterior marca MURO MOVIL DE MEXICO o similar en calidad, sistema de suspension y riel construido de acuerdoa especificaciones del fabricante. Incluye: material, mano de obra, herramienta,e quipo, maniobras, acarreos, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 79.09 |
| XIII | XIII | PANELES DECORATIVOS Y ACUSTICOS |  |  |
| 128 | 300093419 | Fabricación de panel curvo horizontal cc3 y cc4 en plafon, de 1.22x2.44 fabricado con bastidor de mdf de 11/2"x3", y demas materiales indicados en planos sa z5-e-01 y sa z5-02, incluye materiales, dsperdicios, fabricacion, instalacion, equipo, herramienta y mano de obra. ver planos sa z5-e-01 y sa z5-02. P.U.O.T. | pza | 15.60 |
| 129 | 300093420 | Fabricación de panel plano vertical au01 y au2 de 0.61x1.22 en plafon, fabricado con bastidor de mdf de 11/2"x3", y demas materiales indicados en planos sa z5-e-01 y sa z5-02, incluye materiales, dsperdicios, fabricacion, instalacion, equipo, herramienta y mano de obra. ver planos sa z5-e-01 y sa z5-02. P.U.O.T. | pza | 64.50 |
| 130 | 300093421 | Fabricación de panel plano vertical wp1 y wp2 de 1.221x2.44 en muros, fabricado con bastidor de mdf de 11/2"x3", y demas materiales indicados en planos sa z5-e-01 y sa z5-02, incluye materiales, dsperdicios, fabricacion, instalacion, equipo, herramienta y mano de obra. ver planos sa z5-e-01 y sa z5-02. P.U.O.T. | pza | 25.50 |
| 131 | 300093422 | Panel plano vertical y horizontal bastidor 1 de 1.221x1.22 en muros, fabricado con bastidor de mdf de 11/2"x3", y demas materiales indicados en planos sa z5-e-01 y sa z5-02, incluye materiales, dsperdicios, fabricacion, instalacion, equipo, herramienta y mano de obra. ver planos saz5-e-02 y sa z5-03. P.U.O.T. | pza | 13.50 |
| 132 | 300093423 | Panel plano vertical y horizontal bastidor 2 de 1.22x1.22 en muros, fabricado con bastidor de mdf de 11/2"x3", y demas materiales indicados en planos sa z5-e-01 y sa z5-02, incluye materiales, dsperdicios, fabricacion, instalacion, equipo, herramienta y mano de obra. ver planos saz5-e-02 y sa z5-03. P.U.O.T. | pza | 14.10 |
| 133 | 300093424 | Panel plano vertical y horizontal bastidor 2 de 1.22x1.31 en muros, fabricado con bastidor de mdf de 11/2"x3", y demas materiales indicados en planos sa z5-e-01 y sa z5-02, incluye materiales, dsperdicios, fabricacion, instalacion, equipo, herramienta y mano de obra. ver planos saz5-e-02 y sa z5-03. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| XIV | XIV | ELEVADORES Y ESCALERAS |  |  |
| 134 | 300093426 | Suministor e instalación de elevador marca KONE modelo 1 x m3, poder de carga de 630 kg./8 pasajeros, velocidad de 1 m/s, altura de recorrido de 6.42 m., 3 paradas, 2 desembarques, 230 v. 50 hz. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 135 | 300093427 | Suministor e instalación de elevador marca KONE modelo 1 x m3, poder de carga de 630 kg./8 pasajeros, velocidad de 1 m/s, altura de recorrido de 6.42 m., 3 paradas, 2 desembarques, 230 v. 50 hz. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 136 | 300093428 | Suministro e instalación de elevador montacargas marca MAC-PUAR mod. MP 6605 H, de 5000 kg, 0.50 m/s, altura de recorrido 13.00 m, 4 paradas, 4 desembarques, 220 v., 60 hz. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 137 | 300093429 | Suministor e instalación de escalera electrica marca KONE tipo EJV, para un desnivel de 6.42 m distancia entre punto de apoyo de 11.55 m, balaustrada de cristal, ancho de escalera de 1.65 m, longitud de transportacion de 12.72 m, inclinacion de 30 grados, estructura de acero y escalones de aluminio extruido. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 138 | 300093430 | Suministro e instalación de elevador mod. VPL-3210B, marca BRUNO o similar en calidad, medida de plataforma de 36"x48", laterales de 48"x42", capacidad de 340 kg. torre de sujecion con sistema split. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| XV | XV | FUENTES |  |  |
| 139 | 300093431 | Suministor e instalación de fuente urbana interactiva compuesta de 36 modulos de vertical 1/2 hp (VF-XX-00050-1CR), boquilla tipo chorro de lanza con altura maxima de 4.00 m., bomba sumergible, iluminacion led de 90 w con flujo luminico de superior a los 1500 lm.con 3 canales de intensidad, incluye obra civil, instalacion electrica, hidraulica y equipo de filtrado. incluye equipamiento, suministro de equipos e instalacion. y todo lo necesario para su correcta puesta en funcionamiento | pza | 1.00 |
| XVI | XVI | OBRA EXTERIOR |  |  |
| XVI-1 | XVI-1 | DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL |  |  |
| 140 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 245.17 |
| 141 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 294.20 |
| 142 | 280040165 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tubería de P.V.C. SERIE 25 de 152 mm (6") de diámetro | m | 194.00 |
| 143 | 280040166 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tubería de P.V.C. SERIE 25 de 202 mm (8") de diámetro | m | 155.00 |
| 144 | 280040167 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tubería de P.V.C. SERIE 25 de 304 mm (12") de diámetro | m | 83.56 |
| 145 | 280370097 | Suministro y tendido de tubo de PVC para alcantarillado serie 25 de 4" de diámetro, con conexiones. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, maniobras, trazo, excavación y relleno y E.P.4A | m | 54.90 |
| 146 | 211300088 | Relleno (Acostillado) con material producto de banco en capas de 20 cm incorporando humedad, incluye: suministro, carga, descarga, fletes, acarreos, equipo, maniobras, herramienta, mano de obra hasta el sitio de la obra o donde lo indique la supervisión. P.U.O.T | m3 | 29.42 |
| 147 | 211300003 | 1131.00) Relleno en zanjas 01) A volteo con material producto de excavación. | m3 | 438.70 |
| 148 | 300093432 | Construcción de pozo de visita de 0.00 a 3.00 m de profundidad. Incluye: excavación con cualquier medio, plantilla con piedra braza de 20 cm de espesor asentada con mortero cemento arena 1:3, forjado de medias cañas con block de jalcreto, elaboración de muro de block de jalcreto de 11x14x28 cm a tezón asentado con mortero de cemento-arena prop. 1:4 de 1.20 m de diámetro interior en la base y de 0.60 m en la parte superior, dala en parte superior del pozo de 28 x 15 cm con concreto f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas del no. 4 y estribos del no. 2 a cada 20 cm, aplanado pulido con mortero cemento-arena 1:3, zarpeo al exterior del pozo con mortero cemento-arena prop. 1:3, limpieza interior del pozo, forjado de escalones con varilla de 5/8" @ 40 cm, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 5.00 |
| 149 | 231100010 | Suministro y colocación de Tapa y Marco de Hierro Dúctil de 60 cm de Diámetro Interno, Norma ASTM A536 en Grado 80-55-06, Bisagra de Acero Inoxidable, Con Tuerca de apertura de Acero Inoxidable, Que resista carga Puntual de 40 Toneladas, Cumpla con la Norma EN 124 incluye: fijación, cortes, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 5.00 |
| 150 | 300093433 | Entronque de tuberia a pozo de visita y/o boca de tormenta existente de 12" junteado con mortero cemento-arena de rio 1:3. Incluye: demolicion del espacio necesario para alojar el tubo, nivelar, insertar, resanar registro y completar media caña, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 151 | 300093434 | Entronque de tuberia a pozo de visita y/o boca de tormenta existente de 8" junteado con mortero cemento-arena de rio 1:3. Incluye: demolicion del espacio necesario para alojar el tubo, nivelar, insertar, resanar registro y completar media caña, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| XVI-2 | XVI-2 | PAVIMENTOS |  |  |
| 152 | 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 15,279.81 |
| XVI-3 | XVI-3 | JARDINERIA |  |  |
| 153 | 300093438 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantacion de Salvia Reina de 11". Incluye: suministro, excavación de cepa, plantación y monitoreo durante un mes, sustituyendo en caso de ser necesario, mano de obra, herramienta. | pza | 10,000.00 |
| 154 | 300093440 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantacion de Cola de Caballo. Incluye: suministro, excavación de cepa, plantación y monitoreo durante un mes, sustituyendo en caso de ser necesario, mano de obra, herramienta. | pza | 4,000.00 |
| 155 | 300093441 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b) Suministro y plantacion de Sauce Lloron de 6 m de altura. Incluye: suministro, excavación de cepa, plantación y monitoreo durante un mes, sustituyendo en caso de ser necesario, mano de obra, herramienta. | pza | 40.00 |
| 156 | 300017002 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 a) 01) Suministro y tendido de tierra negra. Inc. mano de obra, suministro, flete, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1,200.00 |
| XVII | XVII | HERRERIA |  |  |
| 157 | 300093442 | Herreria con perfiles estructurales ligeros de acero a-36 (angulo, solero, redondo liso) para piezas de herreria, soportes para canceleria, paneles de madera, tapas de registros, etc. incluye habilitado, fabricacion, aplicacion de primario anticorrosivo, materiales, equipo, herramienta y mano de obra. | kg | 1,353.42 |
| 158 | 300093443 | herreria con perfiles tubulares de lamina negra cualquier calibre, perfil ptr, etc.) para piezas de herreria, soportes para canceleria, paneles de madera, tapas de registros, etc. incluye habilitado, fabricacion, aplicacion de primario anticorrosivo, materiales, equipo, herramienta y mano de obra. | kg | 750.27 |
| 159 | 300093444 | Amacizado de piezas de herreria, puertas, ventanas, tapas de registros, etc., con mortero y taquete expansivo. Incluye: plomeado, nivelado, equipo, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 123.30 |
| XVIII | XVIII | BUTACAS Y CORTINAS |  |  |
| 160 | 300093445 | Suministro e instalación de butaca SP 1300 PALLADIUM marca IDEAL o similar en calidad, acojinamiento de poliuretano flexible, soportes de asiento metálico, con topes de giro, tela con calidad automotriz, tratamiento retardante al fuego, con pedestal y brazos. Incluye: material, mano de obra, herrmienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 104.00 |
| 161 | 300093446 | Suministro y colocación de cortinas a base de tela super tacoma black out 70 % poliester, 30 % algodon, recubrimiento 100 % acrilico, marca HUNTER DOUGLAS o similar en calidad. Incluye: confeccion, cortineros glystro by somfy, materiales, equipo, herramienta, mano de obra, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 220.00 |
| XIX | XIX | EQUIPAMIENTO DE COCINA Y CAMARAS DE REFRIGERACION |  |  |
| XIX-1 | XIX-1 | EQUIPO DE COCINA |  |  |
| 162 | 300093447 | Suministro e instalación de maquina lavavaloza linea "c" marca HOBART modelo CL44E o similar en calidad con capacidad de 203 canastillas por hora, de un tanque, funcionamiento electrico 230/60/1, con sobrecalentador integrado, motor de 2 hp, fabricada en acero inoxidable, llenado de agua y control de tiempo automatico. Incluye: 4 canastillas para platos y dos parauso combinado, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 163 | 300093448 | Suministro y colocación de fregadero de 2 tarjas de 1.20 x 0.70 x 0.90 m, en acero inoxidable cal. 16, tipo 304, las tarjas de 0.40 x 0.40 x 0.30 en lamina de acero inoxidable cal. 18, sin entrepaño, con refuerzos cal. 18, montado sobre estructura de tubo de acero inoxidable de 1 1/2" de diámetro con regatones en acero inoxidable de importación. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 164 | 300093449 | Suministro y colocación de trampa de grasa grande con capacidad de flujo de 95 lts/minuto y de almacenaje de 18 kg marca SAN-SON mod, TG-95 o similar en calidad, fabricado el cuerpo en placa comercial de 1/4" esmaltada al horno, tapa de fierro fundido terminado antiderrapante con espesor de 1/2", empaque integral garlock, tubo con triple cuerda de 3", capacidad de retencion de 22 kg. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 7.00 |
| 165 | 300093450 | Suministro y colocación de bote redondo para basura con tapa y patin marca RUBBERMAID mod. 2632/31/40 o similar en calidad,con capacidad de 32 galones,fabricado en plastico de alto impacto. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 166 | 300093451 | Suministro y colocación de tarja para cuchillería fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable cal. 16, tipo 304, con dren de descarga rápida, sienta sobre patas del mismo material en tubular redondo de 1 1/2" de diam., con cuatro ruedas locas de 2". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 167 | 300093452 | Suministor y colocación de carro para "queen mary" de 1.45 x 0.60 x 1.50 m, formado por cubierta, 2 entrepaños y piso fabricados en lamina de acero inoxidable cal. 18, tipo 304, con lambrin de 3 de sus lados, armado con una estructura de angulo de lamina de acero inoxidable cal. 16, provisto de dos manerales, uno a cada lado, de tubo de acero inoxidable de 1" de diámetro, montado sobre 4 ruedas de plataforma, 2 fijas y 2 giratorias de 4" de diámetro, con topes de hule , como parachoques. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 20.00 |
| 168 | 300093453 | Suministro y colocación de carro para desinfeccion de vegetales marca CAMBRO mod CC32 o similar en calidad,en plastico de alto impacto,con capacidad de 32 galones,con tapa deslizante,de policarbonato transparente,sienta sobre cuatro ruedas de 3",dos libres y dos con freno. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 169 | 300093454 | Suministro y colocación de anaquel tipo seal con 4 postes de tubular marca METRO modelo 5A557K3(2448) o similar en calidad, 5 entrepaños de alambron, todo con recubrimiento de polímero alta duración, garantizado por 10 años. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 50.00 |
| 170 | 300093455 | Suministro y colocación de anaquel tipo seal con 4 postes de tubular marca METRO modelo 5A537K3(2436) o similar en calidad, 5 entrepaños de alambron, todo con recubrimiento de polímero alta duración, garantizado por 10 años. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 50.00 |
| 171 | 300093456 | Suministor y colocación de parrilla de dos quemadores a gas, de sobreponer en acero inoxidable, parrillas de fierro fundido, pilotos individuales en cada quemador, quemadores tipo hongo de 20,000 btu^s c/u, marca SAN-SON moD.Q2 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 172 | 300093457 | Suministro y colocación de gabinete insulado marca METRO mod C539 HFS-U o similar en calidad, construido con resistente polietileno de alta densidad con aislamiento de tecnología armour®, que retiene el calor, ahorra energía, y mantiene el exterior frío al tacto, puerta transparente reversible, con marco de aluminio y policarbonato que permite visibilidad total del contenido. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 173 | 300093458 | Suministor y colocación de refrigerador vertical doble puerta de cristal marca TRUE modelo T-35-G o similar en calidad, cuerpo exterior en aluminio anodizado, interior en aluminio con recubrimiento de vinilo, capacidad de 35' cúbicos, unidad autocontenida de 1/2 hp. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 174 | 300093459 | Suministro y colocación de horno combi a gas full size marca RATIONAL mo. SCC101G o similar en calidad, fabricado en acero inoxidable, memoria para 99 programas de 5 seccione c/u,luz interna y puerta automatica. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 175 | 300093460 | Suministro y colocación de asador a gas de 24", de sobreponer en acero inoxidable marca SAN-SON modelo A-24 o similar en calidad, parrillas en fierro fundido con ajuste de nivel. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 176 | 300093461 | Suministro y aplicación de estufa de seis quemadores y horno a gas marca SAN-SON modelo Z6 o similar en calidad, linea media en acero inoxidable, parrillas de fierro fundido, pilotos individuales en cada quemador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 177 | 300093462 | Suministro y colocación de freidora a gas de doble canastilla capacidad 30 lt de aceite tanque en acero inoxidable tipo 304 marca CORIAT modelo FC-70 o similar en calidad, con 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 178 | 300093463 | Suministro y colocación de puerta para camara frigorifica industrial especial para refrigeracion con medidas de 0.91 m de ancho x 1.83 m de altura, aislamiento en espuma de poliuretano inyectado con 3” de espesor y densidad de 34-40 kg/m3 marco: verticales y cabezal fabricados en tubular de 1”, forrados en acero inoxidable cal. 26 herrajes: herrajes galvanizados, para trabajo pesado sujetos a la hoja de la puerta medinate placas de acero, empaques seran de hule negro colocados alrrededor de la hoja ademas de un empaque de neopreno en la parte baja de la hoja para asi obtener un mejor sello, acabado en acero inoxidable. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 179 | 300093464 | Suministro y colocación de anaquel para ollas de 1.20 x 0.60 x 1.80 m, construido con 4 entrepaños, con canaletas forma marimba en lamina de acero inoxidable cal. 18, con 4 postes del mismo material cal. 18, con tornilleria de 1/4 en acero inoxidable. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 4.00 |
| 180 | 300093465 | Suministro y colocación de refrigerador horizontal bajo cubierta marca TRUE modelo TBB-4G o similar en calidad, cuatro puertas de cristal, cuerpo exterior en lamina galvanizada con recubrimiento de vinil negro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 181 | 300093466 | Suministro y colocaciónde refrigerador de exhibición capacidad de 120 latas de 355 ml marca TORREY modelo VRD-5 o similar en calidad.. acabado en lámina esmaltada blanca, puerta de cristal doble, motor de 1/6 hp rango de operación de 0-5°C capacidad: 4.64 pies3, dimensiones: frente 53.3 x ancho 47.2 x alto78.9 cm. 127v60hz. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 182 | 300093467 | Suministro y colocación de fregadero de 2 tarjas de 1.90 x 0.70 x 0.90 m, en acero inoxidable cal. 16, tipo 304, las tarjas de 0.40 x 0.40 x 0.30 en lamina de acero inoxidable cal. 18, sin entrepaño, con refuerzos cal. 18, montado sobre estructura de tubo de acero inoxidable de 1 1/2" de diámetro con regatones en acero inoxidable de importación. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 183 | 300093468 | Suministro y colocacion de cafetera express semiautomática de 2 grupos marca ITALBAR 2 Grupos o similar en calidad, capacidad de producción de 180 tazas de expreso por hora. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 184 | 300093469 | Suministro y colocaciónde vitrina carnicera refrigerada para exhibicion marca TORREY modelo TEM 150 o similar en calidad, cubierta en aceroinoxidable, el interior y exterioren lamina esmaltada. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| XIX-2 | XIX-2 | CAMARAS DE REFRIGERACION |  |  |
| 185 | 300093470 | FAbricación de camara de refrigeracion, de 8.90 x 3.90 x 2.40 m de altura, fabricada con paneles modulares con caras exteriores de lamina galvanizada pintada acabado poliester std, agente aislante poliuretando de 40 kg/m3, unidada condensadora modelo MBHX-0401-M6C con compresor hermetico de 4 hp 220/3f/60hz para temperatura media, unidad evaporadora bohn mod. ADT-370-UC, con deshielo por medio de aire con 6 app 220/1f/60 hz para temperatura media. Incluye: esquineros, canal u, pijas, selladores, interconexion electrica, hidraulica, 2 puertas abatible de 0.90 x 2.00 m. c/u, lamparas 2 x 32 w T5 a prueba de bajas temperaturas, suministro y colocacion, material, mano de obra, desperdicios, limpieza, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 186 | 300093471 | Fabricación de camara de refrigeracion, de 4.85 x 2.85 x 2.40 m de altura, fabricada con paneles modulares con caras exteriores de lamina galvanizada pintada acabado poliester std, agente aislante poliuretando de 40 kg/m3, unidada condensadora modelo MBHX-0301-M6C con compresor hermetico de 3 hp 220/3f/60hz para temperatura media, unidad evaporadora bohn mod. ADT-208-UC con deshielo por medio de aire con 6 app 220/1f/60 hz para temperatura media. Incluye: esquineros, canal u, pijas, selladores, interconexion electrica, hidraulica, 2 puertas abatible de 90x200 cm. c/u, lamparas 2 x 32 w T5 a prueba de bajas temperaturas, suministro y colocacion, material, mano de obra, desperdicios, limpieza, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 187 | 300093472 | Fabricación de camara de refrigeracion, de 4.85 x 3.00 x 2.40 m de alto, fabricada con paneles modulares con caras exteriores de lamina galvanizada pintada acabado poliester std, agente aislante poliuretando de 40 kg/m3, unidada condensadora modelo MBHX-0301-M6C con compresor hermetico de 4 hp 220/3f/60hz para temperatura media, unidad evaporadora bohn mod. ADT-208-UC con deshielo por medio de aire con 6 app 220/1f/60 hz para temperatura media. Incluye: esquineros, canal u, pijas, selladores, interconexion electrica, hidraulica, 2 puertas abatible de 90 x 200 cm c/u, lamparas 2 x 32 W T5 a prueba de bajas temperaturas, suministro y colocacion, material, mano de obra, desperdicios, limpieza, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 188 | 300093473 | Fabricación de camara de refrigeracion de 4.85 x 3.00 x 2.40 m de altura, fabricada con paneles modulares con caras exteriores de lamina galvanizada pintada acabado poliester std, agente aislante poliuretando de 40 kg/m3, unidada condensadora modelo MBZX-0750-l6C con compresor hermetico de 7.5 hp 220/3f/60hz para temperatura media, unidad evaporadora bohn mod. LET-200-BC con deshielo por medio de aire con 6 app 220/1f/60 hz para temperatura media. Incluye: esquineros, canal u, pijas, selladores, interconexion electrica, hidraulica, 2 puertas abatible de 90 x 200 cm c/u, lamparas 2 x 32 W T5 a prueba de bajas temperaturas, suministro y colocacion, material, mano de obra, desperdicios, limpieza, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 189 | 300093474 | Fabricación de camara de refrigeracion, de 2.80 x 1.90 x 2.40 m de altura, fabricada con paneles modulares con caras exteriores de lamina galvanizada pintada acabado poliester std, agente aislante poliuretando de 40 kg/m3, unidada condensadora modelo MBHX-0101-M6C con compresor hermetico de 1 hp 220/3f/60hz para temperatura media, unidad evaporadora bohn mod. ADT-090-UC con deshielo por medio de aire con 6 app 220/1f/60 hz para temperatura media. Incluye: esquineros, canal u, pijas, selladores, interconexion electrica, hidraulica, 2 puertas abatible de 90x200 cm. c/u, lamparas 2x32 w t5 a prueba de bajas temperaturas, suministro y colocacion, material, mano de obra, desperdicios, limpieza, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| XX | XX | LIMPIEZA |  |  |
| 190 | 300001315 | Limpieza general de obra. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 13,410.00 |
| 191 | 300036532 | Limpieza final de la obra (pisos, vidrios, muebles de baño, etc.), para entrega de la misma. Incluye mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 13,410.00 |
| XXI | XXI | INSTALACIONES |  |  |
| XXI-1 | XXI-1 | RED CONTRA INCENDIO |  |  |
| 192 | 290501362 | Suministro, instalación y prueba de tubo negro acero al carbon ced 10 mca DYNA-FLOW, de 50 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 273A | m | 259.20 |
| 193 | 290501363 | Suministro, instalación y prueba de tubo negro acero al carbon ced 10 mca DYNA-FLOW, de 64 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 273A | m | 72.00 |
| 194 | 290501364 | Suministro, instalación y prueba de tubo negro acero al carbon ced 10 mca DYNA-FLOW, de 75 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 273A | m | 38.40 |
| 195 | 290501365 | Suministro, instalación y prueba de tubo negro acero al carbon ced 10 mca DYNA-FLOW, de 100 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 273A | m | 162.00 |
| 196 | 290501366 | Suministro, instalación y prueba de cople rigido marca VICTAULIC E005, de 50 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 92.00 |
| 197 | 290501367 | Suministro, instalación y prueba de cople rigido marca VICTAULIC E005, de 64 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 39.00 |
| 198 | 290501368 | Suministro, instalación y prueba de cople rigido marca VICTAULIC E005, de 75 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 11.00 |
| 199 | 290501369 | Suministro, instalación y prueba de cople rigido marca VICTAULIC E005, de 100 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 108.00 |
| 200 | 290501370 | Suministro, instalación y prueba de cople reductor marca VICTAULIC E750, de 64 x 50 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 8.00 |
| 201 | 290501371 | Suministro, instalación y prueba de cople reductor marca VICTAULIC E750, de 75 x 50 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 2.00 |
| 202 | 290501372 | Suministro, instalación y prueba de cople reductor marca VICTAULIC E750, de 75 x 64 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 3.00 |
| 203 | 290501373 | Suministro, instalación y prueba de cople reductor marca VICTAULIC E750, de 100 x 50 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 3.00 |
| 204 | 290501374 | Suministro, instalación y prueba de cople reductor marca VICTAULIC E750, de 100 x 64 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 1.00 |
| 205 | 290501375 | Suministro, instalación y prueba de cople reductor marca VICTAULIC E750, de 100 x 75 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 3.00 |
| 206 | 290501376 | Suministro, instalación y prueba de codo ranurado marca VICTAULIC E001, de 90º x 50 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 12.00 |
| 207 | 290501377 | Suministro, instalación y prueba de codo ranurado marca VICTAULIC E001, de 90º x 64 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 2.00 |
| 208 | 290501378 | Suministro, instalación y prueba de codo ranurado marca VICTAULIC E001, de 90º x 100 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 4.00 |
| 209 | 290501379 | Suministro, instalación y prueba de tee recta ranurada marca VICTAULIC E002, de 64 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 2.00 |
| 210 | 290501380 | tSuministro, instalación y prueba de ee recta ranurada VICTAULIC E002, de 75 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 3.00 |
| 211 | 290501381 | Suministro, instalación y prueba de tee recta ranurada marca VICTAULIC E002, de 100 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 5.00 |
| 212 | 290501382 | Suministro, instalación y prueba de Niple de acero negro marca VICTAULIC o similar en calidad de 75 mm. De diámetro X 200 mm. De largo y E.P. 274A | pza | 1.00 |
| 213 | 290501383 | Suministro, instalación y prueba de Niple de acero negro Marca VICTAULIC o similar en calidad, de 50 mm. De diámetro X 200 mm. De largo y E.P. 274A | pza | 10.00 |
| 214 | 290501384 | Suministro, instalación y prueba de brida roscada de acero negro marca VICTAULIC o similar en calidad de 75 mm. De diámetro y E.P. 274A | pza | 2.00 |
| 215 | 290501385 | Suministro, instalación y prueba de brida ciega de acero negro marca VICTAULIC o similar en calidad de 75 mm. De diámetro y E.P. 274A | pza | 1.00 |
| 216 | 290010077 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 04) empaque de neopreno de 76 mm de diámetro | pza | 2.00 |
| 217 | 290501386 | Suministro, instalación y prueba de tornillo de acero al carbon de 5/8" de diámetro x 3/4" de largo marca VICTAULIC o similar en calidad y E.P. 274A | pza | 9.00 |
| 218 | 290501387 | Suministro, instalación y prueba de válvula de compuerta serie 871 marca VICTAULIC o similar en calidad de 75 mm. De diámetro y E.P. 274A | pza | 1.00 |
| 219 | 290501388 | Suministro, instalación y prueba de válvula check ranurada serie 716 marca VICTAULIC o similar en calidad de 75 mm. De diámetro y E.P. 274A | pza | 1.00 |
| 220 | 290500682 | Suministro y colocación de toma siamesa cromada con plato con leyenda de bomberos de 4". inc. material, mano de obra especializada, flete, acarreo, colocación, conexiones, pruebas, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 221 | 280510003 | 8056.10) Suministro de tubería y piezas especiales de fierro galvanizado (hierro maleable) cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A 13) tubería cédula 40 de 25 mm (1") de diámetro. | m | 3.00 |
| 222 | 280510007 | 8056.10) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A. 17) tubería cédula 40 de 63 mm (2 1/2") de diámetro | m | 4.00 |
| 223 | 280520003 | 8056.A0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A A3) codo de 90° cédula 40 de 25 mm (1") de diámetro | pza | 3.00 |
| 224 | 280520007 | 8056.A0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A A7) codo de 90° cédula 40 de 63 mm (2 1/2") de diámetro. | pza | 2.00 |
| 225 | 280610024 | 8056.O0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A O24) reducción bushing cédula 40 de 76X64 mm de diámetro | pza | 1.00 |
| 226 | 280580008 | 8056.L0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A L03)tuerca unión de cédula 40 de 25 mm (1") de diámetro. | pza | 1.00 |
| 227 | 280580012 | 8056.L0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A L07) tuerca unión de cédula 40 de 63 mm (2 1/2") de diámetro | pza | 1.00 |
| 228 | 280220115 | Suministro e instalación de válvula bola, esfera o de cierre rápido de 1" de diámetro y E.P. 16A | pza | 1.00 |
| 229 | 290510965 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Válvula de pie (pichancha) de 25 mm (1") de diámetro. | pza | 1.00 |
| 230 | 290510910 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Válvula de pie (pichancha) de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pza | 1.00 |
| 231 | 290430050 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 48.00 |
| 232 | 290430051 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 64 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 3.00 |
| 233 | 290430052 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 100 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 13.00 |
| 234 | 290430053 | Suministro y colocación de soporte pera de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 129.00 |
| 235 | 290430054 | Suministro y colocación de soporte pera de 64 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 18.00 |
| 236 | 290430055 | Suministro y colocación de soporte pera de 75 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 19.00 |
| 237 | 290430056 | Suministro y colocación de soporte pera de 100 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 78.00 |
| 238 | 270040024 | Suministro y aplicación de pintura para tuberia de 50 mm., a base de esmalte y color que indique el proyecto, incluye preparacion del area, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos, andamios, equipo, herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. y E.P.14E | m | 259.00 |
| 239 | 270040025 | Suministro y aplicación de pintura para tuberia de 64 mm., a base de esmalte y color que indique el proyecto, incluye preparacion del area, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos, andamios, equipo, herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. y E.P.14E | m | 54.00 |
| 240 | 270040026 | Suministro y aplicación de pintura para tuberia de 75 mm., a base de esmalte y color que indique el proyecto, incluye preparacion del area, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos, andamios, equipo, herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. y E.P.14E | m | 38.00 |
| 241 | 270040027 | Suministro y aplicación de pintura para tuberia de 100 mm., a base de esmalte y color que indique el proyecto, incluye preparacion del area, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos, andamios, equipo, herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. y E.P.14E | m | 162.00 |
| 242 | 290501389 | Suministro, instalación y prueba de gabinete contra incendio acero inoxidable incluye valvula angular de 50 x 38 mm, manguera de 38 mm x 30 mts, chiflon de 3 pasos, soporte de despliegue rapido, extingudor tipo abc de 6 kg, vidrio de 3 mm, calcomonia rompase en caso de incendio, y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| 243 | 290501390 | Suministro, instalación y prueba de equipo contra incendio formado por 1 motobomba electrica centrifuga horizontal tipo jockey de 2 hp, 1 motobomba electrica centrifuga horizontal de 20 hp, 1 motobomba diesel de 33 hp mca perkins, tanque hidroneumatico, tanque combustible 47 lts, bateria, 2 tableros de control, maniful de descarga, chasis estructural, electoniveles mca victoria, y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| XXI-2 | XXI-2 | RED DE GAS |  |  |
| 244 | 300011139 | E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.) 'de 19 mm. de diámetro, tipo "m". | m | 250.00 |
| 245 | 300011140 | E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.) 'de 25 mm. de diámetro, tipo "m". | m | 150.00 |
| 246 | 300011143 | E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.) 'de 50 mm. de diámetro, tipo "m". | m | 150.00 |
| 247 | 300011145 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Cople de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar de cobre a cobre interior de 19 mm de diámetro. | pza | 80.00 |
| 248 | 300011146 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Cople de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar de cobre a cobre interior de 25 mm de diámetro. | pza | 50.00 |
| 249 | 300011149 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Cople de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar de cobre a cobre interior de 50 mm de diámetro. | pza | 50.00 |
| 250 | 300011167 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Codo de cobre a cobre interior de 90 grados x 19 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar. | pza | 30.00 |
| 251 | 300011168 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre (P.U.O.T.) Codo de cobre a cobre interior de 90 grados x 25 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar. | pza | 20.00 |
| 252 | 300011171 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Codo de cobre a cobre interior de 90 grados x 51 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar. | pza | 20.00 |
| 253 | 300011898 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Codo de cobre a cobre interior de 45 grados x 51 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar. | pza | 10.00 |
| 254 | 300011174 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre, (P.U.O.T.) Tee de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar, de cobre a cobre interior, pareja de 25 mm de diámetro. | pza | 10.00 |
| 255 | 300011177 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Tee de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar, de cobre a cobre interior, pareja de 50 mm de diámetro. | pza | 10.00 |
| 256 | 300093475 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Cople reductor de cobre a cobre interior de 50 x 19 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar. | pza | 5.00 |
| 257 | 300093476 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Conector de cobre de 19 mm, marca URREA, NACOBRE o similar en calidad. | pza | 10.00 |
| 258 | 300093477 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Conector de cobre de 25 mm, marca URREA, NACOBRE o similar en calidad. | pza | 10.00 |
| 259 | 300093478 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Conector de cobre de 50 mm, marca URREA, NACOBRE o similar en calidad. | pza | 10.00 |
| 260 | 300093479 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Tuerca Union de cobre de 50 mm, marca URREA, NACOBRE o similar en calidad. | pza | 10.00 |
| 261 | 300059664 | Válvula esfera para gas roscable 19 mm de diámetro, incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 10.00 |
| 262 | 300059175 | E.P. 6-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS Válvula macho de bronce de 19mm (3/4") de diámetro marca Urrea extremos roscable o similar en calidad, incluye material, mano de obra especializada, flete, acarreo, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 5.00 |
| 263 | 300093480 | Suministro y colocacion de manguera flexible de 50 mm para alta presion, para gas. Incluye: mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| 264 | 300093481 | Suministro e instalación de regulador mod 627 mca FISHER o similar en calidad. Incluye: mano de obra, material, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecucicón. P.U.O.T. | pza | 5.00 |
| 265 | 300023828 | Suministro y colocación de regulador de baja presión, marca FISHER, modelo HSR1 con entrada y salida de 1", para salida de 0.028 kg/cm2. Incluye: mano de obra, materiales, equipo, herramienta, maniobras, acarreo, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 5.00 |
| 266 | 300093482 | Suministro y colocacion de manometro de 0 a 7 kg/cm2. Incluye: mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 267 | 300093483 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Cople reductor de cobre a cobre interior de 50 x 13 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar. | pza | 10.00 |
| 268 | 300093484 | Suministro e instalación de punta pigtail con tuerca invertida. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, material, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| 269 | 300093485 | Suministro e instalación de valvula hidrostatica para gas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, material, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 270 | 300093486 | Suministro y colocación de cola de cochino 6 mm. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, material, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| 271 | 300059434 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 04) Válvulas de bronce de globo (3.0704.12.G.01.c) b) Válvula de globo de 1/2 " en bronce, MCA. URREA, extremos roscable, comprende: vástago saliente y maneral Incluye: materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo | pza | 10.00 |
| 272 | 300093487 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 04) Válvulas de bronce de globo (3.0704.12.G.01.c) Válvula de globo de 2" " en bronce, MCA. PYPESA o similar en calidad, extremos roscable, comprende: vástago saliente y maneral Incluye: materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo | pza | 5.00 |
| 273 | 300093488 | Suministro y colocación de valvula de llenado de 32 mm. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, material, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 274 | 290430070 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 19 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 250.00 |
| 275 | 290430071 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 25 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 200.00 |
| 276 | 290430050 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 100.00 |
| 277 | 300031002 | E.P.- 14-G Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva de esmalte aquidalico, para tuberías de gas, a dos manos, MARCA SHERWIN WILLIAMS o similar en calidad. (P.U.O.T.). Para tubería sin forro de 19 mm. de diámetro. | m | 200.00 |
| 278 | 300031003 | E.P.- 14-G Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva de esmalte aquidalico, para tuberías de gas, a dos manos, MARCA SHERWIN WILLIAMS o similar en calidad. (P.U.O.T.). Para tubería sin forro de 25 mm. de diámetro. | m | 150.00 |
| 279 | 300031006 | E.P.- 14G-E Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva de esmalte aquidalico, para tuberías de gas, a dos manos, MARCA SHERWIN WILLIAMS o similar en calidad. (P.U.O.T.). 06) Para tubería sin forro de 51 mm de diámetro. | m | 150.00 |
| 280 | 300093490 | E.P.- 14G-E Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva de esmalte aquidalico, para tuberías de gas, a dos manos, MARCA SHERWIN WILLIAMS o similar en calidad. (P.U.O.T.). Rotulacion para identificación de tuberia | pza | 100.00 |
| 281 | 300093491 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro e instalación de tanque de gas lp capacidad de 1,000 lts mca TATSA o similar en calidad. Inclye: material, mano de obra, herramienta, accesorios, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |
| XXI-3 | XXI-3 | RED HIDRAULICA |  |  |
| 282 | 290501391 | Suministro, instalación y prueba de tubería de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 13 mm de diámetro y E.P. 4A | m | 588.00 |
| 283 | 290501392 | Suministro, instalación y prueba de tubería de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 19 mm de diámetro y E.P. 4A | m | 212.40 |
| 284 | 290501393 | Suministro, instalación y prueba de tubería de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 25 mm de diámetro y E.P. 4A | m | 264.00 |
| 285 | 290501394 | Suministro, instalación y prueba de tubería de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 32 mm de diámetro y E.P. 4A | m | 117.00 |
| 286 | 290501395 | Suministro, instalación y prueba de tubería de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 38 mm de diámetro y E.P. 4A | m | 88.80 |
| 287 | 290501396 | Suministro, instalación y prueba de tubería de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 50 mm de diámetro y E.P. 4A | m | 194.40 |
| 288 | 290501397 | Suministro, instalación y prueba de cople de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 13 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 195.00 |
| 289 | 290501398 | Suministro, instalación y prueba de cople de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 19 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 24.00 |
| 290 | 290501399 | Suministro, instalación y prueba de cople de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 25 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 73.00 |
| 291 | 290501400 | Suministro, instalación y prueba de cople de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 32 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 16.00 |
| 292 | 290501401 | Suministro, instalación y prueba de cople de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 38 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 13.00 |
| 293 | 290501402 | Suministro, instalación y prueba de cople de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 50 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 48.00 |
| 294 | 290501403 | Suministro, instalación y prueba de codo de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 90° x 13 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 234.00 |
| 295 | 290501404 | Suministro, instalación y prueba de codo de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 90° x 19 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 10.00 |
| 296 | 290501405 | Suministro, instalación y prueba de codo de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 90° x 25 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 210.00 |
| 297 | 290501406 | Suministro, instalación y prueba de codo de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 90° x 32 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 27.00 |
| 298 | 290501407 | Suministro, instalación y prueba de codo de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 90° x 38 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 36.00 |
| 299 | 290501408 | Suministro, instalación y prueba de codo de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 90° x 50 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 40.00 |
| 300 | 290501409 | Suministro, instalación y prueba de codo pipa de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 13 mm de diámetro, incertor BCE y E.P. 4A | pza | 27.00 |
| 301 | 290501410 | Suministro, instalación y prueba de conector macho de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 13 mm de diámetro, incertor BCE y E.P. 4A | pza | 132.00 |
| 302 | 290501411 | Suministro, instalación y prueba de conector macho de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 50 mm de diámetro, incertor BCE y E.P. 4A | pza | 27.00 |
| 303 | 290501412 | Suministro, instalación y prueba de conector hembra de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 13 mm de diámetro, incertor BCE y E.P. 4A | pza | 33.00 |
| 304 | 290501413 | Suministro, instalación y prueba de conector hembra de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 25 mm de diámetro, incertor BCE y E.P. 4A | pza | 87.00 |
| 305 | 290501414 | Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 19 x 13 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 34.00 |
| 306 | 290501415 | Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 25 x 13 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 42.00 |
| 307 | 290501416 | Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 25 x 19 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 22.00 |
| 308 | 290501417 | Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 32 x 25 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 27.00 |
| 309 | 290501418 | Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 38 x 25 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 32.00 |
| 310 | 290501419 | Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 50 x 25 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 36.00 |
| 311 | 290501420 | Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 50 x 32 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 10.00 |
| 312 | 290501421 | Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 50 x 38 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 13.00 |
| 313 | 290501422 | Suministro, instalación y prueba de tee de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 19 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 9.00 |
| 314 | 290501423 | Suministro, instalación y prueba de tee de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 25 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 12.00 |
| 315 | 290501424 | Suministro, instalación y prueba de tee de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 32 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 7.00 |
| 316 | 290501425 | Suministro, instalación y prueba de tee de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 38 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 5.00 |
| 317 | 290501426 | Suministro, instalación y prueba de tee de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 50 mm de diámetro y E.P. 4A | pza | 21.00 |
| 318 | 290430057 | Suministro y colocación de soporte pera de 13 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 294.00 |
| 319 | 290430058 | Suministro y colocación de soporte pera de 19 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 12.00 |
| 320 | 290430059 | Suministro y colocación de soporte pera de 25 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 24.00 |
| 321 | 290430060 | Suministro y colocación de soporte pera de 32 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 8.00 |
| 322 | 290430061 | Suministro y colocación de soporte pera de 38 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 5.00 |
| 323 | 290430053 | Suministro y colocación de soporte pera de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 31.00 |
| 324 | 290430050 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 207.00 |
| 325 | 290430062 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 75 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 96.00 |
| 326 | 290430052 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 100 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 175.00 |
| 327 | 290501427 | Suministro e instalación de tubo de P.V.C hidráulico de 51 mm de diámetro ced. 40, y E.P. 4A | m | 414.00 |
| 328 | 290501428 | Suministro e instalación de tubo de P.V.C hidráulico de 75 mm de diámetro ced. 40, y E.P. 4A | m | 192.00 |
| 329 | 290501429 | Suministro e instalación de tubo de P.V.C hidráulico de 100 mm de diámetro ced. 40, y E.P. 4A | m | 351.00 |
| 330 | 290501337 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A cople de P.V.C. de 2" de diámetro | pza | 69.00 |
| 331 | 290501338 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A cople de P.V.C. de 3" de diámetro | pza | 31.00 |
| 332 | 290011075 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A cople de P.V.C. de 100 mm de diámetro | pza | 58.00 |
| 333 | 290011049 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. de 45°X51 mm (2") de diámetro | pza | 24.00 |
| 334 | 290010798 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Codo de P.V.C. de 45° X 76 mm (3") de diámetro. | pza | 7.00 |
| 335 | 290510608 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Codo de P.V.C. de 45° x 4" de diámetro. | pza | 11.00 |
| 336 | 280650131 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Codo de P.V.C. de 90°X 50.8 mm (2") de diámetro | pza | 8.00 |
| 337 | 290501430 | Suministro e instalación de conector macho de P.V.C hidráulico de 50 mm de diámetro, y E.P. 4A | m | 28.00 |
| 338 | 290501431 | Suministro e instalación de conector macho de P.V.C hidráulico de 75 mm de diámetro, y E.P. 4A | m | 5.00 |
| 339 | 290501432 | Suministro e instalación de conector macho de P.V.C hidráulico de 100 mm de diámetro, y E.P. 4A | m | 5.00 |
| 340 | 290501433 | Suministro e instalación de conector hembra de P.V.C hidráulico de 50 mm de diámetro, y E.P. 4A | m | 2.00 |
| 341 | 290010692 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Reducción de P.V.C. de 3" X 2" de diámetro | pza | 13.00 |
| 342 | 290010693 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Reducción de P.V.C. de 4" X 2" de diámetro | pza | 10.00 |
| 343 | 290010696 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Reducción de P.V.C. de 4" X 3" de diámetro | pza | 8.00 |
| 344 | 290010212 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tee de P.V.C. de 51X51 mm de diámetro | pza | 2.00 |
| 345 | 280650123 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tee de P.V.C. de 76X76 mm de diámetro | pza | 4.00 |
| 346 | 290010193 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tee de P.V.C. de 101X102 mm (4" x 4") de diámetro | pza | 6.00 |
| 347 | 280220004 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A 04) de 102 mm (4") de diámetro. | pza | 2.00 |
| 348 | 270250209 | Suministro, fabricación y colocación de bridas roscables de acero de 4" diam y E.P. 10A-3 | pza | 5.00 |
| 349 | 290010078 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 05) empaque de neopreno de 101 mm de diámetro | pza | 5.00 |
| 350 | 280120002 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 02) de 16 mm X 76 mm (5/8" x 3"). | pza | 38.00 |
| 351 | 290500327 | Suministro e instalación de llave nariz de bronce de 1/2" de diámetro roscable, incluye: pruebas, materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo y E.P. 4A. | pza | 6.00 |
| 352 | 280210074 | Suministro e instalación de válvula de bronce tipo esfera o globo roscada de 2" de diámetro, y E.P. 16A | pza | 14.00 |
| 353 | 280210075 | Suministro e instalación de válvula de bronce tipo esfera o globo roscada de 3" de diámetro, y E.P. 16A | pza | 2.00 |
| 354 | 280210011 | 8019.H0) Válvula de flotador de (125 PSI) cuerpo de Hierro Gris ASTM A-126 GRADO B, pintura epóxica interior y exterior y E.P. 16A H1) de 50 mm (2") de diámetro roscada. | pza | 2.00 |
| 355 | 260020005 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "M" de 2" de diámetro para toma domiciliaria y E.P. 4A. | m | 7.00 |
| 356 | 260020006 | Suministro e instalación de conector de cobre fig 703 de 2" de diámetro para toma domiciliaria y E.P. 4A. | m | 3.00 |
| 357 | 260020007 | Suministro e instalación de conector de cobre fig 704 de 2" de diámetro para toma domiciliaria y E.P. 4A. | m | 7.00 |
| 358 | 260020008 | Suministro e instalación de codo de cobre fig 707 de 90°x2" de diámetro para toma domiciliaria y E.P. 4A. | m | 8.00 |
| 359 | 260020009 | Suministro e instalación de tee de cobre fig 711 de 2" de diámetro para toma domiciliaria y E.P. 4A. | m | 2.00 |
| 360 | 280610012 | 8056.O0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A O12) reducción bushing cédula 40 de 51X19 mm de diámetro | pza | 1.00 |
| 361 | 260020010 | Suministro e instalación de calentador electrico de deposito mod E-15 mca CALOREX, o similar en calidad, incluye: material, acarreo, fletes, elevaciones, instalación, prueba, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. | pza | 1.00 |
| 362 | 260020011 | Suministro e instalación de calentador electrico de deposito mod E-75 mca CALOREX, o similar en calidad, incluye: material, acarreo, fletes, elevaciones, instalación, prueba, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. | pza | 2.00 |
| 363 | 290450110 | Suministro e instalación de equipo hidroneumatico velocidad variable 3 generacion, 3 bombas centrifugas 7.5 hp, 80 gpm, 3 tanques precargados 4.4 gal, cabezal de succion y descarga, tab control mod. mod: SVV3A71.5-7.5 220 VV, MCA VICTORIA, o similar en calidad, incluye: material, acarreo, fletes, elevaciones, instalación, prueba, maniobras, mano de obra especializada, manuales, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| XXI-4 | XXI-4 | RED PLUVIAL |  |  |
| 364 | 290011108 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tubo pvc hidraulico DWV ced-40 de 150 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | m | 264.00 |
| 365 | 290011109 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tubo pvc hidraulico DWV ced-40 de 200 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | m | 112.80 |
| 366 | 290011110 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tubo pvc hidraulico dwv ced-40 de 250 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | m | 43.20 |
| 367 | 290011111 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tubo pvc hidraulico dwv ced-40 de 300 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | m | 9.60 |
| 368 | 290011112 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A cople pvc hidraulico dwv ced-40 de 150 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 26.00 |
| 369 | 290011113 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A cople pvc hidraulico dwv ced-40 de 200 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| 370 | 290011114 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A cople pvc hidraulico dwv ced-40 de 250 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 7.00 |
| 371 | 290011115 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A cople pvc hidraulico dwv ced-40 de 300 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 372 | 290011116 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo pvc hidraulico dwv ced-40 de 150 mm x 90º, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 373 | 290011117 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo pvc hidraulico dwv ced-40 de 200 mm x 90°, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 4.00 |
| 374 | 290011118 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo pvc hidraulico dwv ced-40 de 150 mm x 45º, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 18.00 |
| 375 | 290011119 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo pvc hidraulico dwv ced-40 de 200 mm x 45°, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 7.00 |
| 376 | 290011120 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo pvc hidraulico dwv ced-40 de 250 mm x 45°, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 377 | 290011121 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo pvc hidraulico dwv ced-40 de 300 mm x 45°, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 378 | 290011122 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A yee sencilla pvc hidraulico dwv ced-40 200 x 150, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 379 | 290011123 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A yee sencilla pvc hidraulico dwv ced-40 250 x 200, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 4.00 |
| 380 | 290011124 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A yee sencilla pvc hidraulico dwv ced-40 300 x 250, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 381 | 290011125 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A reduccion bushing pvc hidraulico dwv ced-40 200 x 150, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 382 | 290011126 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A reduccion bushing pvc hidraulico dwv ced-40 250 x 200, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 383 | 290011127 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A reduccion bushing pvc hidraulico dwv ced-40 300 x 250, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 384 | 290430063 | Suministro y colocación de soporte pera de 150 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 8.00 |
| 385 | 290430064 | Suministro y colocación de soporte pera de 200 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 11.00 |
| 386 | 290430065 | Suministro y colocación de soporte pera de 300 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 15.00 |
| 387 | 290430066 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 150 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 18.00 |
| 388 | 290430067 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 200 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 33.00 |
| 389 | 290430068 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 250 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 2.00 |
| 390 | 290430069 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 300 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 3.00 |
| 391 | 280050330 | Suministro e instalación de tubería de 200 m (8") Ø de (PEAD) polietileno alta densidad corrugada y E.P. 4A | m | 28.80 |
| 392 | 280050331 | Suministro e instalación de tubería de 300 m (12") Ø de (PEAD) polietileno alta densidad corrugada y E.P. 4A | m | 67.80 |
| 393 | 280050332 | Suministro e instalación de tubería de 400 m (14") Ø de (PEAD) polietileno alta densidad corrugada y E.P. 4A | m | 20.40 |
| XXI-5 | XXI-5 | RED SANITARIA |  |  |
| 394 | 280340040 | Suministro e instalación de tuberia de P.V.C. sanitario. de 2" (51mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | m | 750.00 |
| 395 | 280340041 | Suministro e instalación de tuberia de P.V.C. sanitario. de 4" (101mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | m | 375.00 |
| 396 | 280340042 | Suministro e instalación de tuberia de P.V.C. sanitario. de 6" (150mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | m | 219.00 |
| 397 | 280340043 | Suministro e instalación de cople de P.V.C. sanitario. de 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 124.00 |
| 398 | 280340044 | Suministro e instalación de cople de P.V.C. sanitario. de 4" (100mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 62.00 |
| 399 | 280340045 | Suministro e instalación de cople de P.V.C. sanitario. de 6" (150mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 36.00 |
| 400 | 280340046 | Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. De 90°x 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 277.00 |
| 401 | 280340047 | Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 90°x 4" (100mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 18.00 |
| 402 | 280340048 | Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 90°x 4" (100mm) de diametro, con salida trasera, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 53.00 |
| 403 | 280340049 | Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 45°x 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 22.00 |
| 404 | 280340050 | Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 45°x 4" (100mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 153.00 |
| 405 | 280340051 | Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 45°x 6" (150mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 73.00 |
| 406 | 280340052 | Suministro e instalación de adaptador de P.V.C. sanitario. de gal espiga de 2" (10mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 31.00 |
| 407 | 280340053 | Suministro e instalación de adaptador de P.V.C. sanitario. de gal espiga de 4" (100mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 13.00 |
| 408 | 280340054 | Suministro e instalación de reducción de P.V.C. sanitario. de 4" a 2" (100mm. A 50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 15.00 |
| 409 | 280340055 | Suministro e instalación de reducción de P.V.C. sanitario. de 6" a 4" (150mm. a 100 mm.) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 8.00 |
| 410 | 280340056 | Suministro e instalación de tee de P.V.C. sanitario. de 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 223.00 |
| 411 | 280340057 | Suministro e instalación de yee de P.V.C. sanitario. de 2" x 2" (50mm x 50mm. ) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 10.00 |
| 412 | 280340058 | Suministro e instalación de yee de P.V.C. sanitario. de 4" x 4" (100mm x 100mm. ) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 6.00 |
| 413 | 280340059 | Suministro e instalación de yee de P.V.C. sanitario. de 4" x 2" (100mm x 50mm. ) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 78.00 |
| 414 | 280340060 | Suministro e instalación de yee de P.V.C. sanitario. de 6" x 4" (150mm x 100mm. ) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 54.00 |
| 415 | 280340061 | Suministro e instalación de yee de P.V.C. sanitario. de 6" x 6" (150mm x 150mm. ) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 4.00 |
| 416 | 280340064 | Suministro e instalacion de coladera rejilla modelo 284-H helvex, Comprende: Colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, protección hasta terminar la obra, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 24.00 |
| 417 | 231100038 | Suministro e instalacion de coladera rejilla modelo 2584 helvex, Comprende: Colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, protección hasta terminar la obra, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 4.00 |
| 418 | 280340062 | Suministro e instalación de coladera modular central y laterales MODELO 1000 C marca PISA, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 6.00 |
| 419 | 280340063 | Suministro e instalación de trampa de grasa con capacidad de 66 kg. Para 185 LPM, modelo 800 marca PISA, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 2.00 |
| 420 | 280370127 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 101 mm (4") de diámetro de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 168.00 |
| 421 | 290430053 | Suministro y colocación de soporte pera de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 141.00 |
| 422 | 290430056 | Suministro y colocación de soporte pera de 100 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 54.00 |
| 423 | 290430063 | Suministro y colocación de soporte pera de 150 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 32.00 |
| 424 | 290430050 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 139.00 |
| 425 | 290430052 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 100 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 52.00 |
| 426 | 290430066 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 150 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 37.00 |
| XXI-6 | XXI-6 | RED DE CONDENSADOS |  |  |
| 427 | 280340040 | Suministro e instalación de tuberia de P.V.C. sanitario. de 2" (51mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | m | 180.00 |
| 428 | 280340065 | Suministro e instalación de tuberia de P.V.C. sanitario. de 3" (75 mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | m | 54.00 |
| 429 | 280340041 | Suministro e instalación de tuberia de P.V.C. sanitario. de 4" (101mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | m | 72.00 |
| 430 | 280340043 | Suministro e instalación de cople de P.V.C. sanitario. de 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 30.00 |
| 431 | 280340066 | Suministro e instalación de cople de P.V.C. sanitario. de 3" (75 mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 9.00 |
| 432 | 280340044 | Suministro e instalación de cople de P.V.C. sanitario. de 4" (100mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 12.00 |
| 433 | 280340046 | Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. De 90°x 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 18.00 |
| 434 | 280340067 | Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 90°x 3" (75 mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 10.00 |
| 435 | 280340048 | Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 90°x 4" (100mm) de diametro, con salida trasera, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 9.00 |
| 436 | 280340068 | Suministro e instalación de reducción de P.V.C. sanitario. de 3" a 2" (75 mm. a 50 mm.) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 4.00 |
| 437 | 280340054 | Suministro e instalación de reducción de P.V.C. sanitario. de 4" a 2" (100mm. A 50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 10.00 |
| 438 | 280340070 | Suministro e instalación de reducción de P.V.C. sanitario. de 4" a 3" (100 mm. A 75 mm.) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 5.00 |
| 439 | 280340056 | Suministro e instalación de tee de P.V.C. sanitario. de 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 25.00 |
| 440 | 280340069 | Suministro e instalación de tee de P.V.C. sanitario. de 3" (75 mm.) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 3.00 |
| 441 | 280340071 | Suministro e instalación de tee de P.V.C. sanitario. de 4" (100 mm.) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A | pza | 6.00 |
| 442 | 290430053 | Suministro y colocación de soporte pera de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 43.00 |
| 443 | 290430050 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 43.00 |
| 444 | 290430062 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 75 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 27.00 |
| 445 | 290430052 | Suministro y colocación de soporte unicanal de 100 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A | pza | 36.00 |
| 446 | 280040164 | Suministro, instalación y prueba de tubería de P.V.C. hidráulica RD/26 de 19 mm (3/4") de diámetro y E.P. 4A | m | 100.20 |
| 447 | 290310141 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A cople de P.V.C. RD/26 de 19 mm de diámetro | pza | 16.00 |
| 448 | 290310142 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. RD/26 de 90° x 19 mm de diámetro | pza | 100.00 |
| 449 | 290310143 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de P.V.C. RD/26 de 45° x 19 mm de diámetro | pza | 74.00 |
| 450 | 290310144 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tee de P.V.C. RD/26 de 19 mm de diámetro | pza | 37.00 |
| 451 | 290310145 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A conector macho de P.V.C. de 19 mm de diámetro | pza | 37.00 |
| 452 | 280560002 | 8056.H0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersíon en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A H02) tapón cachucha de cédula 40 de 19 mm (3/4") de diámetro | pza | 37.00 |
| XXI-7 | XXI-7 | MUEBLES DE BAÑO |  |  |
| 453 | 300093492 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 g.01.c). Suministro e instalación de inodoro p/ fluxometro blanco mod OLIMPICO FLUX mca AMERICAN STANDARD o similar en calidad, con asiento abierto sin tapa reforzado, fluxometro de baterias mod TF-110-WC-4.8 mca HELVEX o similar en caliadd. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 54.00 |
| 454 | 300093493 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro y colocación de mingitorio p/ fluxometro blanco mod CASCADA mca AMERICAN STANDARD o similar en calidad, fluxometro de baterias mod FB-185-19-0.5 mca HELVEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 15.00 |
| 455 | 300093494 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro e instalación de lavabo ovalin grande blanco mod RONDALYN mca AMERICAN STANDARD o similar en calidad, con llave sensor mod TV-296 mca HELVEX o similar en calidad, cespol cromado, valvula angulares, manguera COFLEX o similar y conector anger 2 x 1. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 62.00 |
| 456 | 300041586 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c) Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable con tina y escurridero sección 1.20 x 0.40 m. incluye: contrarejilla y cespol cromados, alimentador flexible, llave mezcladora tipo cuello de ganso marca HELVEX y llave de paso, materiales misceláneos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 6.00 |
| 457 | 300093495 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c) Suministro e instalación de regadera con brazo mod H-900 con monomando mod. 9456N marca HELVEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 10.00 |
| 458 | 300059171 | Gancho doble marca helvex modelo 106 o similar en calidad, cromado. Incluye: Material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 10.00 |
| 459 | 300041638 | Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico marca JOFEL modelo AZUR MINI PH51002. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 54.00 |
| 460 | 300041636 | Suministro y colocación de dispensador de jabón con cerradura, rellenable marca JOFEL línea Jaboneras Azur mod MINI AC85000 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 36.00 |
| 461 | 300093496 | Suministro e instalación de despachador toalla electrico. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 22.00 |
| 462 | 300093497 | Suministro y colocación de jabonera para regadera mod. Z809S, marca DYNASTI o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| 463 | 300059179 | Barra de seguridad HOCKEY SATINADA DE 810 X 350 MM. MCA. HELVEX, MODELO B-062-S. Incluye: suministro, colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 15.00 |
| 464 | 300093498 | Suministro e instalación de llave para manguera cromada con niple y chapeton, marca RUGO o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 465 | 300054573 | Cambia pañales, horizontal, marca JOFEL, línea horizontal, modelo AY10000, color gris, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| XXI-8 | XXI-8 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| 466 | 300093499 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo chiller enfriado por aire marca TRANE modelo RTAC 200 T.R. solo frio con refrigerante ecológico R-410A opera a 440V/3F/60Hz, o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 467 | 300093501 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini Split mca TRANE mod. 2MCW0518G-1/2TTK0518G-1 de 1.5 TR 220V/1F/60Hz. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | jgo | 1.00 |
| 468 | 300093502 | Unidad manejadora mca TRANE de agua helada 25 TON modelo LPCAA174 maneja 10000 cfm cuenta con motor de 3hp y opera a 220V/3F/60Hz. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 469 | 300093503 | Suministro e instalación de unidad manejadora mca. TRANE tipo Fan & Coil modelo HCCA-18, 1,800 cfm,3 Rows Cooling, 220V/1F/60Hz, 4.5 T.R. o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 15.00 |
| 470 | 300093504 | Suministro e instalación de unidad manejadora mca. TRANE tipo Fan & Coil modelo HFCF-12, 1,200 cfm,3 Rows Cooling, 127V/1F/60Hz, 3.0 T.R. o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 471 | 300093505 | Suministro e instalación de unidad manejadora mca. TRANE tipo Fan & Coil modelo HFCF-08, 800 cfm,3 Rows Cooling, 127V/1F/60Hz, 2.0 T.R. o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 472 | 300093506 | Suministro e instalación de unidad manejadora mca. TRANE tipo Fan & Coil modelo HFCF-04, 400 cfm,3 Rows Cooling, 127V/1F/60Hz, 1.0 T.R. o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| 473 | 300093507 | Suministro e instalación de extractor marca GREENHECK modelos BSQ-140-LMDX-QD o similar en calidad, maneja 2,790 CFM, motor de 1 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 474 | 300093508 | Suministro e instalación de extractor marca GREENHECK modelo BSQ-140-LMDX-QD o similar en calidad, maneja 2,718 cfm, motor de 1 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 475 | 300093509 | Suministro e instalación de extractor marca GREENHECK modelo BSQ-140-LMDX-QD o similar en calidad, maneja 2,185 cfm, motor de 3/4 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 476 | 300093510 | Suministro e instalación de extractor GREENHECK modelo BSQ-130-7 o similar en calidad, maneja 2,256 cfm, motor de 3/4 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 477 | 300093511 | Suministro e instalación de extractor GREENHECK modelo BSQ-120-LMDX-QD o similar en calidad, maneja 1,200 cfm, motor de 1/4 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 478 | 300093512 | Suministro e instalación de extractor marca GREENHECK modelo BSQ-120-LMDX-QD o similar en calidad, maneja 2,060 cfm, motor de 3/4 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 479 | 300093513 | Suministro e instalación de extractor marca GREENHECK modelo BSQ-100-LMDX-QD o similar en calidad, maneja 1,300 cfm, motor de 1/2 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 480 | 300093514 | Suministro e instalación de extractor marca GREENHECK modelo BSQ-90-4X-QD o similar en calidad, maneja 1,398 cfm, motor de 1/4 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 481 | 300093886 | Suministro e instalación de extractor Mca SOLER&PALAU mod CLT/26-700rpm/4 1.5 hp 4600 CfM P.E. 075 o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciónes, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 482 | 300093887 | Suministro e instalación de extractor Mca SOLER&PALAU mod CLT-33-88rpm/4,7.5 hp 14400 CfM P.E. 075 o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciónes, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 483 | 300067431 | Suministro e instalación de extractor de aire, modelo Silent 200, marca SOLER&PALAU o similar. Incluye: material, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 3.00 |
| 484 | 300093515 | Suministro e instalación de Termostato marca HONEYWELL modelo T686VIWG o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 30.00 |
| 485 | 300093516 | Suministro e instalación de termostato marca HONEYWELL modelo T678 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 5.00 |
| 486 | 300093517 | Suministro e instalación de termostato marca HONEYWELL modelo TB7980 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 487 | 300093518 | Suministro e instalación de guarda termostato marca HONEYWELL modelo TG511 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, herrajes para fijación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 30.00 |
| 488 | 300084352 | Instalación de lamina galvanizada de primera, Marca GALVAK o similar en calidad y precio, para fabricación de ductos, cuellos, grapas, refuerzos, zetas, coples, ajustes y conexiones, Incluye: Materiales miscelaneos y mano de obra, trazo, medición, cortes, engargolado, armado, desperdicios, barrenos con brocas, pijas galv. #8 x 1/2", sellador ci-mastik, fletes, acarreos horizontales y verticales, fijacion, alineacion, nivelacion, maniobras, almacenaje, andamios, herramientas, equipo, limpieza gruesa del area de trabajo y retiro del volumen generado fuera dela obra a tiro libre. P.U.O.T. Calibre 26 | kg | 1,680.00 |
| 489 | 300084351 | Instalación de lamina galvanizada de primera, Marca GALVAK o similar en calidad y precio, para fabricación de ductos, cuellos, grapas, refuerzos, zetas, coples, ajustes y conexiones, Incluye: Materiales miscelaneos y mano de obra, trazo, medición, cortes, engargolado, armado, desperdicios, barrenos con brocas, pijas galv. #8 x 1/2", sellador ci-mastik, fletes, acarreos horizontales y verticales, fijacion, alineacion, nivelacion, maniobras, almacenaje, andamios, herramientas, equipo, limpieza gruesa del area de trabajo y retiro del volumen generado fuera dela obra a tiro libre. P.U.O.T. Calibre 24 | kg | 10,980.00 |
| 490 | 300084350 | Instalación de lámina galvanizada de primera, Marca GALVAK o similar en calidad y precio, para fabricación de ductos, cuellos, grapas, refuerzos, zetas, coples, ajustes y conexiones, Incluye: Materiales miscelaneos y mano de obra, trazo, medición, cortes, engargolado, armado, desperdicios, barrenos con brocas, pijas galv. #8 x 1/2", sellador CI-MASTIK, fletes, acarreos horizontales y verticales, fijación, alineación, nivelación, maniobras, almacenaje, andamios, herramientas, equipo, limpieza gruesa del área de trabajo y retiro del volumen generado fuera dela obra a tiro libre. P.U.O.T. Calibre 22 | kg | 3,640.80 |
| 491 | 300019230 | Suministro y colocacion de forro de fibra de vidrio interior de 1" de espesor. incluye instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, según Proyecto. P.U.O.T. | m2 | 2,200.00 |
| 492 | 300093519 | Suministro e instalación de lamina negra cal. 18 soldada y pintada para ductos de aire acondicionado. Incluye: soporteria, material, mano de obra, herramienta, cortes, deperdicios, soldadura y todo lo necesario para su correcta ejcución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 480.00 |
| 493 | 300093520 | Suministro e instalación de cuellos de lona flexible para extractores. Incluye: material, mano de obra, herramienta, accesorios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejcución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 22.00 |
| 494 | 300093521 | Suministro e instalación de cuellos de lona flexible para fan coils y umas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, accesorios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejcución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 36.00 |
| 495 | 300093522 | Suministro e instalación de cuellos de lona flexible para equipo paquete. Incluye: material, mano de obra, herramienta, accesorios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejcución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| 496 | 300093523 | Suministro e instalación de difusor lineal de inyeccion 21 pies 3 ranuras 3/4" de separacion fabricado en aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| 497 | 300093525 | Suministro e instalación de difusor lineal de retorno 21 pies 2 ranuras 3/4" de separacion fabricado en aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 7.00 |
| 498 | 300093526 | Suministro e instalación de difusor lineal de retorno 14 pies 2 ranuras 1/2" de separacion fabricado en aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 499 | 300093527 | Suministro e instalación de difusor lineal de retorno 12 pies 2 ranuras 1/2" de separacion fabricado en aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 500 | 300093528 | Suministro e instalación de difusor lineal de retorno 9 pies 2 ranuras 3/4" de separacion fabricado en aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 501 | 300093529 | Suministro e insatalación de difusor de inyección de aire marca NAMM similar en calidad, modular de 12" x 12" 4 vias, modelo DPQ con adaptador de 10". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 31.00 |
| 502 | 300093530 | Suministro e instalación de difusor de inyección de aire marca NAMM o similar en calidad, modular de 24" x 24" 4 vias, modelo DPQ con adaptador de 14". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 72.00 |
| 503 | 300093531 | Suministro e instalación de difusor de inyección de aire marca NAMM o similar en calidad, modular de 24x24" de diam., con adaptador de 18" de diam. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 18.00 |
| 504 | 300019236 | Rejillas de inyeccion y retorno : suministro, colocación y balanceo de difusores, rejillas de inyección y retorno, fabricado en aluminio, marca namm, acabado blanco ostion, incluye : cargo directo por el costo del elemento que intervienen para su instalacion y fijacion y flete a obra, acarreo, montaje y nivelacion, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciacion y demas derivados del uso de equipo segun el caso y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. (difusor de retorno perforado de 24" x 24" ). P.U.O.T. | pza | 24.00 |
| 505 | 300019323 | Suministro, colocación y balanceo de difusores, difusor de retorno, fabricado en aluminio, marca Namm o similar en calidad, acabado blanco ostión, incluye: cargo directo por el costo del elemento que intervienen para su instalación y fijación y flete a obra, acarreo, montaje y nivelación, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo según el caso y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra 24x24" | pza | 5.00 |
| 506 | 300055040 | Suministro y Colocación de Difusor de Inyección 4 vías Marca Namm Modelo DCV o similar en calidad, con compuerta de Control de Volumen, Incluye: acarreos, fletes, mano de obra, herramienta, colocación, andamios, elementos de fijación, nivelación, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, en cualquier nivel. DE 12 x 12”. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| 507 | 300093532 | Suministro e instalaciónde rejilla de retorno de aire marca NAMM o similar en calidad, de 42" x 20". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, maniobras, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| 508 | 300084383 | Colocación de Rejilla de Extraccion Marca Namm o similar en calidad, Modelo HR, Con Compuerta de Control de Volumen, Incluye: acarreos, fletes, mano de obra, herramienta, colocación, andamios, elementos de fijación, nivelación, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, en cualquier nivel. DE 10 x 10”. P.U.O.T. | pza | 8.00 |
| 509 | 300093533 | Colocación de Rejilla de Extraccion Marca NAMM o similar en calidad, Modelo HR, de 10 x 8" Con Compuerta de Control de Volumen, Incluye: acarreos, fletes, mano de obra, herramienta, colocación, andamios, elementos de fijación, nivelación, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| 510 | 300055063 | Suministro y Colocación de Rejilla de Extraccion Marca Namm Modelo HR o similar en calidad, Con Compuerta de Control de Volumen, Incluye: acarreos, fletes, mano de obra, herramienta, colocación, andamios, elementos de fijación, nivelación, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, en cualquier nivel. DE 8 x 8”. | pza | 34.00 |
| 511 | 300093534 | Suministro e instalación de rejilla de paso en puerta marca NAMM modelo HR o similar en calidad, de 14 x 14". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 512 | 300093535 | Suministro e instalación de rejilla de paso en puerta marca NAMM modelo HR o similar en calidad, de 14 x 6". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 513 | 300093536 | Suministro e instalación de rejilla de desfogue marca NAMM o similar en calidad, de 18 x 18". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 8.00 |
| 514 | 300093537 | Suministro e instalación de rejilla de desfogue marca NAMM o similar en calidad, de 16 x 14". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 8.00 |
| 515 | 300093538 | Suministro e instalación de rejilla de desfogue marca NAMM o similar en calidad, de 14 x 14". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 516 | 300093539 | Suministro e instalación de rejilla de desfogue marca NAMM o similar en calidad, de 14 x 12". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 517 | 300093540 | Suministro e instalación de rejilla de Toma de aire Exterior marca NAMM o similar en calidad, de 20" x 20". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 5.00 |
| 518 | 300019164 | Suministro y colocación de las redes de ductos a base de ducto flexible, incluye: cinta de aluminio, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, mano de obra ,montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra, en las siguientes medidas: 14” diámetro | m | 458.00 |
| 519 | 300019054 | Suministro y colocación de las redes de ductos a base de ducto flexible, incluye: cinta de aluminio, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, mano de obra ,montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra, en las siguientes medidas: 10” diámetro | m | 161.00 |
| 520 | 300067074 | Suministro e instalación de DUCTO FLEXIBLE CIRCULAR con aislamiento térmico de 6” de diámetro, marca VERMONT o similar. Incluye: cinta de aluminio, cincho de plástico, fijación, material, acarreo hasta el lugar de su utilización, maniobras, colocación, material de fijación, limpieza, retiro de material sobrante fuera de obra, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, en cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m | 450.00 |
| 521 | 300093541 | Suministro y colocación de soporte para fan coil fabricado con angulo de acero de 1 1/2" x1 1/2", varilla roscada de 3/8" y taquete y/o ancla. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fijación, nivelación, maniobras, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 1.00 |
| 522 | 300093542 | Suministro y colocación de soporte para uma fabricado con angulo de acero de 3" x 3", varilla roscada de 1/2" y taquete y/o ancla. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fijación, nivelación, maniobras, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 1.00 |
| 523 | 300093543 | Suministro e instalación de bomba Mca. ARMSTRONG Modelo 4x3x11.5 motor de 25 HP 440V/3F/60Hz, de 1800 RPM, caudal de 480 GPM con una caida de 120´ columna de agua. Incluye: material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 524 | 300093544 | Suministro y colocación de difusor succion model SG44 de 4" de diamentro marca ARMSTRONG o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 525 | 300093545 | Suministro y colocación de valvula multiporoposito modelo FTV-4FS de 4" de diametro marca ARMSTRONG o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 526 | 300093546 | Suministor y colocación de Manometro con caratula de 3". Incluye: material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 527 | 300093547 | Suministro y colocación de termometro con termopozo. Incluye: material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 4.00 |
| 528 | 300093548 | Suministro y colocación de Swich de flujo. Incluye: material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 529 | 300093549 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de Válvula de tres vías de 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 10.00 |
| 530 | 300093550 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de Válvula de tres vías de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 6.00 |
| 531 | 300093551 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de Válvula de tres vías de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 15.00 |
| 532 | 300093552 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de Válvula de tres vías de 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 6.00 |
| 533 | 300093553 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 6" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 75.60 |
| 534 | 300093554 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 291.60 |
| 535 | 300093555 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 3" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 144.00 |
| 536 | 300093556 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 151.20 |
| 537 | 300093557 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 151.20 |
| 538 | 300093558 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 154.80 |
| 539 | 300093559 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 18.00 |
| 540 | 300093560 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 126.00 |
| 541 | 300093561 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 39.60 |
| 542 | 300093562 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 25.00 |
| 543 | 300093563 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 6" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 7.00 |
| 544 | 300093564 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 10.00 |
| 545 | 300093565 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 3" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 8.00 |
| 546 | 300093566 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 18.00 |
| 547 | 300093567 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 19.00 |
| 548 | 300093568 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 9.00 |
| 549 | 300093569 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 4.00 |
| 550 | 300093570 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 5.00 |
| 551 | 300093571 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 6.00 |
| 552 | 300093572 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 6" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 3.00 |
| 553 | 300093573 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 10.00 |
| 554 | 300093574 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 3" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 4.80 |
| 555 | 300093575 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 16.00 |
| 556 | 300093576 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 19.00 |
| 557 | 300093577 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 22.00 |
| 558 | 300093578 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 9.00 |
| 559 | 300093579 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 21.00 |
| 560 | 300093580 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 19.00 |
| 561 | 300093581 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 24.00 |
| 562 | 300093582 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 45° de PVC CED. 80 de 6" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 2.00 |
| 563 | 300093583 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 45° de PVC CED. 80 de 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 4.00 |
| 564 | 300093584 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 45° de PVC CED. 80 de 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 6.00 |
| 565 | 300093585 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de CODO 45° de PVC CED. 80 de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 5.00 |
| 566 | 300093586 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 6" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 25.00 |
| 567 | 300093587 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 97.00 |
| 568 | 300093588 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 3" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 48.00 |
| 569 | 300093589 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 50.00 |
| 570 | 300093590 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 50.00 |
| 571 | 300093591 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 51.00 |
| 572 | 300093592 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 6.00 |
| 573 | 300093593 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 42.00 |
| 574 | 300093594 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 13.00 |
| 575 | 300093595 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 8.00 |
| 576 | 300093596 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de ADAPTADOR HEMBRA de PVC CED. 80 de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 74.00 |
| 577 | 300093597 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 6" a 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 4.00 |
| 578 | 300093598 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 4" a 3" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 2.00 |
| 579 | 300093599 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 4" a 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 2.00 |
| 580 | 300093600 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 4" a 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 2.00 |
| 581 | 300093601 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 4" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 4.00 |
| 582 | 300093602 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 3" a 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 4.00 |
| 583 | 300093603 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 3" a 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 4.00 |
| 584 | 300093604 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 3" a 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 6.00 |
| 585 | 300093605 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 3" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 2.00 |
| 586 | 300093606 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2 1/2" a 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 8.00 |
| 587 | 300093607 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2 1/2" a 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 4.00 |
| 588 | 300093608 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2 1/2" a 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 6.00 |
| 589 | 300093609 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2 1/2" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 6.00 |
| 590 | 300093610 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2 1/2" a 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 5.00 |
| 591 | 300093611 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2" a 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 7.00 |
| 592 | 300093612 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2" a 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 8.00 |
| 593 | 300093613 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 6.00 |
| 594 | 300093614 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1 1/2" a 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 4.00 |
| 595 | 300093615 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1 1/2" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 31.00 |
| 596 | 300093616 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1 1/2" a 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 7.00 |
| 597 | 300093617 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1 1/4" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 7.00 |
| 598 | 300093618 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1 1/4" a 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 6.00 |
| 599 | 300093619 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1" a 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 5.00 |
| 600 | 300093620 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1" a 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 6.00 |
| 601 | 300093621 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 3/4" a 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 9.00 |
| 602 | 300093622 | Suministro y colocación de cuadro de cobre para manejadora de agua helada 25 TON modelo PLCAA21 o similar en calidad. Incluye: 2 valvulas 2 1/2"Ø, 2 tuercas union 2 1/2", 2 valvulas bola de 2 1/2", 1 tee de 2 1/2", 6 codo 90°x2 1/2", 3.00 m de tubo de cobre, material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 603 | 300093623 | Suministro y colocación de cuadro de cobre para Manejadora tipo Fan & Coil modelo HCCA-18 o similar en calidad, de 4.5 t.r. Incluye: 2 valvulas 3/4"Ø, 2 tuercas union 3/4", 2 valvulas bola de 3/4", 1 tee de 3/4", 6 codo 90°x3/4", 3.00 m de tubo de cobre, material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 15.00 |
| 604 | 300093625 | Suministro y colocación de cuadro de cobre para Manejadora tipo Fan & Coil modelo HFCF-08, de 2.0 t.r. Incluye: 2 valvulas 3/4"Ø, 2 tuercas union 3/4", 2 valvulas bola de 3/4", 1 tee de 3/4", 6 codo 90°x3/4", 3.00 m de tubo de cobre, material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 4.00 |
| 605 | 300093626 | Suministro y colocación de cuadro de cobre para Manejadora tipo Fan & Coil modelo HFCF-04, de 1.0 t.r. Incluye: 2 valvulas 3/4"Ø, 2 tuercas union 3/4", 2 valvulas bola de 3/4", 1 tee de 3/4", 6 codo 90°x3/4", 3.00 m de tubo de cobre, material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| 606 | 300093627 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 6" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 96.00 |
| 607 | 300093628 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 340.00 |
| 608 | 300093629 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 3" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 166.00 |
| 609 | 300093630 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 328.00 |
| 610 | 300093631 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 231.00 |
| 611 | 300093632 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 192.00 |
| 612 | 300093633 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 79.00 |
| 613 | 300093634 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 261.00 |
| 614 | 300093635 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 376.00 |
| 615 | 300093636 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 54.00 |
| 616 | 300093637 | Suministro y colocación de lamina de aluminio cal 26 para forro tuberia de 6"Ø. Incluye: Incluye: material, mano de obra, herramienta, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 106.00 |
| 617 | 300093638 | E.P. 6-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS Suministro e instalación de valvula mariposa de PVC de 6" de diametro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 4.00 |
| 618 | 300093639 | E.P. 6-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS Suministro e instalación de valvula mariposa de PVC de 4" de diametro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 6.00 |
| 619 | 300093640 | E.P. 6-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS Suministro e instalación de valvula mariposa de PVC de 2 1/2" de diametro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 2.00 |
| 620 | 300093641 | E.P. 6-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS Suministro e instalación de valvula mariposa de PVC de 2" de diametro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 2.00 |
| 621 | 300093642 | E.P. 6-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS Suministro e instalación de valvula mariposa de PVC de 1 1/2" de diametro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 4.00 |
| 622 | 300093643 | E.P. 6-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS Suministro e instalación de valvula mariposa de PVC de 1" de diametro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 2.00 |
| 623 | 300023477 | E.P. 6-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS Válvula eliminadora de aire de acero inoxidable marca TACO modelo 418 o similar en calidad, de 3/4" de diámetro, incluye material, mano de obra especializada, flete, acarreo, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 4.00 |
| 624 | 300093644 | Suministro y colocación de soporte para tuberia en azotea a base de una porteria de PTR 2"x2" de 0.5 m x 1.0 m x 0.5 m, con 2 bases de placa de 0.15 x 0.15 m x 3/8" y 2 abrazaderas de de solera 4" diam. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, cortes, fijacion, nivelacion y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 28.00 |
| 625 | 300093645 | Suministro y colocación de soporte para tuberia en columna a base de una unicanal de 2"x4" x 0.50 m fijado a muro y 2 abrazaderas de unicanal de 3" diam. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, cortes, fijacion, nivelacion y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 9.00 |
| 626 | 300093646 | Suministro e instalación de manguera flexible para junta constructiva bridada de 4" de diametro y 80 cm de longitud para chiller. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, herrajes, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 4.00 |
| 627 | 300093647 | Suministro y colocación de manguera flexible para junta constructiva bridada de 4" de diametro y 40 cm de longitud para bombas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, herrajes, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 628 | 300041506 | Tinaco de polietileno MARCA ROTOPLAS o similar en calidad, con capacidad de 250 LTS. Incluye: suministro, colocación, elevación, maniobras, acarreos, flete, herramienta, válvula de flotador, accesorios, pruebas y conexión. | pza | 1.00 |
| 629 | 300093648 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Suministro y colocación de Filtro Y de 4" de diametro bridado. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, herrajes, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| XXI-9 | XXI-9 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |
| XXI-9.1 | XXI-9.1 | ALUMBRADO |  |  |
| 630 | 300093649 | E.P.- 12-D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y/O PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, (P.U.O.T.) Tubo conduit de 13 mm marca OMEGA o similar en calidad. | m | 13,478.40 |
| 631 | 300093650 | E.P.- 12-D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y/O PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, (P.U.O.T.) Cople conduit de 13 mm marca OMEGA o similar en calidad. | pza | 5,990.00 |
| 632 | 300093651 | E.P.- 12-D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y/O PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, (P.U.O.T.) Conector conduit de 13 mm marca OMEGA o similar en calidad. | pza | 1,461.00 |
| 633 | 300093652 | E.P.- 12-D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y/O PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, (P.U.O.T.) Curva conduit de 13 mm marca OMEGA o similar en calidad. | pza | 749.00 |
| 634 | 300093653 | SOPORTE UNICANAL DE 13 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS | pza | 5,375.00 |
| 635 | 300093654 | CAJA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY | pza | 680.00 |
| 636 | 300093655 | TAPA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY | pza | 680.00 |
| 637 | 300093656 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 14 MCA CONDUMEX | m | 14,976.00 |
| 638 | 300093657 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 12 MCA CONDUMEX | m | 29,952.00 |
| 639 | 300093658 | TUBO FLEXIBLE METALICO GALVANIZADO SAPA DE 10 MM | m | 748.80 |
| 640 | 300093659 | CONECTOR RECTO USO RUDO DE 13 MM | pza | 1,461.00 |
| 641 | 300093660 | CAJA CHALUPA REFORZADA GALVANIZADA DE 13 MM MCA STEEL CITY | pza | 69.00 |
| 642 | 300093661 | APAGADOR SENCILLO BLANCO MOD 25101-30 SERIE 25 MCA SIMON | pza | 62.00 |
| 643 | 300093662 | APAGADOR ESCALERA BLANCO MOD 25201-30 SERIE 25 MCA SIMON | pza | 12.00 |
| 644 | 300093663 | PLACA 1 MODULO BLANCA MOD 25611-30 SERIE 25 MCA SIMON | pza | 69.00 |
| 645 | 300093664 | LAMPARA MOD NAUTICA CAT 5021 MCA CALUX INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | pza | 6.00 |
| 646 | 300093665 | LAMPARA MOD PAN-LED/72W/40/S MCA TECNOLITE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | pza | 135.00 |
| 647 | 300093666 | LAMPARA MOD YDLED-165/10W MCA TECNOLITE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | pza | 177.00 |
| 648 | 300093667 | LAMPARA MOD ESTLED-46W/40 MCA TECNOLITE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | pza | 158.00 |
| 649 | 300093669 | LAMPARA MOD REGLED-48W/RGB/N MCA TECNOLITE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | pza | 32.00 |
| 650 | 300093670 | LAMPARA MOD REFLED-C/105W/40 MCA TECNOLITE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | pza | 12.00 |
| 651 | 300093671 | LAMPARA 3W DE PISO MCA VENTOR INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | pza | 76.00 |
| 652 | 300093672 | LAMPARA MOD LTLLED-E02/45W/40 T5 3 X 15 MCA TECNOLITE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | pza | 27.00 |
| 653 | 300093673 | LAMPARA DOBLE DE OBSTRUCCION MCA CROUSE HINDS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | pza | 4.00 |
| 654 | 300093674 | ANUNCIO LUMINOSO DE BATERIA SOBREPONER MCA LITHONIA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | pza | 9.00 |
| XXI-9.2 | XXI-9.2 | CONTACTOS |  |  |
| 655 | 300093675 | TUBO CONDUIT PDG DE 13 MM MCA OMEGA | m | 4,924.80 |
| 656 | 300093676 | TUBO CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA | m | 180.00 |
| 657 | 300093677 | TUBO CONDUIT PDG DE 25 MM MCA OMEGA | m | 66.00 |
| 658 | 300093678 | COPLE CONDUIT PDG DE 13 MM C/ OPRESOR | pza | 3,120.00 |
| 659 | 300093679 | COPLE CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR | pza | 114.00 |
| 660 | 300093680 | COPLE CONDUIT PDG DE 25 MM C/ OPRESOR | pza | 39.00 |
| 661 | 300093681 | CONECTOR CONDUIT PDG DE 13 MM C/ OPRESOR | pza | 493.00 |
| 662 | 300093682 | CONECTOR CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR | pza | 18.00 |
| 663 | 300093683 | CONECTOR CONDUIT PDG DE 25 MM C/ OPRESOR | pza | 6.00 |
| 664 | 300093684 | CURVA CONDUIT PDG DE 13 MM MCA OMEGA | pza | 739.00 |
| 665 | 300093685 | CURVA CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA | pza | 27.00 |
| 666 | 300093686 | CURVA CONDUIT PDG DE 25 MM MCA OMEGA | pza | 9.00 |
| 667 | 300093687 | SOPORTE UNICANAL DE 13 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS | pza | 1,967.00 |
| 668 | 300093688 | SOPORTE UNICANAL DE 19 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS | pza | 72.00 |
| 669 | 300093689 | SOPORTE UNICANAL DE 25 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS | pza | 26.00 |
| 670 | 300093690 | CAJA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY | pza | 243.00 |
| 671 | 300093691 | TAPA REALZADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY | pza | 243.00 |
| 672 | 300093692 | CONDULET OVALADA TIPO FS2 DE 19 MM | pza | 16.00 |
| 673 | 300093693 | CONDULET OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 19 MM | pza | 3.00 |
| 674 | 300093694 | CONDULET OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 25 MM | pza | 5.00 |
| 675 | 300093695 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 14 MCA CONDUMEX | m | 5,175.60 |
| 676 | 300093696 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 12 MCA CONDUMEX | m | 10,585.20 |
| 677 | 300093697 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 10 MCA CONDUMEX | m | 422.40 |
| 678 | 300093698 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 8 MCA CONDUMEX | m | 99.00 |
| 679 | 300093699 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 6 MCA CONDUMEX | m | 297.00 |
| 680 | 300093700 | CONTACTO DUPLEX BLANCO C/PLACA MOD 25424-60 SERIE 25 MCA SIMON | pza | 217.00 |
| 681 | 300093701 | CONTACTO DUPLEX FALLA A TIERRA BLANCO C/PLACA MOD 25425-60 SERIE 25 MCA SIMON | pza | 6.00 |
| 682 | 300093702 | CONTACTO DUPLEX NARANJA C/PLACA MOD 25426-59 SERIE 25 MCA SIMON | pza | 19.00 |
| 683 | 300093703 | PLACA 3 MODULO NARANJA C/CHASIS MOD 25613-59 SERIE 25 MCA SIMON | pza | 19.00 |
| 684 | 300093704 | CONTACTO DE SEGURIDAD MEDIA VUELTA 2F, 3H, 220V, 20AMP, CODIGO CWL820R, MCA ARROW HART | pza | 9.00 |
| 685 | 300093705 | CONTACTO DE SEGURIDAD MEDIA VUELTA 3F, 4H, 220V, 30AMP, CODIGO CWL2330R, MCA ARROW HART | pza | 6.00 |
| 686 | 300093706 | PLACA METALICA PARA CONTACTO REDONDO, CODIGO AH-2140, MCA ARROW HART | pza | 16.00 |
| XXI-9.3 | XXI-9.3 | ELECTRICA AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| 687 | 300093707 | TUBO CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA | m | 144.00 |
| 688 | 300093708 | COPLE CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR | pza | 66.00 |
| 689 | 300093709 | CONECTOR CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR | pza | 30.00 |
| 690 | 300093710 | CURVA CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA | pza | 9.00 |
| 691 | 300093711 | CONDULET OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 19 MM | pza | 15.00 |
| 692 | 300093712 | TUBO LICUATITE DE 3/4" | m | 13.00 |
| 693 | 300093713 | CONECTOR CURVO P/TUBO LIQUATITE DE 3/4" | pza | 6.00 |
| 694 | 300093714 | CONECTOR RECTO P/TUBO LIQUATITE DE 3/4" | pza | 6.00 |
| 695 | 300093715 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 14 MCA CONDUMEX | m | 1,464.00 |
| 696 | 300093716 | SOPORTE UNICANAL DE 19 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS | pza | 57.00 |
| 697 | 300093717 | TUBO CONDUIT PDG DE 25 MM MCA OMEGA | m | 24.00 |
| 698 | 300093718 | TUBO CONDUIT PGG DE 50 MM MCA OMEGA | m | 714.00 |
| 699 | 300093719 | TUBO CONDUIT PGG DE 75 MM MCA OMEGA | m | 522.00 |
| 700 | 300093720 | CONTRA Y MONITOR DE 25 MM | pza | 6.00 |
| 701 | 300093721 | CONTRA Y MONITOR DE 50 MM | pza | 48.00 |
| 702 | 300093722 | CONTRA Y MONITOR DE 75 MM | pza | 36.00 |
| 703 | 300093723 | COPLE CONDUIT PGG DE 25 MM MCA OMEGA | pza | 15.00 |
| 704 | 300093724 | COPLE CONDUIT PGG DE 50 MM MCA OMEGA | pza | 295.00 |
| 705 | 300093725 | COPLE CONDUIT PGG DE 75 MM MCA OMEGA | pza | 217.00 |
| 706 | 300093726 | CURVA CONDUIT PGG DE 25 MM MCA OMEGA | pza | 3.00 |
| 707 | 300093727 | CURVA CONDUIT PGG DE 50 MM MCA OMEGA | pza | 28.00 |
| 708 | 300093728 | CURVA CONDUIT PGG DE 75 MM MCA OMEGA | pza | 21.00 |
| 709 | 300093729 | CONDULET OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 25 MM | pza | 3.00 |
| 710 | 300093730 | CONDULET OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 50 MM | pza | 24.00 |
| 711 | 300093731 | CONDULET OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 75 MM | pza | 18.00 |
| 712 | 300093732 | REDUCCION TIPO REA DE 1" - 3/4" | pza | 3.00 |
| 713 | 300093733 | TUBO LICUATITE DE 2" | m | 9.00 |
| 714 | 300093734 | TUBO LICUATITE DE 3" | m | 7.00 |
| 715 | 300093735 | CONECTOR CURVO P/TUBO LIQUATITE DE 1" | pza | 3.00 |
| 716 | 300093736 | CONECTOR CURVO P/TUBO LIQUATITE DE 2" | pza | 4.00 |
| 717 | 300093737 | CONECTOR CURVO P/TUBO LIQUATITE DE 3" | pza | 3.00 |
| 718 | 300093738 | CONECTOR RECTO P/TUBO LIQUATITE DE 1" | pza | 3.00 |
| 719 | 300093739 | CONECTOR RECTO P/TUBO LIQUATITE DE 2" | pza | 4.00 |
| 720 | 300093740 | CONECTOR RECTO P/TUBO LIQUATITE DE 3" | pza | 3.00 |
| 721 | 300093741 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 1/0 MCA CONDUMEX | m | 750.00 |
| 722 | 300093742 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 2/0 MCA CONDUMEX | m | 2,250.00 |
| 723 | 300093743 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 300 MCM MCA CONDUMEX | m | 1,800.00 |
| 724 | 300093744 | SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 25 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE | pza | 9.00 |
| 725 | 300093745 | SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 50 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE | pza | 285.00 |
| 726 | 300093746 | SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 75 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE | pza | 208.00 |
| XXI-9.4 | XXI-9.4 | RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS |  |  |
| 727 | 300093747 | ABRAZADERA DE COBRE CAT AME-034 MCA AMESA | pza | 17.00 |
| 728 | 300093748 | TAQUETE NYLON CAT AME-035-B TORNILLO INOX CAT AME-035-A MCA. AMESA | jgo | 17.00 |
| 729 | 300093749 | PUNTA PREVECTRON 2 S-6.60 | pza | 1.00 |
| 730 | 300093750 | MASTIL PARA MASTIL ACERO INOXIDABLE 6 MTS CAT AME-188, MCA AMESA | pza | 1.00 |
| 731 | 300093751 | BASE PARA MASTIL ACERO INOXIDABLE 2 MTS CAT AME-187, MCA AMESA | pza | 1.00 |
| 732 | 300093752 | CONECTOR TUBO-CABLE CAT-AME-026, MCA AMESA | pza | 3.00 |
| 733 | 300093753 | CONECTOR MECANICO T CAT AME-018 MCA. AMESA | pza | 1.00 |
| 734 | 300093754 | DESCONECTADOR PARA BAJADA CAT AME-022 MCA AMESA | pza | 1.00 |
| 735 | 300093755 | CABLE DE COBRE DESNUDO 28 HILOS CAT AME-004 MCA AMESA | m | 60.00 |
| 736 | 300093756 | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 4/ 0 MCA CONDUMEX | m | 780.00 |
| 737 | 300093757 | CARGA 115 MCA CADWELD | pza | 80.00 |
| 738 | 300093758 | CARGA 150 MCA CADWELD | pza | 20.00 |
| 739 | 300093759 | CARGA 250 MCA CADWELD | pza | 20.00 |
| 740 | 300093760 | MOLDE CAT GTC162Q MCA CADWELD | pza | 2.00 |
| 741 | 300093761 | REGISTRO DE CONCRETO 40 X 40 X 60 MCA CENMEX | pza | 2.00 |
| 742 | 300093762 | SACO GEM 11 KG MCA MEXERICO | pza | 75.00 |
| 743 | 300093763 | VARILLA COPPER WELD DE 5/8 X 3.00 MTS | pza | 54.00 |
| 744 | 300093764 | CONTADOR DE DESCARGAS CAT AME-125 MCA AMESA | pza | 1.00 |
| 745 | 300093765 | TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 38 MM | m | 18.00 |
| 746 | 300093766 | COPLE CONDIUT PVC SERVICIO PESADO DE 38 MM | pza | 2.00 |
| 747 | 300093767 | SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 38 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE | pza | 7.00 |
| 748 | 300093768 | BARRA COBRE DE TIERRA DE 1/4"x4"x24" | pza | 1.00 |
| XXI-9.5 | XXI-9.5 | ALIMENTACIONES GENERALES |  |  |
| 749 | 300093769 | TUBO CONDUIT PDG DE 50 MM MCA OMEGA | m | 108.00 |
| 750 | 300093770 | TUBO CONDUIT PDG DE 64 MM MCA OMEGA | m | 603.00 |
| 751 | 300093771 | TUBO CONDUIT PDG DE 75 MM MCA OMEGA | m | 553.00 |
| 752 | 300093772 | TUBO CONDUIT PDG DE 100 MM MCA OMEGA | m | 624.00 |
| 753 | 300093773 | CONDULET OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 50 MM | pza | 12.00 |
| 754 | 300093774 | CONDULET OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 64 MM | pza | 16.00 |
| 755 | 300093775 | CONDULET OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 75 MM | pza | 60.00 |
| 756 | 300093776 | CONDULET OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 100 MM | pza | 42.00 |
| 757 | 300093777 | CONECTOR CONDUIT PDG DE 50 MM C/ OPRESOR | pza | 24.00 |
| 758 | 300093778 | CONECTOR CONDUIT PDG DE 64 MM C/ OPRESOR | pza | 32.00 |
| 759 | 300093779 | CONECTOR CONDUIT PDG DE 75 MM C/ OPRESOR | pza | 120.00 |
| 760 | 300093780 | CONECTOR CONDUIT PDG DE 100 MM C/ OPRESOR | pza | 84.00 |
| 761 | 300093781 | COPLE CONDUIT PDG DE 50 MM C/ OPRESOR | pza | 49.00 |
| 762 | 300093782 | COPLE CONDUIT PDG DE 64 MM C/ OPRESOR | pza | 246.00 |
| 763 | 300093783 | COPLE CONDUIT PDG DE 75 MM C/ OPRESOR | pza | 413.00 |
| 764 | 300093784 | COPLE CONDUIT PDG DE 100 MM C/ OPRESOR | pza | 384.00 |
| 765 | 300093785 | CURVA CONDUIT PDG DE 50 MM MCA OMEGA | pza | 9.00 |
| 766 | 300093786 | CURVA CONDUIT PDG DE 64 MM MCA OMEGA | pza | 19.00 |
| 767 | 300093787 | CURVA CONDUIT PDG DE 75 MM MCA OMEGA | pza | 72.00 |
| 768 | 300093788 | CURVA CONDUIT PDG DE 100 MM MCA OMEGA | pza | 52.00 |
| 769 | 300093789 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 2 MCA CONDUMEX | m | 48.00 |
| 770 | 300093790 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 1/0 MCA CONDUMEX | m | 216.00 |
| 771 | 300093791 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 2/0 MCA CONDUMEX | m | 216.00 |
| 772 | 300093792 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 3/0 MCA CONDUMEX | m | 640.00 |
| 773 | 300093793 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 4/0 MCA CONDUMEX | m | 1,440.00 |
| 774 | 300093794 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 350 MCM MCA CONDUMEX | m | 920.00 |
| 775 | 300093795 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 400 MCM MCA CONDUMEX | m | 784.00 |
| 776 | 300093796 | CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 1000 MCM MCA CONDUMEX | m | 536.00 |
| 777 | 300093797 | SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 50 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE | pza | 43.00 |
| 778 | 300093798 | SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 64 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE | pza | 249.00 |
| 779 | 300093799 | SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 75 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE | pza | 324.00 |
| 780 | 300093800 | SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 100 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE | pza | 337.00 |
| 781 | 300093801 | REGULADOR DE VOLTAJE 8 KVA MOD LAN-28 MCA VOGAR | pza | 1.00 |
| 782 | 300093802 | CENTRO DE CARGA QO112L125G MCA SQUARED CON 12 INTERRUPTORES DERIVADOS 1x15 AMP | pza | 1.00 |
| 783 | 300093803 | TABLERO DIST C/INT PRINC. 3F, 4H, 220V CAT NQ424AB22514 MCA SQUARED CON INETRRUPTORES DERIVADOS 29(1 POLO), 2(2POLOS), 3(3POLOS) | pza | 15.00 |
| 784 | 300093804 | TABLERO DIST C/INT PRINC. 3F, 4H, 480V CAT PJ1200M223A MCA SQUARED C/ 7 INTERRUPTORES DERIVADOS 3 X 150 AMP | pza | 1.00 |
| 785 | 300093805 | Tablero de distribución marca SQUARE D 'QDLogic' en gabinete autosoportado -Gabinete tipo NEMA 1, servicio en interior, usos generales -Tensión de operación 220 V -Capacidad de corriente del sistema de 1000 A -Sistema de 3 Fases - 4 Hilos -Corriente de falla disponible de 35 kA Ancho: 30 pulg., Altura: 90 pulg., Fondo: 48 pulg. - Equipo digital Power Meter PM850, display de cristal liquido, Transformadores de corriente. 1 interruptor electromagnético Masterpact de 800A - 3P marco NW20H13 con módulo AD, montaje fijo, operación manual; con unidad de control Micrologic 2.0A con disparo de tiempo largo e instantáneo ajustable LI y amperímetro con interruptores derivados 7(3 x 70) y 7 (3 x 150) | pza | 1.00 |
| 786 | 300093806 | Tablero de distribución marca SQUARE D 'QDLogic' en gabinete autosoportado -Gabinete tipo NEMA 1, servicio en interior, usos generales -Tensión de operación 440-480 V -Capacidad de corriente del sistema de 1200 A -Sistema de 3 Fases - 4 Hilos -Corriente de falla disponible de 35 kA Ancho: 30 pulg., Altura: 90 pulg., Fondo: 48 pulg. - Equipo digital Power Meter PM850, display de cristal liquido, Transformadores de corriente. 1 interruptor electromagnético Masterpact de 1200A - 3P marco NW20H13 con módulo AD, montaje fijo, operación manual; con unidad de control Micrologic 2.0A con disparo de tiempo largo e instantáneo ajustable LI y amperímetro con interruptores derivados 8(3 x 70) y 2 (3 x 500) | pza | 1.00 |
| 787 | 300093807 | Tablero de distribución marca SQUARE D 'QDLogic' en gabinete autosoportado -Gabinete tipo NEMA 1, servicio en interior, usos generales -Tensión de operación 220 V -Capacidad de corriente del sistema de 2600 A -Sistema de 3 Fases - 4 Hilos -Corriente de falla disponible de 35 kA Ancho: 30 pulg., Altura: 90 pulg., Fondo: 48 pulg. - Equipo digital Power Meter PM850, display de cristal liquido, Transformadores de corriente. 1 interruptor electromagnético Masterpact de 2600A - 3P marco NW20H13 con módulo AD, montaje fijo, operación manual; con unidad de control Micrologic 2.0A con disparo de tiempo largo e instantáneo ajustable LI y amperímetro con interruptores derivados 5(3 x 150), 1 (3 x 800) y 1(3 x 1000) | pza | 1.00 |
| 788 | 300093808 | TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION CON GARGANTAS DE 1000 KVA, 13,200/440-220 VOLTS, 3F, 4H MARCA PROLEC | pza | 1.00 |
| 789 | 300093809 | TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION CON GARGANTAS DE 1000 KVA, 13,200/220-127 VOLTS, 3F, 4H MARCA PROLEC | pza | 1.00 |
| 790 | 300093810 | PLANTA ELECTRICA 322 KW, 220 V, MARCA PLANELEC MODELO 090G5D0322C0600, TANQUE COMBUSTIBLE LLENO E INTEGRADO, TABLERO DE TRANSFERENCIA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 800 AMP, FLETE, GRUA, MANIOBRAS ARRANQUE Y PRUEBA | pza | 1.00 |
| 791 | 300093811 | SUBESTACION COMPACTA COMPUESTA POR 1 CELDA DE MEDICION, 2 CELDA ACOPLAMIENTO Y CUCHILLA DE PASO, 2 CELDA INTERRUPTOR FUSIBLE Y APARTARRAYO Y 2 CELDAS DE ACOPLAMIENTO A TRANSFORMADOR | pza | 1.00 |
| XXI-9.6 | XXI-9.6 | MEDIA TENSION |  |  |
| 792 | 300093812 | CRUCETA GALVANIZADA PT 200 | pza | 1.00 |
| 793 | 300093813 | ABRAZADERA UC | pza | 1.00 |
| 794 | 300093814 | ABRAZADERA UL | pza | 1.00 |
| 795 | 300093815 | AISLADOR 22 PD 15 KV | pza | 3.00 |
| 796 | 300093816 | CONECTOR ESTRIBO 1/0 | pza | 3.00 |
| 797 | 300093817 | CONECTOR PERICO 4 | pza | 3.00 |
| 798 | 300093818 | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 | m | 9.00 |
| 799 | 300093819 | APARTARRAYO OXIDO DE ZINC 12KV | pza | 3.00 |
| 800 | 300093820 | CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV | pza | 3.00 |
| 801 | 300093821 | LISTON FUSIBLE DE 40 AMP | pza | 3.00 |
| 802 | 300093822 | ABRAZADERA 2UH | pza | 2.00 |
| 803 | 300093823 | YUGO DE MADERA | pza | 1.00 |
| 804 | 300093824 | TERMINAL PREMOLDEADA EXTERIOR CAL 1/0 15 KV | pza | 6.00 |
| 805 | 300093825 | CABLE DE ENERGIA ALUMINIO SEMIAISLADO CAL 3/0, 15 KV | m | 360.00 |
| 806 | 300093826 | CABLE DE ENERGIA ALUMINIO XLP CAL 3/0, 15 KV | m | 40.00 |
| 807 | 300093827 | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 | m | 40.00 |
| 808 | 300093828 | BOTA TERMOCONTRACTIL 3 ORIFICIOS PARA TUBO DE 4" | pza | 1.00 |
| 809 | 300093829 | CONECTOR PURO CAL 1/0 | pza | 3.00 |
| 810 | 300093830 | POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 100 MM | m | 40.00 |
| 811 | 300093831 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE | m | 4.00 |
| 812 | 300093832 | SELLO PARA FLEJE | pza | 4.00 |
| 813 | 300093833 | SOLDADURA CALDWELD DE 115 | pza | 3.00 |
| 814 | 300093834 | VARILLA COPPER WELD DE 5/8 X 3.00 MTS | pza | 3.00 |
| 815 | 300093835 | REGISTRO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA NORMA C.F.E. RMTB-3 DE 1.16 X 1.16 X 1.16 | pza | 3.00 |
| 816 | 300093836 | ARO Y TAPA ( FOFO ) EMBISAGRADA NORMA C.F.E. TA84AHFA | pza | 3.00 |
| 817 | 300093837 | CORREDERAS DE 60 CM PARA MENSULAS | pza | 12.00 |
| 818 | 300093838 | MENSULAS CS 35 | pza | 12.00 |
| 819 | 300093839 | TACON DE NEOPRENO | pza | 36.00 |
| 820 | 300093840 | TRAMITE ANTE CFE | pza | 1.00 |
| 821 | 300093841 | DICTAMEN UVIE | pza | 1.00 |
| 822 | 300093842 | GABINETE, BASE DE MEDICION, | pza | 1.00 |
| XXI-10 | XXI-10 | VOZ Y DATOS |  |  |
| XXI-10.1 | XXI-10.1 | FIBRA OPTICA |  |  |
| 823 | 300086232 | Suministro e instalación de enlace de punto a punto por hilo de fibra óptica multimodo de 50/125um (OM3). Este enlace deberá cumplir con las especificaciones del estándar ANSI/TIAE 568 D.3. Debe incluir mano de obra y herramienta especializada, administración y pruebas de atenuación en base al estándar ANSI/TIA-606-B las cuales deberán ser plasmadas en la memoria técnica del proyecto, realizadas mediante equipo certificador con documento de calibración no mayor a 2 años y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 36.00 |
| 824 | 300086233 | Suministro e inmersión de cable de fibra óptica armado dieléctrico marca OPTRONICS modelo OPCFOCE55AD06 o similar en calidad, OM3 de 10 Gigas y 6 hilos, 50/125um para uso en interior/exterior. Incluye: pruebas de atenuación con el equipo correspondiente, el cable deberá cumplir con las especificaciones del estándar ANSI/TIAE 568 D.3. Debe incluir mano de obra y herramienta especializada, administración en base al estándar ANSI/TIA-606-B y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 360.00 |
| 825 | 300086234 | Suministro e instalación de Fan Out Kit marca OPTRONICS modelo OPMIFOK0636 o similar en calidad, de 900um y 6 fibras. Colores de identificación por hilo basado en el estándar ANSI/TIA-598. Terminación con tubo termocontráctil. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación como mano de obra y herramienta especializada, fletes, acarreos, material misceláneo y accesorios de instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 826 | 300086235 | Suministro e instalación de conector de fibra óptica marca OPTRONICS modelo OPCOMELCPS9UMGOAQ o similar en calidad, multimodo de 50/125um, de empalme pre-pulido mecánico, LC/PC, el cual incluya: Pruebas de atenuación con el equipo correspondiente. El remate deberá cumplir con las especificaciones del estándar ANSI/TIAE 568 D.3. Debe de incluir la mano de obra y herramienta especializada, fletes, acarreos, misceláneos, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 36.00 |
| 827 | 300086236 | Suministro e instalación de distribuidor de fibra óptica marca OPTRONICS modelo OPDIRA1U03LCPDAQ o similar en calidad, de 1UR para montaje en rack de 19”, panel frontal para placas con 3 acopladores LC dúplex Multi Modo color aqua removibles y tapones ciegos para crecimiento a futuro. De acero calibre 18 color negro. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, pruebas de funcionamiento, fletes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 5.00 |
| 828 | 300086237 | Suministro e instalación de distribuidor de fibra óptica marca OPTRONICS modelo OPDIRA1U06LCPDAQ o similar en calidad, de 1UR para montaje en rack de 19”, panel frontal para placas con 6 acopladores LC dúplex Multi Modo color aqua removibles y tapones ciegos para crecimiento a futuro. De acero calibre 18 color negro. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, pruebas de funcionamiento, fletes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 829 | 300086238 | Suministro e instalación de jumper de fibra OM3 marca OPTRONICS o similar en calidad, modelo OPJULCPLCP55D0030RI2 con conector LC, dúplex, riser, de 3 metros de longitud deberá cumplir con las especificaciones del estándar ANSI/TIAE 568 D.3 y con las pruebas de atenuación y correcto funcionamiento impresas en una hoja anexa al producto. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, fletes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 8.00 |
| 830 | 300086247 | Suministro e instalación de jumper de fibra OM3 marca OPTRONICS o similar en calidad, modelo OPJULCPLCP55D0100RI2 con conector LC, dúplex, riser, de 10 metros de longitud deberá cumplir con las con el estándar ANSI/TIAE 568 D.3 y con las pruebas de atenuación y correcto funcionamiento impresas en una hoja anexa al producto. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, fletes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| XXI-10.2 | XXI-10.2 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |
| 831 | 300086177 | Instalación y conexión de enlace permanente y/o nodo de comunicación de voz y/o datos que incluye: remate y/o conexión de enlace permanente punto a punto del panel de parcheo en SITE o Gabinete a Jack RJ45 en el área de trabajo el cual deberá cumplir o superar la norma ANSI/TIA 568 D.2. Se deberá realizar memoria técnica del proyecto y entregar 4 copias de la misma, la cual contendrá lo siguiente: pruebas de certificación de cableado utilizando equipo analizador Versiv DSX-5000 marca FLUKE o similar o superior en calidad presentando certificado de calibración no mayor a 1 año, contener carta del fabricante del sistema de cableado donde mencione la garantía de lo productos por al menos 15 años en todos los componentes del cableado, documento de certificado o capacitación del personal instalador de la marca instalada, hojas o fichas técnicas de cada producto instalado en español y diagramas de topología de red así como diagramas unifilares del sistema eléctrico y tierra física independiente y las pruebas realizadas a estos sistemas las cuales deberán cumplir o superar la NOM001. Se deberán incluir: etiquetado, organización y sujeción del cableado (instalación de cintillos de velcro para la adecuada sujeción de los cables dentro de Site e IDF¨S, paneles, racks, cableado horizontal, vertical y rutas de cableado, instalación, limpieza y acarreo de desperdicios.), utilización de herramienta, material y mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación, en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 160.00 |
| 832 | 300049838 | Suministro e inmersión de cable UTP Categoría 6A marca Panduit modelo PUR6AM04BU-CG o similar en calidad. Debe: cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-b.2-10, transmission performance specifications for 4 par 100, category 6A cabling y los requisitos de cable categoría 6A (clase e edición 2.1) de la norma ISO/IEC 11801 y IEEE STD. 802.3an; existir compatibilidad mecánica y eléctrica de los productos de la categoría 6A con las categorías anteriores; ser de color azul en el cableado horizontal de acuerdo a lo expresado en el estándar internacional TIA/EIA 606-a; ser de tipo CMR (no se aceptará ningún cable de tipo cm o cmx); tener una fuerza de ruptura mayor o igual a 400 n (90-lbf). El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado (v.gr. cmr) y las marcas de mediciones secuénciales de longitud. Dentro del cable: todos los pares deben estar separados entre sí por una barrera física (cinta o cruceta); los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 o 24 AWG. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | m | 14,640.00 |
| 833 | 300049839 | Suministro e instalación de modulo jack categoría 6A marca Panduit modelo CJ6X88TGBU o similar en calidad. Deberá exceder los requisitos de las normas para canales ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6A, IEEE 802.3an-2006 e ISO 11801 ademas de los requisitos de las normas para componentes ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6A e IEC 61156-5 Cat 6A. Cumple con los requisitos de IEEE 802.3af e IEEE 802.3at para aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE). Las tomas TG terminan cables de 4 pares, calibres 22 a 26 AWG de 100 ohmios, macizos o de par trenzado. Nivel de desempeño clase EA, color azul, tipo de módulo mini-com, estilo de terminación TG, esquema de cableado T568A/T568B, estatus de conformidad con RoHS Compliant. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 320.00 |
| 834 | 300049840 | Suministro e instalación de panel de parcheo modular de 24 puertos vacio marca Panduit modelo CPP24WBLY o similar en calidad, suministrado con seis placas de recubrimiento CFFP4 de apertura frontal instaladas de fábrica. Usar la etiqueta C261X030FJJ para impresoras láser/inyección de tinta. Color negro, altura en rack de 1UR, estilo plano, para tipo de modulo mini-com. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 7.00 |
| 835 | 300049841 | Suministro e instalación de dispositivo de bloqueo de Jack RJ45 (modulo ciego) color negro marca Panduit o similar en calidad, modelo CMBBL-X el cual reserva espacio para un uso futuro y/o Bloquea el acceso no autorizado a las tomas y a los objetos extraños que podrían causar daños en el panel de parcheo. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 8.00 |
| 836 | 300049842 | Suministro e instalación de cordon de parcheo cat 6A marca Panduit o similar en calidad, modelo UTP6A7BU de 7 pies de largo, color azul, Debe: cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-b.2 y contar con velocidades de transmisión de 10Gb/s con conectores modulares TX6A™ 10Gig™ en ambos extremos, categoría 6A. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 160.00 |
| 837 | 300049843 | Suministro e instalación de cordon de parcheo cat 6A marca Panduit o similar en calidad, modelo UTP6A10BU de 10 pies de largo, color azul, Debe: cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-b.2 y contar con velocidades de transmisión de 10Gb/s con conectores modulares TX6A™ 10Gig™ en ambos extremos, categoría 6A. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 160.00 |
| 838 | 300086248 | Suministro e instalación de placa ejecutiva (face plate) marca Panduit modelo CFPE2IWY o similar en calidad, para 2 módulos jack Mini-Com ® con etiqueta y cubierta para etiqueta. Incluye: instalación en el sitio de trabajo, materiales, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 160.00 |
| 839 | 300049846 | Suministro e instalación de dispositivo de bloqueo de Jack RJ45 (modulo ciego) color blanco marca Panduit o similar en calidad, modelo CMBIW-X el cual reserva espacio para un uso futuro y/o Bloquea el acceso no autorizado a las tomas y a los objetos extraños que podrían causar daños en el face plate. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 80.00 |
| XXI-10.3 | XXI-10.3 | ORGANIZACIÓN DE REDES |  |  |
| 840 | 300086178 | Suministro e instalación de gabinete de pared de 12 unidades de rack marca OPTRONICS modelo OPGAPA012U o similar o superior en calidad, con puerta ventilada, medidas de 60x60x63.5 cm y capacidad de peso de 80 kg. Fabricado en acero laminado, pintura en polvo electrostática color negro. Cerradura estándar y dos juegos de llaves. Con paneles laterales desmontables para administración y paneles inferiores y superiores para entrada de cableado. Deberá cumplir con la norma EIA-310-D y los estándares ANSI/EIA/RS-310-D, IEC297-2, DIN41497 DIN41494 Incluye: suministro, instalación, material misceláneo, mano de obra especializada, pruebas, conexiones, acarreos, maniobras, equipo y herramienta para la instalación. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 841 | 300086179 | Suministro e instalación de kit de accesorios para gabinete de pared 22 unidades marca OPTRONICS modelo opgakpa022 o similar o superior en calidad el cual incluye 1 (una pieza) de barra de contactos de 19" horizontal 6 contactos (opgabc1906), 2 (dos piezas) de charola de 4 puntos para gabinetes de pared (opgach4ppa), 1 (una pieza) de lámpara led blanca (mled8), 1 (una pieza) de ventilador de 2 extractores para gabinetes de pared (opgav02epa). Deberá incluir herramienta y mano de obra especializada, accesorio y misceláneo para su correcta instalación y puesta en operación en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 842 | 300086249 | Suministro e instalación de gabinete de piso de 42 UR marca CHATSWORTH PRODUCTS INC. No. de parte TS1035734 o similar en calidad. Descripción: Gabinete de 42U x 80cm de ancho y 110cm de Profundidad con puerta delantera ventilada y trasera con doble apertura, color negro, 2 Organizadores verticales para el gabinete, 1 Barra de tierra horizontal, 1 Power Strip con 6 contactos 5-15R, 4 Organizadores dobles horizontales para cableado, 1 Charola para soportar diferentes componentes. Deberá cumplir o superar la norma y especificación UL de gabinetes para la industria de TI. Todos los componentes deberán ser instalados dentro del gabinete. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 843 | 300086250 | Suministro e instalación de Power Strip con 6 contactos 5-15R marca CHATSWORTH PRODUCTS INC. Modelo 12816-703 o similar en calidad. Deberá cumplir o superar la norma y especificación UL de gabinetes para la industria de TI. Todos los componentes deberán ser instalados dentro del gabinete. Incluye: herramienta y mano de obra especializada, accesorios y material misceláneo para su correcta instalación y puesta en operación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 844 | 300086251 | Suministro e instalación de organizador doble horizontal para cableado marca CHATSWORTH PRODUCTS INC. No. de parte 30530-719 o similar en calidad. Descripción: organizador para cables doble horizontal de 19" color negro, fabricado en plástico, certificación UL, dimensiones 88x70x87. Incluye: herramienta y mano de obra especializada, accesorios y material misceláneo para su correcta instalación y puesta en operación en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 845 | 300086197 | Suministro e instalación de rollo de velcro color negro, longitud .75"x20ft. Ancho .035" marca PANDUIT modelo TTS-20R0 o similar en calidad. Incluye: mano de obra, material misceláneo, acarreo, herramienta, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| XXI-10.4 | XXI-10.4 | CANALIZACION (CHAROLA Y ACCESORIOS) |  |  |
| 846 | 300086198 | Suministro e instalación de charola tipo malla marca CHAROFIL modelo MG 50-433 o similar en calidad, (galvanizado electrozinc) con medidas de 200mm x 66mm x 3000mm, con borde de seguridad con electro soldadura en "T", de peralte útil y ancho útil, acabado Electrozincado de 15 a 20 micras de zinc para uso interior. Incluye: herramienta y accesorios requeridos para su correcta instalación y armado en sitio, montaje y puesta a tierra, mano de obra especializada, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 50.00 |
| 847 | 300049725 | Suministro e Instalación de Bajada de Cables marca CHAROFIL mod. MG-MS-097, o similar en calidad, para uso en site o gabinete. Se requiere de 2 clemas pequeñas y 2 tornillos con tuerca para su fijación. Se debe Incluir: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 4.00 |
| 848 | 300086199 | Suministro e instalación de clip recto automático marca CHAROFIL modelo MG-51-111 o similar en calidad, para armar trayectorias rectas sin tornillos de 50 hasta 200mm de ancho con acabado electrozincado con 20 micras de zinc para uso interior. Incluye: herramientas y accesorios requeridos para su correcta instalación y armado en sitio, mano de obra, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 98.00 |
| 849 | 300086200 | Suministro e instalación de clip recto ED275 marca CHAROFIL modelo MG-65-120 o similar en calidad, para armar curvas charola de hasta 200 mm de ancho, Electrosoldado de Zinc, para uso en interiores. Incluye: herramienta y accesorios requeridos para su correcta instalación y armado, mano de obra, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 20.00 |
| 850 | 300086202 | Suministro e instalación de clema pequeña marca CHAROFIL mod. MG-51-421 o similar en calidad, para unión de accesorios para charola. Incluye: herramienta y accesorios requeridos para su correcta instalación, mano de obra, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 100.00 |
| 851 | 300086201 | Suministro e instalación de clema mediana marca CHAROFIL mod. MG-51-420 o similar en calidad, para unión de accesorios para charola. Incluye: herramienta y accesorios requeridos para su correcta instalación, mano de obra, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 100.00 |
| 852 | 300049721 | Suministro e instalación de tornillería para sujeción marca CHAROFIL, mod. MG-66-403 (Tornillo y tuerca milimétricos, presentacion en bolsa de 50 piezas). Se debe, Incluir: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | lote | 100.00 |
| 853 | 300049720 | Suministro e Instalación de Grapa de suspensión marca CHAROFIL mod. MG-51-105 o similar en calidad, para uso en varillas roscadas de 1/4 - 5/16 para anchos de 50 mm - 300 mm. Se deberan colocar 4 piezas cada 1.5 mts en la charola. Incluye: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 200.00 |
| 854 | 300086205 | Suministro e instalación de placa salida a tubo automática p/peralte 66 mm, Marca CHAROFIL modelo MG-51-109 o similar en calidad. Incluye: herramienta y accesorios requeridos para su correcta instalación, mano de obra, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 160.00 |
| 855 | 300062595 | Suministro e instalación de abrazadera tipo "U" de 25 mm (1"), para solera de 3/4" de ancho con tuercas. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, acarreos, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 160.00 |
| 856 | 300049144 | Suministro y colocación de varilla roscada de 1/4" x 3.0 m. inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 100.00 |
| 857 | 300049145 | Suministro y colocación de taquete expansivo mca. hilti 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 200.00 |
| 858 | 300049146 | Suministro y colocación de rondana de 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 400.00 |
| 859 | 300049147 | Suministro y colocación de tuerca hexagonal de 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 400.00 |
| XXI-10.5 | XXI-10.5 | REGISTROS |  |  |
| 860 | 300049853 | Suministro e instalación de registro de Concreto para Redes Telefónicas (Voz y Datos) modelo L1T (para exterior) prefabricado en concreto polimerico, tapa con logotipo de TELMEX medidas 80x80x80 cm. Debera Incluir: accesorios de conexión , puesta en lugar, Instalacion a nivel de piso terminado y/o jardin, excavación, rejilla de desagüe, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta , relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | pza | 10.00 |
| 861 | 300086206 | Suministro e instalación de GABINETE METÁLICO MONOBLOC marca Schneider Electric modelo NSYCRN44200-M o similar en calidad, con medidas de 400x400x200 mm, color Gris RAL 7035. Debe cumplir con IP66. Debe contar con 4 orificios que permitan un montaje directo y certificación de acuerdo a estándares: IEC 62208 y UL 508 A para montaje en pared. Incluye: platina (viene por separado), material, mano de obra especializada, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 5.00 |
| 862 | 300049828 | Suministro e instalación de registro galvanizado de 5x5” con tapa reductora 4"X2". Incluye: accesorios, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. o similar o superior en calidad. | pza | 160.00 |
| 863 | 300086252 | Suministro e instalación de CAJA DE PISO CON PROTECCIÓN PARA USO PESADO de cuatro compartimentos, fabricada en acero inoxidable, modelo RFB4, marca WIREMOLD/LEGRAND o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| XXI-10.6 | XXI-10.6 | TUBERIA DE PVC PESADO |  |  |
| 864 | 300049855 | Suministro e Instalación de tubo de P.V.C. uso para instalaciones eléctricas, color verde, uso pesado, con campana de conexión en uno de sus extremos. Diámetro de 25 mm. P.U.O.T. | m | 1,392.00 |
| 865 | 300049856 | Suministro e Instalación de tubo de P.V.C. uso para instalaciones eléctricas, color verde, uso pesado, con campana de conexión en uno de sus extremos. Diámetro de 38 mm. P.U.O.T. | m | 44.00 |
| 866 | 300049857 | Suministro e Instalación de tubo de P.V.C. uso para instalaciones eléctricas, color verde, uso pesado, con campana de conexión en uno de sus extremos. Diámetro de 51 mm. P.U.O.T. | m | 70.00 |
| XXI-10.7 | XXI-10.7 | ABRAZADERA TIPO PERA |  |  |
| 867 | 300049783 | Suministro e instalación de ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO PERA de 25 mm para uso en instalaciones eléctricas, fijación y/o soporte de tubería a techo o losa para uso en interiores. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 464.00 |
| 868 | 300049784 | Suministro e instalación de ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO PERA de 38 mm para uso en instalaciones eléctricas, fijación y/o soporte de tubería a techo o losa para uso en interiores. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 30.00 |
| XXI-10.8 | XXI-10.8 | MATERIAL DE SUJECION |  |  |
| 869 | 300049144 | Suministro y colocación de varilla roscada de 1/4" x 3.0 m. inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 494.00 |
| 870 | 300049145 | Suministro y colocación de taquete expansivo mca. hilti 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 494.00 |
| 871 | 300049146 | Suministro y colocación de rondana de 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 988.00 |
| 872 | 300049147 | Suministro y colocación de tuerca hexagonal de 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. | pza | 988.00 |
| XXI-10.9 | XXI-10.9 | CODO PVC PESADO |  |  |
| 873 | 300015021 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 21) Codo de PVC de 90° X 25 mm de diámetro. | pza | 348.00 |
| 874 | 300015023 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 23) Codo de PVC de 90° X 38 mm de diámetro. | pza | 16.00 |
| 875 | 300015024 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 24) Codo de PVC de 90° X 51 mm de diámetro. | pza | 3.00 |
| XXI-10.10 | XXI-10.10 | CONECTORES PVC PESADO |  |  |
| 876 | 300015053 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) Conector conduit tipo PVC pesado 25 mm de diámetro. | pza | 160.00 |
| 877 | 300015055 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) Conector conduit tipo PVC pesado 40 mm de diámetro. | pza | 20.00 |
| XXI-11 | XXI-11 | CCTV (VIDEO VIGILANCIA) PARA EL EDIFICIO |  |  |
| 878 | 300086253 | Suministro, instalación y puesta a punto de equipo Avigilon modelo HD-NVR3-STD-24TB-NA o similar en calidad, HD NVR Standard de 24 TB con Microsoft Windows Embedded Standard 7, Avigilon Control Center pre instalado (compatible con las ediciones Enterprise, Standard y Core), conexión de red 1 Gbps (Gigabit), velocidad de grabación de datos de hasta 450 Mbps, hasta 128 cámaras. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 879 | 300086254 | Suministro, instalación y configuración de licencia marca AVIGILON modelo 24C-ACC6-ENT o similar en calidad, con upgrade de licenciamiento estándar a licenciamiento enterprice HD Network Video Management Software para servidor de video NVR para 24 cámaras. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 880 | 300086255 | Suministro, instalación y configuración de licencia marca AVIGILON modelo 1C-ACC6-ENT o similar en calidad, con upgrade de licenciamiento estándar a licenciamiento enterprice HD Network Video Management Software para servidor de video NVR para 1 cámara. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 881 | 300086256 | Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de cámara tipo bullet marca AVIGILON modelo 5.0L-H4A-BO1-IR o similar en calidad. Características: Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo 1/1,8”, Píxeles activos (H x V) 2592 x 1944, Área de proyección de imágenes (H x V) 6,22 mm x 4,66 mm, Iluminación IR (LED de 850 nm de alta potencia) 50 m de distancia máxima a 0 lux; 25 m de distancia máxima de iluminación a -25 °C (-13 °F) o menos, Image Rate (Velocidad de imagen) (resolución completa) 30 fps, Rango dinámico 83 dB, Escalado de resolución Hasta 1792 x 1344. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| 882 | 300086257 | Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de cámara tipo domo marca AVIGILON modelo 8.0-H4A-DC1 o similar en calidad. Características: Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo 1/2,3”, Relación de aspecto 16:9, Píxeles activos (H x V) 3840 x 2160, Área de proyección de imágenes (H x V) 5,95 x 3,35 mm, Iluminación IR (opcional) (LED de 850 nm de alta potencia) 15 m de distancia máxima a 0 lux, Velocidad de imagen (resolución completa) 20 fps (30 fps en el modo de alta velocidad de fotogramas (High Framerate)), Rango dinámico 91 dB. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 8.00 |
| 883 | 300086258 | Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de cámara tipo domo marca AVIGILON modelo 5.0L-H4A-D1-IR o similar en calidad. Características: Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo 1/1,8”, Relación de aspecto 4:3, Píxeles activos (H x V), 2592 x 1944, Área de proyección de imágenes (H x V) 6,22 x 4,66 mm, Iluminación IR (opcional) (LED de 850 nm de alta potencia) 30 m de distancia máxima a 0 lux, Velocidad de imagen (resolución completa) 30 fps, Rango dinámico 83 dB, Escalado de resolución Hasta 1792 x 1344 y Filtro de reducción del ruido 3D. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 10.00 |
| 884 | 300086259 | Suministro e instalación de Caja de conexión de la cámara Bullet HD marca AVIGILON modelo H4-BO-JBOX1 o similar en calidad. Características: Peso: 0,59 kg (1,30 lb), Acabado: Aluminio con revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003, de perfil bajo especialmente diseñada para la cámara Bullet HD, Ofrece dos orificios de entrada de cable NTP de 3/4” para las conexiones de cable, Cumple la certificación IP66. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| 885 | 300086260 | Suministro e instalación de panel de techo para cámara domo marca AVIGILON modelo H4A-DC-CPNL1 o similar en calidad. Características: metálico para cámaras domo H4A-DC, Peso: 1,5 kg (3,3 lbs), Acabado: Aluminio, revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003, Proporciona un soporte adicional para las cámaras domo IP de montaje en techo H.264 de alta definición. Incluye: mano de obra y herramienta, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 18.00 |
| 886 | 300086261 | Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de estación de trabajo profesional de supervisión remota de alto rendimiento marca AVIGILON modelo HD-RMWS3-2MN-NA o similar en calidad. Características: hasta 72 puntos de visualización, sistema operativo Microsoft Windows Standard 7, procesador Intel Core i5-6600 6a generación, 8 gbs de memoria RAM, 2 puertos Giga bit ethernet, 2 salidas de video activas (1 DisplayPort y 1 DVI-I), DVD-RW. Precargado con el software de cliente de gestión de vídeo en red de alta definición de Avigilon Control Center. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 887 | 300086262 | Suministro, instalación, conexión y puesta en operación de monitor de 30" marca AVIGILON modelo M4000 o similar en calidad, con tecnología LCD, resolución de 4 Megapíxeles y aspecto de radio 16:10. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| XXI-11.1 | XXI-11.1 | CONTROL DE ACCESO |  |  |
| 888 | 300086263 | Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de servidor Access Control Manager (ACM) Enterprise marca AVIGILON modelo AC-APP-32R-ENT2 o similar en calidad, con capacidad de administración de hasta 32 lectoras, sistema operativo Linux OS embedded & Open LDAP licenses, Access Control Manager Security Management Software License (pre instalado), disco duro cableada 1 TB 7,2K RPM SATA 6 Gbps de 3,5 pulgadas, Procesador Intel® Xeon® E3-1220 v5 de 3,0 GHz con caché de 8 M, 4C/4T, Turbo (80W), 4 GB (1x4GB), 2133MT/s, ECCUDIMM, Tarjeta de adaptador de red Broadcom® 5720, hasta 150,000,000 de eventos almacenados. Se deberán incluir, instalar y configurar 32 licencias del software ACM Mercury Reader License con numero de parte AC-SW-MER-RDR y 1 licencia del software Video License for Avigilon con numero de parte AC-SW-LIC-AVIGILON (para integración del video al control de acceso). Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 889 | 300086264 | Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de controlador inteligente de dos puertas marca AVIGILON - Mercury modelo AC-MER-CONT-2DR o similar en calidad. Voltaje de operación Máx. de 12 V a 24 V CC +/-10 %, 500 mA, conectividad Ethernet 10/100 principal Puerto 2: RS-485, 2 alambres, ocho entradas de propósito general: tipo de circuito programable y dos entradas específicas: monitorización de potencia y antimanipulación, cuatro salidas de relés: Formato C, 5 A a 30 V CC, dimensiones 152 mm x 203 mm x 25 mm, basado en estándares con reconocimiento UL294, conforme a CE, RoHS, FCC Parte 15 Clase A, Cifrado con certificación NIST y protocolos TCP/IP, RS-485 o Wiegand. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 890 | 300086265 | Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de panel de interfaz de dos lectores marca AVIGILON - Mercury modelo AC-MER-CON-MR52 o similar en calidad, voltaje de operación de 12 a 24 V CC ± 10 %, 550 mA como máximo (corriente del lector no incluida), comunicación RS-485 de 2 alambres: 9600, 19 200, 38 400 o 115 200 bps, puertos de lector dos de potencia: Regulada de 12 V CC, 125 mA en cada lector Tarjeta de datos/Teclado, Reloj/Datos, Datos 1/Datos 0, seis relés de salida: Formato C, 30 V CC a 5 A, dimensiones 152 mm x 203 mm x 25 mm. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 891 | 300086266 | Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de gabinete con fuente de poder marca AVIGILON - Mercury modelo AC-LSP-16DR-MER o similar en calidad, para 16 puertas o accesos, voltaje de operación 150 watt 12V/6A or 24V/3A. Espacio para 2 baterías de 12V y 8Ah, medidas de 51 x 61 x 11 cm, con seguro de puerta (tamper switch) y 2 llaves para la cerradura. Peso 11 kg. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 892 | 300086267 | Suministro y configuración de tarjeta de pvc de proximidad para control de acceso marca AVIGILON - HID modelo AC-HID-CARD-ICLASS-2000 iClass o similar en calidad, operación por proximidad, sin contacto, frecuencia de operación de 2 kilobits para aplicación en 2 áreas. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta configuración. P.U.O.T. | pza | 200.00 |
| 893 | 300086268 | Suministro, instalación, conexión, configuración y puesta en operación de lectora de proximidad para control de acceso marca AVIGILON - HID modelo AC-HID-READ-ICLASS-SE-RP10 iClass o similar en calidad, con frecuencia de operación de 13.56 MHz y 125 kHz, smart card reader, mini-mullion, STD Prox, dimensiones 4.8 cm x 10.3 cm x 2.3 cm, protección IP55 para uso en interior/exterior, comunicación RS485, Wiegand. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| 894 | 300086269 | Suministro e instalación de chapa magnética marca ACCESSPRO modelo YM280LED o similar en calidad, Fuerza de sujeción: 280 kg, (600lbs), voltaje de operación 12/24 Vcd+10% (seleccionable por jumper), consumo de corriente: 12V/500mA, 24V/250mA, temperatura de operación: 10 a 55 oC (14- 131 oF), humedad de operación: 0 a 90 % (sin condensación), acabado del imán: aluminio anodizado, acabado de la placa: zinc, dimensiones del imán: 250 x 47 x 25 mm, dimensiones de la placa: 130 x 38 x 11 mm, peso: 2 kg. Deberá ser instalada en el marco de la puerta para asegurar la apertura y acceso solo para personal autorizado. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| 895 | 300086270 | Suministro e instalación de Kit de bracket para YM280LED (montaje Z y L) marca ACCESSPRO modelo MBK280ZL o similar en calidad, fabricado en aluminio reforzado, dimensiones: montaje "L"：250x47x28 mm; montaje "Z"：180x50x50 mm. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| 896 | 300086271 | Suministro e instalación de Cierrapuertas Fuerza 2, 3 y 4, Color blanco con certificación UL marca DORMAKABA modelo TSCOMB o similar en calidad, cuenta con ajuste de velocidad de cerrado ajustable en un rango de 180° a 15°, ajuste de acción de cerrado en un rango de 15° a 0°, para puertas < 850mm hasta 1100 mm de ancho, certificado UL, dependiendo la puerta puede soportar hasta 80 kg, dimensiones: 202.5 x 46.5 x 40 mm, peso: 1.3 kg. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| 897 | 300086272 | Suministro e instalación de Contacto magnético para aplicaciones de alarmas y cctv para puertas y ventanas marca HONEYWELL modelo 79392 o similar en calidad. Especificaciones: GAP 25 mm, salida con imán: N/C o N/O, aisladores de superficie, color blanco, tipo de montaje: Superficie, separación entre orificios de montaje 47 mm. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| 898 | 300086273 | Suministro e instalación de Fuente de poder con Aplicación para Control de Acceso marca ALTRONIX modelo AL-600-ULM o similar en calidad. Características: • Salida seleccionable en 12 Vcd ó 24 Vcd. • Trigger por contacto (NO o NC) para activación de alarmas de incendio con polaridad de alarma o en aplicaciones de control de acceso. • Salidas filtradas y electrónicamente reguladas. • Protección contra sobrecarga y cortocircuito. • Entrada de alimentación de 115 Vca. • 5 salidas máximo a 2 A por salida, mientras que no se consuma más que el total de la fuente. • Activación de salida de relevador tipo C por Trigger. • Salidas filtradas y electrónicamente reguladas. • Protección contra sobrecarga y cortocircuito. • 2 salidas de relevador tipo C para supervisión en falla de Vca y batería. • Capacidad de respaldo de batería (requiere baterías adicionales: 1 para 12 Vcd y 2 para 24 Vcd en 4 o 7 Ah). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T. | pza | 6.00 |
| 899 | 300086274 | Suministro e instalación de Batería de respaldo para fuente de poder marca EPCOM POWER LINE modelo PL-7-12 o similar en calidad, con Tecnología AGM/VRLA, 7 Ah. Características: baterías de alto rendimiento, diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad, fabricadas bajo los más altos estándares de calidad, probadas 24hr/7días sin disminución de su rendimiento, capacidad en Ah: 7, voltaje (Vcd): 12, tipo: AGM/VRLA, Ancho (mm): 65, Altura (mm): 101, Profundidad (mm): 151, Peso (kg): 2.05. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| 900 | 300024043 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 1,200.00 |
| XXI-11.2 | XXI-11.2 | EQUIPAMIENTO TELEFÓNICO |  |  |
| 901 | 300086275 | Suministro, instalación y puesta en operación de equipo MG (Media Gateway) marca ALCATEL_LUCENT o similar en calidad, en edificio de Centro de Integral de Justicia Altamira, incluye el hardware y software necesario para soportar los siguientes requerimientos: • Tarjeta PCMR2 para troncal digital E1, Kit adaptador T2 BAL-T2 RJ45 coaxial incluyendo: adaptador coaxial y divisor macho hembra. • Tarjeta de interfaces analógicas SLI4-2 para 4 extensiones análogas (FAX). • Licencias de software: - Licencia de software para Passive Communication Server (PCS). Que soporte la operación en alcance mínima de los teléfonos solicitados en sitio; y los materiales de instalación, configuración y licenciamiento necesarios para la conexión dependiente (centralizada) del conmutador telefónico Alcatel de sitio Palacio de Gobierno. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta y todo lo necesario para la correcta operación del equipo. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 902 | 300086276 | Suministro, instalación y configuración de software Licencia de usuario IP para conmutador central Palacio de Gobierno. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta y todo lo necesario para la correcta operación del equipo. P.U.O.T. | pza | 40.00 |
| 903 | 300086277 | Suministro, instalación y configuración de software Licencia de usuario SIP para conmutador central Palacio de Gobierno. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta y todo lo necesario para la correcta operación del equipo. P.U.O.T. | pza | 40.00 |
| XXI-11.3 | XXI-11.3 | EQUIPAMIENTO LAN |  |  |
| 904 | 300086278 | Suministro, instalación y puesta en operación de Aruba 2930M Switch Series No. de parte: JL322A o similar en calidad, Descripción: 48G PoE+ 1-slot Switch, 4 Combo Ports 10/100/1000BaseT PoE+ or 100M/1G SFP Ports, 44 10/100/1000BaseT PoE+, min=0 \\ max=4 SFP Transceivers, 1 Uplink Module Slot, 1 Stacking Module Slot, 1 Power Supply Module, 1U - Heigh. (Deberá incluir Servicio de soporte de 1 año y póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 4.00 |
| 905 | 300086279 | Suministro, instalación y puesta en operación de equipo Aruba X372 54VDC 680W 100-240VAC Power Supply No. de parte JL086A o similar en calidad, Descripción: voltaje de operación de 120 - 230 VAC (entrada), 54 VDC (salida), 680 Whatts, dimensiones 1.6" (altura) x 3.3"(ancho) x 8.9"(profundidad), color plata metálico, modulo plug-in, peso 825 Gr. Cable de energía U.S. - English localization (ABA). (Deberá incluir póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 8.00 |
| 906 | 300086280 | Suministro, instalación y puesta en operación de Modulo de Stacking Aruba 2930 2-port Stacking Module No. de parte JL325A o similar en calidad. Descripción: min=1 \ max=2 Stacking Cables, necesario para realizar la conexión y comunicación redundante entre los switch. (Deberá incluir póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 4.00 |
| 907 | 300086281 | Suministro, instalación y puesta en operación de Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable No. de parte J9735A o similar en calidad. Descripción: Cable stack de 1 metro de longitud para conexión serial del equipo switch. (Deberá incluir póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 4.00 |
| 908 | 300086282 | Suministro, instalación y puesta en operación de Aruba 2920/2930M 3m Stacking Cable No. de parte J9736A o similar o superior en calidad. Descripción: Cable stack de 3 metros de longitud para conexión redundante del equipo switch. (Deberá incluir póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 909 | 300086283 | Suministro, instalación y puesta en operación de equipo switch de datos marca HPE 1820 Series No. de parte J9983A o similar en calidad. Descripción: OfficeConnect 1820 24G PoE+ (185W), 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports; Duplex: 10BASET/ 100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T, 2 SFP 100/1000 Mbps ports (IEEE 802.3z Type 1000BASE-X, IEEE 802.3u Type 100BASE-FX). (Deberá incluir Servicio de soporte de 1 año y póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 910 | 300086284 | Suministro, instalación y puesta en operación de equipo HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver marca HPE No. de Parte J4858C o similar en calidad. Descripción: Transceiver convertidor de medios de fibra a cobre para comunicación de 1 Gbps, longitud de onda de 850 nm y distancia máxima de comunicación por fibra de 550 m lineales. (Deberá incluir póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 4.00 |
| XXI-11.4 | XXI-11.4 | EQUIPAMIENTO WLAN |  |  |
| 911 | 300086285 | Suministro, instalación y puesta en operación de Controlador wireless ARUBA 7010 Numero de parte JW678A o similar en calidad, configuración a puesta a punto para conexión a la red de Gobierno. Descripción: 12 ports 10/100/1000BASE-T (RJ-45) con soporte PoE, 2 puertos SFP, sin restricciones de dominio Regulador. Incluye: cable de alimentación PC-AC-NA (NA) AC Power Cord, Servicio de soporte de 1 año y póliza de garantía Limited Lifetime Warranty; material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 912 | 300086286 | Suministro, instalación y puesta en operación de licencia Enterprise para AP en controlador wireless marca ARUBA No. de Parte JW471AAE o similar en calidad, configuración a puesta a punto para conexión a la red de Gobierno. Deberá incluir póliza de garantía Limited Lifetime Warranty. Incluye: material, herramienta, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| 913 | 300086287 | Suministro, instalación y puesta en operación de ARUBA IAP-315 (RW) Instant 2x/4x 11ac AP No. de parte JW811A o similar en calidad. Descripción: High-performance 802.11ac Wave 2, 5 GHz band and 300 Mbps in the 2.4 GHz band, Dual Radio 802.11ac access point with Multi-User MIMO. AP-220-MNT-W1W Mt Basic White Kit. Deberá incluir Servicio de soporte de 1 año y póliza de garantía Limited Lifetime Warranty. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 12.00 |
| XXI-11.5 | XXI-11.5 | EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA |  |  |
| 914 | 300086292 | Suministro, instalación, configuración y puesta a punto de Servidor de Datos, Alto Desempeño, Soporte áreas PJETAM, PGJ, IDPET, SSP e IAVD. DELL POWER EDGE R540 Servidor de alto desempeño, dos procesadores Intel Xeon 2.10 GHz o superior, de 12 cores o superior, 64 GB en RAM, Chasisde 8 Discos de conexión en caliente 3.5" o equivalente, configuración RAid 5 8 discos de 600 GB SAS equivalente o superior, Tarjeta de red Dual Port de 1 GB. Unidad Interna DVD ROM. Garantía 3 años. Incluye: mano de obra especializada, maniobras, herramienta, material, accesorios, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. Todo lo anterior deberá ser plasmado en la memoria técnica del proyecto. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| XXI-11.6 | XXI-11.6 | CONECTIVIDAD (TORRE DE TELECOMUNICACIONES) |  |  |
| 915 | 300086293 | Suministro e instalación de Torre Arriostrada de Piso marca SYSCOM modelo KTZ-30G-030 o similar en calidad, con las siguientes características: de piso, con base de 30 cm, tramos STZ30G, galvanizada por inmersión en caliente, carga máxima: 200 Kg, de 30 m de altura, resistencia al viento de 200 k/hr. Incluye: mano de obra especializada, herramienta, acarreos, fletes, construcción de base debidamente cimentada, construcción de bases para anclas de retención, nivelación de la torre y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 916 | 300086243 | Suministro, instalación y puesta a punto de Radio Remoto marca: Radio RADWIN 2000 C+ SERIES PTP, 3.5 Ghz Universal 20 MHZ, N° PARTE RW-2935-4H25 en las frecuencias 3.3-3.8 Ghz, que incluye: mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 917 | 300086294 | Suministro e instalación de fuentes de alimentación POE Gigabit, marca RADWIN, núm. de parte RW-9921-1012 o similar en calidad. Incluye: material misceláneo, mano de obra especializada, pruebas, conexiones, acarreos, maniobras, equipo y herramienta para la instalación. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 918 | 300086295 | Suministro e instalación unidad para exterior de protección a 10/100/1000BASE-T POE protector contra sobretensiones marca RADWIN número de parte: RW-9924-0106 (incluyendo 0.5 m de cable Cat 6 y kit de montaje pared/poste). Incluye: mano de obra, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 4.00 |
| 919 | 300086072 | Suministro e instalación de Cable UTP Outdoor Cat 6, 100m 4 pares 23 AWG. No. Parte TE6200SP-BK02 Color Negro. 600MHz. Forro de polietileno resistente al agua. Montado con Conectores RJ45, (también utilizado como cable ODU-BDU) para la habilitación de los Equipos de Radio en ambas antenas. Incluye: lo necesario para su puesta en función (cinchos, velcros etc), mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.). | pza | 2.00 |
| XXI-11.7 | XXI-11.7 | PARARRAYOS Y PROTECCION ELECTRICA PARA EQUIPO INSTALADO EN LA TORRE DE COMUNICACIONES |  |  |
| 920 | 300086296 | Suministro e instalación de Kit completo de Pararrayo con tierra física de alta demanda marca TOTAL GROUND modelo KIT-MASTER-01 o similar en calidad. Ideal para sistema de elevación, torres arriostradas, torres autosoportadas, mástiles, puntas de rascacielos, etc. Incluye los siguientes componentes: KDA01 (1 Pza), Punta pararrayo con mástil de 1.2m (MASTIL1.2), acoplador de impedancias (TGC01), electrodo de 100 Amp (TG100K) el cual incluye un saco de compuesto intensificador (H2OHM), brújula y nivel. TGCR14 (5 Pzas). Conector de Ojo de Bronce TGAB18 (2 Pzas). Conector de varilla. ANTIOX (1 Pza). Aerosol protector para conectores. BP/M2 (1 Pza). Mástil con base S610 (1 Pza). Registro para electrodo. Se deberá considerar cable de cobre calibre 2/0 (doble cero); mano de obra y herramienta especializada, acarreos, fletes, accesorios, limpieza de área y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 921 | 300086297 | Suministro e instalación de electrodo de magneto activo marca TOTAL GROUND o similar en calidad, modelo TG-45K. Incluye: Kit de puesta a tierra con 1 saco de H2Ohm, electrodo de magneto activo para 45 amperes, acoplador de impedancias, brújula de orientación y nivel para su correcta instalación, material, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos, materiales extra, cable calibre 2/0 (doble cero), registro con tapa color verde según la norma NOM-001 y su medición de impedancia deberá ser menor a 5 Ohms. Se deberá entregar carta de garantía por escrito de libre mantenimiento y correcto funcionamiento por 10 años. (P.U.O.T.) | pza | 1.00 |
| 922 | 300086298 | Suministro e instalación de Registro de Alto Desempeño marca TOTAL GROUND modelo S-610 o similar en calidad. Medidas 16 x 23.5 x 21 cm, facilita la revisión y acceso a las instalaciones bajo tierra. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) y estireno acrílico. Incluye: fletes, acarreos, limpieza en obra, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 923 | 300086299 | Suministro y aplicación de Aerosol Protector Antioxidante para Uniones Eléctricas marca TOTAL GROUND modelo ANTIOX o similar en calidad. Diseñado especialmente para proteger conectores, terminales y cualquier parte metálica del óxido, sarro y problemas de uniones bimetálicas. El material sobrante deberá ser entregado al personal de mantenimiento del edificio para su constante uso en el mantenimiento al sistema de tierras físicas. Incluye: fletes, acarreos, limpieza y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 924 | 300086300 | Suministro e instalación de Conector de Bornes marca TOTAL GROUND modelo TG-CR11 o similar en calidad, de 1/2" a Cable de Calibre 20 a 1 (AGW), fabricado en bronce que permite la unión de borne a cable de manera fácil y eficiente. Incluye: fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 3.00 |
| 925 | 300086301 | Suministro e instalación de conector de varilla de 5/8" marca TOTAL GROUND modelo TG-AB18 o similar en calidad. Cable Calibre 4 (Cuatro) a 3/0 (Triple Cero). Fabricado en Bronce para Unir una varilla a cableado. Incluye: fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 926 | 300086302 | Suministro e instalación de Aislador para Bajada de Cable Desnudo en Torre marca TOTAL GROUND modelo TG-AC o similar en calidad. Incluye: fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 20.00 |
| 927 | 300086303 | Suministro e instalación de Herraje adaptador de mástil marca SYSCOM modelo SMM-K4 o similar en calidad, para diámetros desde 7/8" hasta 2 1/4", galvanizado por inmersión en caliente, Incluye: 4 brackets, 2 varillas roscadas, 8 tuercas de seguridad, material, fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| XXI-11.8 | XXI-11.8 | SISTEMAS AUXILIARES |  |  |
| 928 | 300086304 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra tipo delta, instalación mediante una malla construida con electrodos de cobre, unidas (CADWELL) con cable de calibre dos ceros (2/0) forrado, enterrado dejando registros en cada conexión al electrodo para el mantenimiento y medición del sistema de protección. La resistencia del sistema puesta a tierra de la malla deberá ser menor o igual a 5 Ohmios, conectándose a este sistema puesta a tierra todos los elementos metálicos que en condiciones normales de operación no conduzcan corriente y estén descubiertos, esta interconexión se realizara mediante una barra de cobre instalada en el site. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 929 | 300086305 | Suministro e instalación de Barra de Unión marca TOTAL GROUND modelo TG-BUS-G10 o similar en calidad, con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) y tuercas de sujeción de cable de aterrizaje. Dimensiones: Ancho: 50.8 mm (2"), Largo: 200 mm (7-7/8"), Espesor: 6.35 mm (1/4"). Perforaciones: Cantidad: 8 barrenos, Tornillos incluidos: 8 tornillos 5/16" x 3/4" con tuerca y arandela. Incluye: fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 930 | 300049427 | Suministro e instalación de barra de unión para rack tgbuerack. Incluye: mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2.00 |
| 931 | 300086307 | Suministro, instalación y puesta en operación de equipo UPS Marca APC, modelo Smart-UPS SRT 3000 VA de 2.7 KWatts No. de parte SRT3000RMXLA o similar en calidad.. Incluye: garantía 3 años reparación o reemplazo; fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada, adecuaciones eléctricas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 932 | 300086308 | Suministro, instalación y puesta en operación de equipo UPS Marca APC, modelo Smart-UPS SRT 1500VA de 1.35 KWatts No. de parte SRT1500RMXLA o similar en calidad. Incluye: garantía 3 años reparación o reemplazo; fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada, adecuaciones eléctricas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 933 | 300067116 | Suministro, colocación e instalación de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split High Wall Carrier Up R-22 de 2.0 TR. Solo frío o similar, para operarse a 220 V. Incluye: kit de instalación, bases de montaje, tacones antivibratorios, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrante fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | pza | 1.00 |
| 934 | 300087315 | Suministro e instalación de centro de carga con capacidad para 8 espacios marca SQUARE D modelo QO816L100RB o similar en calidad, con capacidad de 100 A, 2 fases 4 hilos, con sistema bifásico a 4 hilos (dos fases, neutro e interconexión a barra unión tierra física independiente), voltaje entre fases 220 V CA +/- 5%, voltaje entre fase y neutro 127 V CA +/- 5%, diferencia de potencial entre neutro y sistema de tierra física de 0.5 V máximo, ahogado en muro a una altura de 1.80 cm S.N.P.T. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, pruebas, montaje, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| 935 | 300062287 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLO 50 A, catalogo QO250 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1.00 |
| 936 | 300086310 | Suministro e instalación de supresor de picos bifásico marca TOTAL GROUND o similar en calidad, modelo "Clase B" (No. de parte SUPR-60-2-FCSO) para instalación en tablero del SITE, que cumpla con las siguientes características: Gabinete de acero: NEMA 4. Dimensiones gabinete: 20 x 12 x 12 cm, Peso: 2.5 Kg, voltajes de Operación: 277/480 Vca, capacidad: 60 KA, fases: 2, hilos: 4, modos de protección: Línea-Neutro (L-N), Línea-Tierra (L-G), Neutro-Tierra (N-G). Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación, herramienta especializada, mano de obra, pruebas, acarreo y limpieza. P.U.O.T. | pza | 1.00 |
| XXI-12 | XXI-12 | DETECCION DE HUMO |  |  |
| 937 | 300093843 | Tablero de control marca Notifier modelo NFS2-640 | pza | 1.00 |
| 938 | 300093844 | Batería Lead-Acid de 12V-18 Ah. | pza | 2.00 |
| 939 | 300093845 | Batería Lead-Acid de 12V-7.5 Ah. | pza | 6.00 |
| 940 | 300093846 | Detector puntual FAPT-851 Notifier | pza | 122.00 |
| 941 | 300093847 | Base para detector de bajo perfil Notifier | pza | 122.00 |
| 942 | 300093848 | Estación manual NBG-12LX Notifier | pza | 16.00 |
| 943 | 300093849 | Sirena con estrobo System-Sensor | pza | 25.00 |
| 944 | 300093850 | Módulo de monitoreo FMM-1 Notifier | pza | 6.00 |
| 945 | 300093851 | Módulo de control FCM-1 Notifier | pza | 9.00 |
| 946 | 300093852 | Módulo de relay FRM-1 Notifier | pza | 6.00 |
| 947 | 300093853 | Módulo aislador ISO-X Notifier | pza | 4.00 |
| 948 | 300093854 | Mini módulo de monitoreo FMM-101 Notifier | pza | 5.00 |
| 949 | 300093855 | Cable Belden FPL 2x14 | m | 1,281.00 |
| 950 | 300093856 | Cable Belden FPL 2x16 | m | 1,281.00 |
| 951 | 300093857 | Suministro de detector BEAM OSID TX (OSE-SPW) | pza | 5.00 |
| 952 | 300093858 | Suministro de detector BEAM OSID RX (OSI-45) | pza | 4.00 |
| 953 | 300093859 | TUBO CONDUIT PDG DE 13 MM MCA OMEGA | m | 2,656.80 |
| 954 | 300093860 | TUBO CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA | m | 291.60 |
| 955 | 300093861 | COPLE CONDUIT PDG DE 13 MM C/ OPRESOR | pza | 2,066.00 |
| 956 | 300093862 | COPLE CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR | pza | 291.00 |
| 957 | 300093863 | CONECTOR CONDUIT PDG DE 13 MM C/ OPRESOR | pza | 590.00 |
| 958 | 300093864 | CONECTOR CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR | pza | 64.00 |
| 959 | 300093865 | CURVA CONDUIT PDG DE 13 MM MCA OMEGA | pza | 590.00 |
| 960 | 300093866 | CURVA CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA | pza | 97.00 |
| 961 | 300093867 | SOPORTE UNICANAL DE 13 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS | pza | 1,062.00 |
| 962 | 300093868 | SOPORTE UNICANAL DE 19 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS | pza | 116.00 |
| 963 | 300093869 | CAJA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY | pza | 163.00 |
| 964 | 300093870 | TAPA REALZADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY | pza | 16.00 |
| 965 | 300093871 | TAPA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY | pza | 147.00 |
| XXI-13 | XXI-13 | SONIDO |  |  |
| 966 | 300093872 | AMPLIFICADOR DE SONIDO 210 W MOD AMP-210SD MCA STEREN | pza | 1.00 |
| 967 | 300093873 | SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS MOD WR-055 MCA STEREN | pza | 2.00 |
| 968 | 300093874 | BOCINA DE 5.5" DE 6w MOD SPK-630 MCA. STEREN MONTAJE EN PLAFON | pza | 6.00 |
| 969 | 300093875 | BAFLE PROFESIONAL DE 15", 3200 WATTS PMPO CON AMPLIFICADOR Modelo: BAF-1595 | pza | 5.00 |
| 970 | 300093876 | TUBO CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA | m | 840.00 |
| 971 | 300093877 | COPLE CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR | pza | 280.00 |
| 972 | 300093878 | CONECTOR CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR | pza | 120.00 |
| 973 | 300093879 | CURVA CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA | pza | 120.00 |
| 974 | 300093880 | SOPORTE UNICANAL DE 19 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS | pza | 336.00 |
| 975 | 300093881 | CAJA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY | pza | 15.00 |
| 976 | 300093882 | TAPA REALZADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY | pza | 10.00 |
| 977 | 300093883 | TAPA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY | pza | 5.00 |
| 978 | 300093884 | CABLE DUPLEX POLARIZADO 2 X 18 | m | 1,200.00 |
| XXI-14 | XXI-14 | PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |
| 979 | 300093885 | EQUIPO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS PARA TRATAR 61,000.00 LTS. DE AGUA, 0.7 LT./SEG., INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. | pza | 1.00 |

El Licitante al cual se le adjudique el contrato, deberá estudiar la información existente, así como las características principales del proyecto, ubicación, servicios disponibles en la zona, funcionalidad, y demás factores que pudiesen representar ventajas en la ejecución de la obra, y se procederá a coordinar una reunión, con la participación de las partes que intervendrán en el desarrollo de los mismos, a fin de establecer:

- Las necesidades de la Dependencia y parámetros base para el desarrollo de la supervisión de acuerdo a la fecha pactada para la terminación de la obra;

- Las diferentes actividades a desarrollar, requiriendo una participación activa de las partes involucradas en el proyecto, y en la ejecución de los trabajos, a efecto de tomar en cuenta los aspectos de funcionamiento que se requieren;

- El programa de desarrollo de los servicios a ejecutar, que sea congruente con el programa de ejecución de la obra.

De igual forma, deberá supervisar las actividades durante todo el proceso de la obra, así como verificar que los trabajos realizados sean los necesarios para dejarla funcionando adecuadamente, que se hayan realizado acorde con las memorias y planos del proyecto ejecutivo, Especificaciones Generales y Particulares de Construcción; que la calidad de los materiales que se emplearán en la obra sea la adecuada; asimismo, que los trabajos se hagan con los procedimientos, materiales, mano de obra, equipos, etc., adecuados; cuidando a detalle, el costo, el tiempo y la calidad, durante sus etapas de inicio, ejecución y cierre, por lo que se requerirá de una supervisión permanente.

Los servicios incluyen: la asistencia técnica durante los procesos de ejecución, la obligación de supervisar y constatar el control de calidad, la formulación de los reportes de avances en forma periódica y oportuna, actualización de planos, conciliación, revisión de porcentajes estimados de avance, e integración de expedientes únicos, incluyendo finiquito, de acuerdo a lo siguiente:

- ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA

- En lo referente al contrato de obra, alcances y anexos, la Contratista de Supervisión deberá:

- Recabar de la Dependencia toda la información referente al contrato formalizado con la Contratista de Obra y sus anexos e iniciar la conformación del expediente;

- Revisar y analizar la información recabada, que cumpla con la normatividad vigente y con lo establecido en la convocatoria de la licitación. Emitiendo su opinión con respecto de cada uno de los documentos revisados y analizados, y

- Llevar a cabo la apertura del expediente de la documentación que se genere en campo independientemente de la información entregada por la Dependencia, para posteriormente integrarlos al Expediente Único de la Dependencia y mantener al corriente administrativamente el archivo derivado de la realización de los trabajos referentes a la obra.

- En lo referente al proyecto ejecutivo, la Contratista de Supervisión deberá:

- Recabar de la Dependencia los documentos relativos del proyecto: planos, especificaciones y normas, el presupuesto, incluyendo sus alcances detallados y el programa de obra respectivo;

- Verificar que los planos y especificaciones sean suficientes para iniciar las diferentes etapas de obra. En caso contrario, solicitar la información faltante,  indicando la fecha en que debe recibirla, para poder cumplir con el programa;

- Verificar que los procedimientos de construcción estén explícitamente indicados en los planos y especificaciones del proyecto con carácter de obligatoriedad;

- Revisar conjuntamente con la Contratista de Obra, los procedimientos que ésta proponga para comprobar su factibilidad de ejecución, presentado a la Dependencia su opinión al respecto;

- Verificar que las normas y especificaciones estén completas y tengan la debida claridad, dando a conocer a la Contratista de Obra las observaciones y sugerencias para su corrección y solución a la brevedad posible, y

- En base al catálogo de conceptos de obra, proceder a una cuantificación selectiva de aquellos conceptos que tenga una incidencia marcada sobre el monto de inversión. De observarse desviaciones importantes en la volumetría de los conceptos se solicitará una revisión de la cuantificación de todo el proyecto, lo cual evitará en lo posible desviaciones en la inversión planeada.

- En lo referente a la revisión de los programas de ejecución, la Contratista de Supervisión deberá:

- Recabar la información concerniente al lugar y fecha de apertura de los diferentes frentes y la ubicación de oficinas, bodegas e instalaciones de campo y de los bancos de tiro de materiales producto de la excavación o de demoliciones;

- Analizar con veracidad e informará anticipadamente a la Contratista de Obra, las cantidades necesarias y suficientes, en cuanto a mano de obra y materiales, que de manera mensual deberá utilizar para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos presentados por la misma a la Dependencia;

- Verificar que el programa general de ejecución por cada uno de los frentes de trabajo, programa de mano de obra, programa de maquinaria y equipo, el programa de suministro de materiales y equipo de instalación permanente que formen parte de la obra, sean congruentes con los recursos y rendimientos considerados, así como las cantidades de obra, dictaminando la viabilidad de estos programas, y

- Visitar el sitio de la obra para conocer las características relevantes del mismo y la infraestructura existente.

- En lo referente a la revisión de expediente de permisos y licencias, la Contratista de Supervisión deberá:

- Dar seguimiento a la obtención de los permisos y licencias, así como para aprobación y conexión de servicios provisionales y definitivos, ante las autoridades correspondientes, en coordinación con la Dependencia y la Contratista de Obra.

- ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

    - Supervisión y seguimiento de obra

- Recepción física del área de trabajo, la Contratista de Supervisión deberá:

- Participar en la entrega física del área de obra a la Contratista de Obra, asentándose en la Bitácora, referencias, trazos, bancos de nivel y demás relativas durante todo el proceso de la obra, y

- Verificar el levantamiento topográfico del terreno, para verificar y corroborar la superficie, medidas y colindancias indicadas en el plano de topografía.

- Supervisión y seguimiento de obra, la Contratista de Supervisión deberá:

- Presentar a la Dependencia un organigrama y la plantilla de los profesionales y técnicos asignados a la supervisión de la obra y su Currículo Vitae;

- Entregar a la Dependencia y a la Contratista de Obra una lista de los nombres de los responsables de cada área en la obra y sus oficinas centrales, y solicitarles lo mismo de su parte;

- Establecer conjuntamente con la Contratista de Obra un directorio de la obra, con los datos de los servidores públicos y representantes respectivos, de manera que se puedan localizar fácilmente, así como los de las autoridades y organismos que tengan relación con la obra;

- Transmitir a la Contratista de Obra las instrucciones propias y las que reciba de la Dependencia, en forma adecuada y oportuna, de manera que su actuación sea preventiva más que correctiva;

- Vigilar que los trabajos de construcción se realicen de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto ejecutivo, así como lo establecido en las Normas y  Reglamento de Construcciones vigentes y a las Especificaciones Particulares de la Dependencia;

- Rechazar los trabajos mal ejecutados, los materiales y productos que no cumplan con los requisitos de calidad, la maquinaria y los equipos de construcción y de instalación permanente que estén en mal estado y que no correspondan a los trabajos por ejecutar;

- Dar solución a los problemas constructivos de orden técnico, siempre que no signifiquen un cambio de proyecto, o incidan negativamente en el presupuesto, el programa de ejecución o afecten su seguridad, en cuyo caso presentará a la Dependencia un informe sobre el problema específico que contenga  alternativas de solución y su evaluación en costos y tiempo, para que determine lo conducente;

- Programar conjuntamente con la Contratista de Obra las etapas de aprobación de las inspecciones para no interferir con el proceso constructivo, excepto cuando sea necesario por incumplimiento de los requisitos pactados contractualmente;

- Asistir a las juntas de trabajo programadas por la Dependencia, participar en el análisis y resolución de los problemas que interfieran con el avance de la obra, ya sean de carácter técnico o administrativo, en su caso, elaborar y entregar a los interesados la minuta respectiva;

- Brindar a la Contratista de Obra el apoyo necesario para realizar la tramitación de pago en sus estimaciones;

- Mantener actualizado el archivo de obra, teniendo especial cuidado en no anular los documentos que ya no sean válidos por haber sufrido modificaciones, ya que son los antecedentes;

- Establecer en la obra una supervisión continua y permanente; analizar y evaluar la ejecución del proyecto, la planeación de las etapas constructivas, la calidad de los materiales a emplear y el desarrollo de los trabajos, para detectar los posibles problemas antes de que se presenten, proponer las acciones necesarias para atender oportunamente su corrección, con objeto de evitar atraso en el avance de los trabajos, para que la obra se lleve a cabo conforme a lo programado;

- Exigir oportunamente a la Contratista de Obra mediante órdenes de carácter preventivo, que corrija las deficiencias que observe en la mano de obra, herramientas,  materiales, productos terminados, maquinaria y equipo de construcción, o del propio proceso constructivo, que conduzcan evidentemente a una obra ejecutada que no cumpla con la calidad pactada contractualmente; informar oportunamente a la Dependencia sobre los accidentes de trabajo, así como en los casos en que se haya arriesgado la seguridad de los trabajadores o de la propia obra, la vía pública y colindancias, entregando un reporte por escrito, y

- Organizar y convocar a nombre de la Dependencia la celebración de las juntas de obra que se realicen bajo calendario fijo, así como de las extraordinarias que solicite alguno de los participantes, proporcionando apoyo de secretariado técnico. Participarán en ellas exclusivamente los representantes de la Contratista de Obra, la Contratista de Supervisión y la Dependencia. Considerando el plazo de ejecución de la obra, será necesario celebrar juntas de obra semanales. Dentro de las labores de la Contratista de Supervisión se incluye la elaboración de las minutas y el seguimiento de acuerdos; será responsable de recabar en las minutas las firmas de las partes y conservarlas en su archivo correspondiente.

- Seguimiento a las acciones de protección civil, seguridad e higiene en la obra, la Contratista de Supervisión deberá:

- Vigilar conjuntamente con el responsable de seguridad de la Contratista de Obra, el cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene que deben observarse en la ejecución de la obra, establecidos en los reglamentos y ordenamiento de las autoridades competentes en la materia.

- Exigir a la Contratista de Obra que mantenga la limpieza debida en la obra y zonas adyacentes, así como mantener libres de materiales y cascajo las áreas de jardines.

- Seguimiento y control de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y de Supervisión, la Contratista de Supervisión deberá:

- Llevar el seguimiento y control de registros en la Bitácora Electrónica, así como mantener una comunicación abierta, transparente, oportuna y constante con las partes.

- Mantener actualizada la Bitácora de Obra  con anotaciones diarias, en la que se anotarán las instrucciones que la Dependencia gire a la Contratista de Obra, los planteamientos y solicitudes de la Contratista de Obra, así como los hechos cuya relevancia hagan conveniente su registro.

- La Bitácora será utilizada conforme a las reglas y lineamientos establecidos en el contrato respectivo.

- Las anotaciones deberán estar fechadas y firmadas por la Contratista de Obra (quien recibirá copia de ellas)  y por la Dependencia,  quien conservará el original del libro de Bitácora.

- Solo tendrán acceso a la Bitácora las personas representantes de las partes antes mencionadas.

- Resguardar y mantener actualizada la Bitácora de Supervisión, en la que se anotarán las instrucciones de la Dependencia a la Contratista de Supervisión, los planteamientos y solicitudes de la Contratista de Supervisión, y los incidentes más relevantes para el desarrollo de la supervisión.

- Al término de estas actividades se deberá emitir informe correspondiente.

    - Seguimiento y control de calidad

Se indican a continuación las actividades que la Contratista de Supervisión llevará a cabo para verificar la calidad de la obra, así como de sus instalaciones y equipos. Ello no libera a la Contratista de Obra de la responsabilidad de instrumentar internamente su programa de control de calidad, indispensable para poder asegurar el cumplimiento de los requisitos pactados contractualmente, a medida que avance la construcción de la obra o los procesos de fabricación.

- Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en los planos, especificaciones particulares del proyecto, o en su defecto, las normas nacionales e internacionales aplicables a los materiales básicos, equipos, sistemas, procesos constructivos o de fabricación.

- Implementar el programa de verificación de calidad y presentarlo para recabar el visto bueno de la Dependencia. El programa de verificación indicará los laboratorios que se utilizarán para hacer las pruebas, la frecuencia de muestreo y ensaye de los materiales o productos, y las pruebas de funcionamiento de equipo y sistemas.

- Llevar a cabo las pruebas de verificación de calidad, ya sea en la obra o en las plantas de fabricación, conforme al siguiente criterio: la relación de la frecuencia de muestreo entre el control y la verificación de calidad será de 1:10 como lo establece la Norma N.CAL.1.01, de la Normativa vigente de la SCT, cuando aplique.

- Los procedimientos de muestreo y prueba de materiales deberán sujetarse a lo establecido en las especificaciones y normas del proyecto, o en su defecto, en la Normativa vigente de la SCT, cuando aplique.

- Comparar la calidad de los materiales utilizados para la formación de terracerías y capas de pavimento con los requisitos de calidad y las tolerancias consignadas en las especificaciones y normas del proyecto, o en su defecto, con los requisitos establecidos en la referida Normativa de la SCT para cuando la intensidad del tránsito esperada sea mayor a un millón de ejes equivalentes.

- Entregar los reportes respectivos a las partes involucradas, cumpliendo con los plazos máximos pactados con la Dependencia para cada tipo de prueba.

- Cuando los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, informar a la Dependencia, aún antes de presentar el informe correspondiente, que los trabajos, materiales y equipos respectivos se rechazan, explicando los motivos de su decisión con el debido respaldo técnico e indicando si es necesario proceder a su demolición, retiro, reemplazo o corrección.

- Rechazar los elementos que no cumplan con las especificaciones, debido a manejo o almacenaje inadecuado, ordenar su limpieza o reparación y aprobarlos para ser utilizados en la obra, si los resultados son satisfactorios.

- En caso procedente, comprobar que la Contratista de Obra realice las pruebas y puestas en servicio de equipo y dispositivos, siguiendo las instrucciones de los manuales de operación.

- Inspeccionar los bancos de tiro propuestos y en su caso los requisitos establecidos para su manejo.

- Al término de estas actividades se deberá emitir informe correspondiente.

    - Seguimiento y control de programas.

En base a la ejecución de obra, a la Contratista de Supervisión le corresponden las siguientes actividades referentes a la verificación del avance físico de los trabajos:

- Solicitar a la Contratista de Obra los programas detallados de construcción para cada frente de trabajo y el programa general integrado, que deberán respetar los lineamientos fijados por la Dependencia, en cuanto a las fechas de inicio y terminación de las diferentes etapas de la obra. Asimismo, los programas correspondientes a los recursos necesarios y los colaterales referentes a la evaluación de los trabajos y a su pago.

- Solicitar y revisar conjuntamente con la Contratista de Obra los programas de montos de obra, obtenidos a partir de los presupuestos de obra y de los programas de ejecución, determinar la incidencia de los cambios presupuestales y de flujo de las estimaciones en el programa de montos de obra.

- Conjuntamente con la Contratista de Obra, revisar los programas, cerciorándose de que contengan todas las actividades esenciales para construir la obra, que estén enlistadas y agrupadas ordenadamente de acuerdo a una secuencia lógica de construcción, que sus duraciones sean adecuadas y correspondan a las condiciones de campo, que cumplan con la fecha de iniciación, las de entrega de diferentes etapas de la obra y las de terminación, pruebas y puestas en servicio, revisar que los programas de montos de obra correspondan a las cantidades de obra asignadas a cada período y a los importes calculados en los presupuestos de obra.

- Corroborar que los tiempos asignados a las actividades programadas sean congruentes con los recursos y rendimientos considerados, así como con las cantidades de obra por ejecutar.

- Implantar en la obra estos programas, una vez aprobados por la Dependencia, por conducto de la Contratista de Supervisión, los cuales tendrán carácter de documentos contractuales, verificando que no exista ningún frente de trabajo que carezca de programa.

- Verificar el cumplimiento de los programas por parte de la Contratista de Obra, para garantizar las fechas de entrega pactadas contractualmente, comparando la producción real contra la programada, con la periodicidad de revisión preestablecida o la que amerite la problemática de avance de la obra. Para este efecto, se hará un levantamiento de las cantidades de obra ejecutadas en el período con los propios números generadores, que puedan considerarse terminadas, las que se medirán en las mismas unidades que las consignadas en el programa, así como la obra que está en proceso, ponderando su grado de avance.

- Reportar oportunamente de acuerdo a su relevancia, las desviaciones que se presenten como resultado de la comparación de los avances, para tomar las medidas correctivas a la brevedad. Investigar las causas de retraso, indicando si son imputables a la Contratista de Obra por falta de recursos (con apoyo en los subprogramas de insumos), omisión de actividades en el programa de obra, fallas de equipo, apreciación equivocada de rendimientos, etc., o bien, son responsabilidad de terceros, señalando también el motivo de las mismas.

- Cuando haya retrasos por causas imputables a la Contratista de Obra, se deberán aplicar las penalizaciones que procedan, de acuerdo a las cláusulas establecidas para estos casos en el contrato respectivo.

- Aislar las actividades críticas que acusen atrasos de las restantes del programa, para darles un seguimiento especialmente detallado en el proceso de revisión y estudiar conjuntamente con la Contratista de Obra, si estos retrasos pueden recuperarse con acciones correctivas que sean realistas en cuanto a los recursos necesarios, ajustando los programas en consecuencia con las decisiones que la Dependencia tome al respecto.

- Cuando la solución mencionada en el punto anterior no sea posible o existan otros factores, como cambio de proyecto, de procedimientos constructivos, o actuaciones impredecibles, y los atrasos conduzcan al incumplimiento de alguna de las fechas pactadas contractualmente, proponer conjuntamente con la Contratista de Obra las reprogramaciones parciales o totales que se ameriten, acordes con los objetivos establecidos por la Dependencia.

- Al término de estas actividades se deberá emitir informe correspondiente.

    - Seguimiento y control presupuestal.

A la Contratista de Supervisión le corresponden las siguientes actividades referentes a la revisión y actualización del presupuesto de obra, el seguimiento de su ejercicio y la validación de estimaciones para efectos de pago a la Contratista de Obra:

- Solicitar a la Contratista de Obra que entregue el catálogo de conceptos y los presupuestos para cada frente de trabajo, y el presupuesto global de la obra. Estos presupuestos deberán considerar el importe de la obra totalmente terminada, o de etapas significativas previamente establecidas.

- Con base en las unidades de medición establecidas en el catálogo de conceptos y precios unitarios, llevar a cabo la cuantificación de la volumetría de obra ejecutada a medida que se vaya ejecutando, certificando contra las estimaciones presentadas.

- La Contratista de Supervisión apoyará la cuantificación de obra con sus propios números generados, independientemente de que la Contratista de Obra tiene la obligación de presentar contractualmente, en el que consigne los cálculos y croquis aclaratorios, basados en el proyecto ejecutivo y en los alcances de los precios unitarios. Para el efecto de formulación de la estimación de pago al Contratista de Obra, la Contratista de Supervisión deberá ratificar la valorización de la estimación, en cuanto a cantidades, clave y precio unitario, aprobada, y entregarla a la Dependencia, debidamente firmada de conformidad por parte de la Contratista de Supervisión.

- Durante el desarrollo de la obra, y en caso de proceder según el régimen del contrato, actualizar los presupuestos conjuntamente con la Contratista de Obra, con la periodicidad que la Dependencia fije, cuando se presenten cambios o adecuaciones al proyecto, cancelación de trabajos o realización de trabajos extraordinarios, omisiones o correcciones, reclamaciones procedentes a juicio de la Dependencia y otros factores que modifiquen el costo remitiendo los resultados obtenidos.

- Modificar los programas del monto de obra, en consecuencia con los presupuestos actualizados.

- Junto con la verificación  de los programas de ejecución de obra, dar seguimiento a los montos de obra, comparando periódicamente los importes reales contra los considerados originalmente y explicando los motivos de las desviaciones que se presenten.

- En caso de existir que exceda el monto del contrato, informar a la Dependencia la necesidad de efectuar los convenios correspondientes, exigiendo a la Contratista de Obra que presente los apoyos necesarios para fundamentarlas, revisándolas y dando su opinión al respecto, así como un dictamen técnico que sirva de base.

- En base a las unidades de medición establecidas en el programa de pagos, llevar a cabo la evaluación de la obra a medida que se vaya ejecutando, conciliándola con la Contratista de Obra, con la periodicidad que fije la Dependencia.

- Informar a la Dependencia sobre los conceptos de obra que no estén incluidos en el presupuesto por modificaciones al proyecto.

- Comparar el importe de los trabajos realizados con los que debieron haberse ejecutado según el programa de montos de obra, para efecto de retenciones y devoluciones establecidas contractualmente.

- Cuando la Contratista de Obra presente oportunamente alguna reclamación, emitir su opinión respecto a si la reclamación procede según el régimen del contrato, si el trabajo fue efectivamente realizado y las condiciones señaladas en su ejecución tuvieron lugar; conciliando con la Contratista de Obra, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dependencia, e incluirla en las estimaciones de obra.

- Archivar y resguardar en el sitio de la obra, en lugar seguro y accesible, toda la información relativa a ella en cuanto a antecedentes, proyecto, aspectos técnicos, contratos y disposiciones administrativas, copias maestras de proyectos generados en obra, etc., manteniéndola disponible para poder consultarla.

- Vigilar que la Contratista de Obra realice los trabajos objeto del contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, la Contratista de Supervisión, previa instrucción de la Dependencia, podrá ordenar al Contratista de Obra efectuarlos, previo acuerdo y conciliación del costo entre las partes.

La Contratista de Supervisión seguirá el siguiente procedimiento para la revisión y validación de los precios unitarios adicionales:

El Contratista de Obra, a requerimiento de la Contratista de Supervisión y dentro del plazo que no exceda de 10 (diez) días posteriores a la determinación de los trabajos adicionales, someterá a consideración de la Contratista de Supervisión los precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, debiendo avalar la Contratista de Supervisión en un plazo no mayor de 15 (quince) días calendario, la procedencia de dichos precios y someterlos para su aprobación a la Dependencia.

La Contratista de Supervisión deberá presentar a la Dependencia los precios unitarios extraordinarios revisados, acompañados de los soportes necesarios, para que en caso de aceptación, se proceda a emitir por parte de la Dependencia, el dictamen de autorización para la ejecución de los trabajos, situación que la Contratista de Supervisión hará del conocimiento de la Contratista de Obra para que se proceda a la ejecución de los trabajos.

- Al término de estas actividades, la Contratista de Supervisión presentarán informes en forma detallada y desglosando los acontecimientos del periodo, refiriéndose los antecedentes y soluciones de los problemas, abarcando el universo de los aspectos que intervienen en el desarrollo y su operación.

- ACTIVIDADES AL FINAL DE LA OBRA

Una vez que la Contratista de Obra haya comunicado a la Dependencia la terminación de los trabajos que les fueron encomendados, la Contratista de Supervisión preparará e intervendrá en las entregas-recepciones que de los trabajos contratados haga la Contratista de Obra, aportando los datos e información que deba constar en las actas correspondientes; y se encargará de lo siguiente:

- Certificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales, o proporcionar a la Dependencia los elementos de juicio que le permitan aplicar en su caso las sanciones contractuales correspondientes.

- Asistir a los recorridos de recepción de obra con la Contratista de Obra, programados por la Dependencia, y efectuar las revisiones necesarias para las recepciones parciales y para constatar la terminación de la totalidad de los trabajos que le fueron encomendados a la Contratista de Obra, incluyendo las instalaciones de equipos.

- Conjuntamente con la Dependencia y la Contratista de Obra, hacer el levantamiento de los detalles faltantes o pendientes de corregir, indicando su localización, número y características, exigiendo a la Contratista de Obra un programa para terminarlos, al que se le dará seguimiento diario mediante conteo regresivo, verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos. En forma análoga se tratarán las pruebas y funcionamiento de las instalaciones de equipos.

- Una vez terminados los detalles y comprobado el comportamiento satisfactorio de las instalaciones de equipos, participar en la recepción física de los trabajos de la Contratista de Obra y entrega a la Dependencia en la fecha que señale, levantando el acta correspondiente, cuyo contenido seguirá los lineamientos que para tal caso señale la Dependencia, entregando las garantías y manuales de operación y recomendaciones de mantenimiento de los equipos.

- Elaborar las liquidaciones finales que deban hacerse, con recuento y verificación de las cantidades totales ejecutadas y estimadas, tomando en cuenta  las aditivas y deductivas hechas, para determinar las posibles diferencias a favor o en contra de la Contratista de Obra, informándolo a la Dependencia las liquidaciones de ajuste correspondientes. Elaborar y autorizar la liquidación de los trabajos efectuados.

- Cerrar la Bitácora de Obra y entregarla a la Dependencia (después del acta de entrega - recepción).

- Elaborar y relacionar todos los planos originales entregados de “como se construyó la obra” (as built), en los que se hayan incorporado las modificaciones y adiciones que ésta haya tenido, así como las especificaciones (catálogos) de los conceptos ejecutados, que serán entregados a la Dependencia, para los fines de operación y mantenimiento que posteriormente requiera la obra.

- Una vez recibida la obra por la Dependencia, la Contratista de Supervisión llevará a cabo el finiquito de sus servicios.

- Entregar a la Dependencia para su custodia, la documentación que respalde su actuación: Bitácora de Supervisión, informe de terminación de la supervisión, finiquitos y actas de entrega - recepción.

- Al término de estas actividades, elaborar informe final e integrar la memoria descriptiva de la obra.

  - CONSIDERACIONES GENERALES

Para llevar a cabo los servicios de supervisión y control de los trabajos, será necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  - Autoridad

- La Dependencia es la autoridad máxima en todo lo referente al proyecto y ejecución de la obra.

- La Dependencia coordina con la Contratista de Supervisión las funciones descritas anteriormente, o las que considere conveniente ampliar o modificar, previo análisis conjunto.

- La Contratista de Supervisión queda facultada para tomar decisiones correspondientes al ejercicio de sus funciones, acordes a su responsabilidad, mismas que deberán ser acatadas por la Contratista de Obra y avaladas por la Dependencia. Las órdenes respectivas deberán transmitirse siempre por escrito.

- La Dependencia podrá revocar por escrito cualquier decisión de la Contratista de Supervisión que a su juicio no proceda porque se contraponga a las metas y objetivos de la Dependencia, o no cumpla con los requisitos pactados contractualmente.

La Contratista de Supervisión estará facultada previa comunicación con la Dependencia para:

  - Rechazar los trabajos mal ejecutados, los materiales y productos que no cumplan con los requisitos de calidad, la maquinaria y equipos de construcción que estén en mal estado o que no correspondan a las necesidades de los trabajos por ejecutar.

  - Exigir a la Contratista de Obra que tome las medidas y emplee los recursos necesarios para dar cumplimiento a los programas de obra.

  - Exigir a la Contratista de Obra que respete los procedimientos constructivos establecidos.

  - Responsabilidad

Será responsabilidad de la Contratista de Supervisión:

- Vigilar la correcta ejecución de los trabajos en tiempo calidad y costo,  desempeñando sus funciones de acuerdo a la más estricta ética profesional.

- Conocer los canales de comunicación entre la Dependencia y los niveles jerárquicos que intervienen directamente en la ejecución de la obra.

- Tener un conocimiento completo del proyecto de la obra y de los objetivos que persigue.

- Conocer el contrato asignado a la Contratista de Obra, así como los anexos del mismo.

- Aceptar las consecuencias de las decisiones que tome en cumplimiento de sus funciones, siempre que las órdenes respectivas hayan sido transmitidas en forma escrita por el personal facultado para este efecto ante la Dependencia y la Contratista de Obra.

- Las omisiones y extralimitaciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones.

- Proponer con oportunidad a la Dependencia todas aquellas acciones que en alguna forma redunden en beneficio de la obra, ya sea en calidad, costo, tiempo o seguridad.

- Mantener informada a la Dependencia con veracidad y oportunidad.

- Alertar a la Dependencia sobre la incidencia de factores negativos en la ejecución de la obra, en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, elaborando pronósticos que permitan tomar medidas preventivas.

- Entregar puntualmente con la periodicidad establecida, las estimaciones, informes y reportes pactados contractualmente.

- Proporcionar todos los datos y dar las facilidades necesarias para que la Dependencia y cualquier otro organismo facultado, vigile y revise la ejecución de la obra, así como el cumplimiento de sus propias funciones.

- Asistir a las juntas técnicas o administrativas que se convoquen, con personal que tenga la debida representatividad y que esté facultado para tomar decisiones que competan a la supervisión, en los temas a tratar con la Dependencia.

- Disponer de la organización interna necesaria para dirigir y controlar los servicios prestados, integrando la estructura de trabajo solicitada por la Dependencia.

- Proponer y definir conjuntamente con la Dependencia la mecánica, procedimientos, formas de control y comunicación en todos los aspectos inherentes a la vigilancia de la ejecución de la obra, entregando un organigrama con los nombres de los responsables de cada área y dándolo a conocer a la Contratista de Obra.

- Contar con el personal técnico suficiente y debidamente capacitado para las funciones de supervisión que se le han asignado, así como con personal especializado en servicios de asesoría y consultoría a petición de la Dependencia.

- Suspender o remover al personal que no cumpla con sus funciones y responsabilidades.

- Contar con equipos científicos suficientes, en buen estado y de la precisión requerida para las características de los trabajos que supervise.

- Vigilar que los servicios del laboratorio sea congruente con el procedimiento de los trabajos respectivos.

- Implementar con la debida anticipación el programa de verificación de calidad de los materiales, productos y procesos constructivos. Calificar los resultados para su aprobación o rechazo.

- Integrar, resguardar y mantener actualizado el archivo de los documentos del proyecto y de los registros que reflejen plenamente la coordinación y supervisión que se está llevando a cabo.

  - Información y comunicación

La Contratista de Supervisión propondrá a la Dependencia para su aprobación los sistemas de información y comunicación que permitan recopilar y transmitir, de manera completa objetiva y sistemática la información relativa al estado que guardan las actividades relevantes del proyecto y del proceso de ejecución de obra, para darle el debido seguimiento, desde el inicio hasta su terminación, recepción y entrega.

Los instrumentos básicos de comunicación serán: los documentos del proyecto, las juntas de obras y sus minutas, los oficios, boletines y memorándum girados por la Dependencia y los correspondientes a la Contratista de Obra, el proveedor y la Contratista de Supervisión, las bitácoras de dirección y de obra, así como los informes de verificación de calidad y de control de obra, ajustes y modificaciones al proyecto, todos debidamente firmados por los responsables directos de su emisión o manejo.

Todas las comunicaciones que incidan en la calidad, costo, tiempo de ejecución y seguridad en la obra, se harán por escrito.

La Dependencia girará sus instrucciones a la Contratista de Obra por conducto de la Contratista de Supervisión, para todo asunto relacionado con la ejecución física de la obra.

Las comunicaciones de la Contratista de Supervisión a la Contratista de Obra deberán dirigirse siempre a su representante legalmente autorizado, con copia a la Dependencia.

Los informes de la Contratista de Supervisión se referirán a la siguiente información:

    - Control del presupuesto, del programa de montos de obras y de la evaluación, para estimación de  la obra ejecutada.

    - Control de avance numérico y gráfico de las actividades más representativas de la construcción, respecto a las programadas, causa y magnitud de las desviaciones.

    - Control, análisis y toma de decisiones derivado de los informes de control de calidad del laboratorio de la Contratista de Obra.

    - Reportes fotográficos suficientes y representativos del avance y calidad de los trabajos.

    - Información concerniente a las condiciones e incidencias especiales ocurridas en la obra y registradas en la Bitácora de Obra.

  - Funciones generales

Las funciones principales de la Contratista de Supervisión serán:

- Representar y apoyar a la Dependencia en todo lo relativo a la supervisión, dirección y coordinación de la misma, para efecto de toma de decisiones dando cumplimiento a sus objetivos y prioridades.

- Verificar y controlar que los trabajos cumplan, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y seguridad, se realicen conforme a lo pactado contractualmente, con apego al proyecto ejecutivo aprobado por la Dependencia para efectos de construcción, sus modificaciones autorizadas, las normas y especificaciones generales o particulares del proyecto, el programa y presupuesto respectivos.

- Verificar y controlar el suministro y consumo de materiales, conforme al programa de suministro de la Contratista de Obra, durante la ejecución de la obra, manteniendo una estrecha relación con el almacén general de la misma.

- Verificar y controlar la utilización real de la mano de obra conforme al programa de ejecución de la Contratista de Obra.

- Verificar y controlar la utilización real de la maquinaria y equipo conforme al programa de utilización de la Contratista de Obra.

- Implementar el seguimiento y control y resguardo de la Bitácora respectiva, el seguimiento de los trabajos de control de calidad, asimismo, se establecerá la Bitácora entre la Contratista de Supervisión y la Dependencia.

- Las Bitácoras deberán permanecer en la obra, debidamente actualizadas y nadie, ni el Coordinador ni el Inspector de Campo, o personal de la Dependencia están autorizados para cambiarlos de lugar, en ellas se consignan todas las incidencias relevantes que repercutan en la ejecución de los trabajos.

- Llevar a cabo la verificación de la calidad de los materiales, equipos, sistemas y procesos constructivos con apoyo de los servicios de laboratorio propio o contratado por la misma.

- Coordinar la actualización de los documentos del proyecto, realizando un levantamiento de las adecuaciones y modificaciones que tuvieron lugar durante el proceso constructivo.

- Informar a la Dependencia sobre el desarrollo de los trabajos en todos sus aspectos de orden técnico, administrativo y de seguridad, desde el inicio hasta la recepción de obra.

- Constatar la terminación de los trabajos, participando en la entrega - recepción de la obra.

- Llevar a cabo el control de informática de la obra, Bitácoras, archivo de los documentos contractuales, comunicaciones con la Dependencia y la Contratista de Obra y envío de los informes y reportes referentes a los diferentes controles de ejecución de la obra.

  - CONFIDENCIALIDAD

Toda la información que con motivo del contrato sea proporcionada por la Dependencia a la Contratista de Supervisión y la que a partir de la misma y de los trabajos objeto del contrato se genere, será considerado por ésta, en todo momento, como propiedad de la Dependencia, por lo que ninguna persona, empresa o compañía podrá divulgarlos sin autorización expresa y por escrito de la misma.

  - ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES

Presentar en sistema con archivos Office de Microsoft, en ambiente Windows y con gráficas, imágenes y fotografías digitales, previamente autorizados por la Dependencia para los informes respecto al avance de la obra, los costos incurridos a la fecha de corte y el pronóstico para la terminación de la obra, los principales eventos ocurridos así como los necesarios para el siguiente periodo. Se tendrá un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles posteriores a la fecha de corte para su entrega. La entrega extemporánea del informe será motivo de la improcedencia del pago correspondiente, sin embargo, esto no exime a la Contratista de Supervisión de la entrega respectiva.

Contenido de los informes:

Avance físico por cada uno de los frentes de trabajo, desglosados por partida y subpartida, de conformidad con lo establecido en los alcances de obra; avance financiero desglosando los trabajos estimados; así como avance global de la obra, gráfica de avance, costo y tiempo, indicando avance real de la obra y avance financiero, control global de estimaciones, así como control de estimaciones normales excedentes y extraordinarias.

El informe contendrá lo siguiente:

- Hoja de reporte de supervisión.

- Grafica de avance físico.

- Reporte de avance financiero.

- Reporte de maquinaria y equipo de construcción.

- Reporte de análisis y verificación del control de calidad de la obra.

- Reporte de actividades.

- Reporte fotográfico.

- Concentrado de volúmenes (resumen).

- Concentrado de estimaciones.

- Impresión de las notas de Bitácora.

- Programa actualizado por partidas.

- Original del cálculo de retención en caso de existir.

- Reporte general financiero.

- Oficios, minutas y boletines de obra.

Adicionalmente a estos informes, la Contratista de Supervisión deberá entregar a la Dependencia, con periodicidad semanal y de manera regular y en disco compacto, archivo fotográfico del estado general de avance de los trabajos en formato JPG y dimensiones mínimas de 3450 x 2325 puntos por pulgada. (Fechadas y lo más representativo de cada uno de los trabajos).

Contenido de la Memoria Descriptiva

I Resultados y beneficios alcanzados.

I.1 Cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.

I.2 Los beneficios alcanzados por la población con la construcción del proyecto.

II Informe final.

Informe ejecutivo final (firmado por el Supervisor de la Dependencia).

  - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS

La base de pago será de acuerdo al catálogo de conceptos y con la plantilla de personal autorizado, teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades descritas, la calidad y eficiencia de dicho personal, así como el apego a estos Términos de Referencia y el cumplimiento de la entrega de la información requerida.

Las estimaciones se ajustarán a las actividades autorizadas por la Dependencia, y cumplidas por la Contratista de Supervisión, las cuales se aumentarán o reducirán según lo ordene la Dependencia para satisfacer las necesidades de supervisión durante las diferentes etapas de la obra y según las necesidades de especialistas para las partes de la obra si así se considera.

Se deberán hacer los Estudios en cada Actividad como se describen a continuación:

| II | ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II-1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |
| 4050029 | Trabajos de Supervisión de Preliminares conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal, pruebas, Estudio Topográfico, Estudio Geotécnico, Diseño de Terracerías, Diseño de Pavimento, Proyecto de Terracerías, Proyecto de Pavimentos. |  |  |  |
| II-2 | CIMENTACIÓN |  |  |
| 4050030 | Trabajos de Supervisión de Cimentación conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal, pruebas, Estudio Topográfico y Estudio Geotécnico. |  |  |  |
| II-3 | MUROS DE CONTENCIÓN |  |  |
| 4050019 | Trabajos de Supervisión de Muro de Contención conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas. y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas. |  |  |  |
| II-4 | ESTRUCTURA METÁLICA Y LOSACERO |  |  |
| 40500231 | Trabajos de Supervisión de Estructura metálica y losacero conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas. |  |  |  |
| II-5 | ALBAÑILERÍA |  |  |
| 4050032 | Trabajos de Supervisión de Albañilería conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas. |  |  |  |
| II-6 | ESCALERAS |  |  |
| 4050033 | Trabajos de Supervisión de Escaleras conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas. |  |  |  |
| II-7 | CISTERNA Y TANQUE DE TORMENTA |  |  |
| 4050034 | Trabajos de Supervisión de Cisterna y tanque de tormenta conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas. |  |  |  |
| II-8 | OBRA CIVIL PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |
| 4050035 | Trabajos de Supervisión de Obra civil planta de tratamiento conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas. |  |  |  |
| II-9 | JARDINERAS |  |  |
| 4050036 | Trabajos de Supervisión de Jardineras conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal. |  |  |  |
| II-10 | ACABADOS |  |  |
| 4050037 | Trabajos de Supervisión de Acabados conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal. |  |  |  |
| II-11 | CANCELERIÍA, ESPEJOS, MAMPARAS Y PUERTAS METÁLICAS |  |  |
| 4050038 | Trabajos de Supervisión de Cancelería, espejos, mamparas y puertas metálicas conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal. |  |  |  |
| II-12 | MUROS MÓVILES |  |  |
| 4050039 | Trabajos de Supervisión de Muros móviles conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal. |  |  |  |
| II-13 | PANELES DECORATIVOS Y ACÚSTICOS |  |  |
| 4050040 | Trabajos de Supervisión de Paneles decorativos y acústicos conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal. |  |  |  |
| II-14 | ELEVADORES Y ESCALERAS |  |  |
| 4050041 | Trabajos de Supervisión de Elevadores y escaleras conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal. |  |  |  |
| II-15 | FUENTES |  |  |
| 4050042 | Trabajos de Supervisión de Fuentes conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal. |  |  |  |
| II-16 | OBRA EXTERIOR |  |  |
| 4050043 | Trabajos de Supervisión de Obra exterior conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal, pruebas, Estudio Topográfico, Estudio Geotécnico, Diseño de Terracerías, Diseño de Pavimento, Proyecto de Terracerías, Proyecto de Pavimentos. |  |  |  |
| II-17 | HERRERÍA |  |  |
| 4050044 | Trabajos de Supervisión de Herrería conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal. |  |  |  |
| II-18 | BUTACAS Y CORTINAS |  |  |
| 4050045 | Trabajos de Supervisión de Butacas y cortinas conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal. |  |  |  |
| II-19 | EQUIPAMIENTO DE COCINA Y CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN |  |  |
| 4050046 | Trabajos de Supervisión de Equipamiento de cocina y cámaras de refrigeración conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal. |  |  |  |
| II-20 | LIMPIEZA |  |  |
| 4050047 | Trabajos de Supervisión de Limpieza conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal. |  |  |  |
| II-21 | INSTALACIONES |  |  |
| 4050048 | Trabajos de Supervisión de Instalaciones conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | reporte | 1.00 |
| Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal. |  |  |  |

- CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

El proyecto ejecutivo deberá estar basado en los Estudios del siguiente índice general:

1.	Estudio Topográfico.

2.	Estudio Geotécnico

3.	Diseño de Terracerías

4.	Diseño de Pavimento.

5.	Proyecto de Terracerías

6.   Proyecto de Pavimentos.

A continuación se detallan cada uno de los puntos mencionados anteriormente.

1.- Estudio Topográfico.

Se deberá hacer un levantamiento de 150 m a cada lado del camino, medidos sobre el eje principal.  La planimetría del área definida deberá contener la configuración con curvas de nivel a cada 0.50m de acuerdo con la topografía existente, así como el eje de trazo del camino principal, la localización del camino secundario para desvío del tráfico, las referencias del trazo, construcciones aledañas, líneas de energía eléctrica, telegráficas y telefónicas, red de agua potable, pozos de visita, ductos de pemex, cercas o bardas, caminos, toponimia simbología, etc. y todos los datos que se consideren necesarios para el proyecto de la estructura.

Se deberá contar con un perfil topográfico sobre el eje del camino principal con longitud de 1000 m cuando menos, esto es 500 m a cada lado del cruce de las vialidades para los casos de PSV.  Además se requerirá un perfil topográfico sobre el eje del camino secundario con longitud de 300 m cuando menos, esto es 150 m a cada lado del cruce de las vialidades.

2.- Estudio Geotécnico.

LA SUPERVISIÓN deberá efectuar para LA DEPENDENCIA la revisión del lugar donde Se localizarán y estudiarán los bancos de material para la construcción de las terracerías y capas de pavimento, cuya calidad cumpla con los requisitos de calidad establecidos en la Normativa vigente de la SCT, verificando su ubicación y distancias de acarreo respecto al eje de proyecto, determinándose su volumen, considerando las necesidades del proyecto. La exploración de los bancos se realizará mediante excavaciones en pozos a cielo abierto, con una profundidad mínima de 3.0 m, con un muestreo representativo por cada estrato encontrado, con el cual se determinará: estratigrafía, volumen del material aprovechable, tratamiento, ubicación, características geotécnicas, y se reportarán las recomendaciones para su explotación y su croquis de localización.

A las muestras de material obtenidas se les practicarán las siguientes pruebas, cuando aplique, de acuerdo a los procedimientos de prueba establecidos en los Manuales M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, de la Normativa vigente de la SCT:

- Tamaño máximo

- PVSS

- PVSM AASHTO estándar o modificada.

- Humedad óptima

- Granulometría completa o simplificada.

- Límites de consistencia (límite líquido, límite plástico, índice plástico).

- VRS estándar saturado.

- Expansión.

- Equivalente de arena.

- Densidad.

- Clasificación SUCS.

3.- Diseño de Terracerías: Los Procedimientos de construcción para la formación de las distintas capas que integran la sección estructural de las terracerías, indicándolas en croquis de la sección transversal.

- Tabla resumen de bancos de materiales que se propongan para la formación de las distintas capas a construir, indicando:

- Número progresivo del banco.

- Nombre del banco, localización (ubicación del banco con respecto al eje del trazo).

- Clasificación geológica de los materiales.

- Clasificación de los materiales para presupuesto.

- Espesor de despalme.

- Utilización del material de acuerdo a la Normativa vigente de la SCT.

- Tratamiento que requiere el material para su utilización. En caso necesario, recomendaciones para el ataque del banco.

- Capacidad del banco.

- Se deberán anexar los informes de los ensayes realizados a las muestras de materiales de dichos bancos, de acuerdo a su probable utilización y conforme a los procedimientos de prueba establecidos en la Normativa vigente de la SCT en su Manual: M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales

- Informe fotográfico que contendrá como mínimo dos (2) fotografías por sondeo: una panorámica del sitio del sondeo y otra donde se aprecie la profundidad explorada. En todas las fotografías se indicará el kilometraje y los aspectos principales que se muestren. También se incluirán fotografías que muestren la exploración de los bancos de materiales propuestos.

4.- Diseño de Pavimento

En base a los Datos Viales publicados por la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, LA SUPERVISIÓN revisará el diseño de pavimento flexible para caminos de altas especificaciones, considerando como VRS críticos los especificados como mínimos en la Normativa vigente de la SCT en función del tránsito de proyecto, mediante los métodos siguientes:

- Dispav 5, del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

- Otro que proponga el Contratista.

La proposición de la estructura del pavimento, de acuerdo con los resultados anteriores, se definirá conjuntamente con el personal de La Dependencia.

- Memoria de Diseño

Se deberá incluir una memoria detallada de los cálculos efectuados con la información suficiente para que la Dependencia realice la revisión de los resultados presentados.

*NOTA: Para el diseño de la estructura PSV, el CONTRATISTA deberá usar los estudios originales de mecánica de suelos.  Se deberá colocar la nota en el plano que será responsabilidad de la contratista verificar la capacidad de carga en el punto de la cimentación.

5.- Proyecto de Terracerías:

LA SUPERVISIÓN deberá efectuar para LA DEPENDENCIA el muestreo del material acamellonado a utilizarse en los terraplenes, tomando una muestra por cada 1,000 m3, previo a su tendido y compactado, deberá realizar las pruebas necesarias que aseguren que cumple con todos los valores establecidos en la NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT, los cuales deberán ser debidamente firmados por el laboratorista y el responsable del laboratorio.

A las muestras de material obtenidas se les practicarán las siguientes pruebas, cuando aplique, de acuerdo a los procedimientos de prueba establecidos en los Manuales M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, de la Normativa vigente de la SCT:

- Tamaño máximo

- PVSS

- PVSM AASHTO estándar o modificada.

- Humedad óptima

- Granulometría completa o simplificada.

- Límites de consistencia (límite líquido, límite plástico, índice plástico).

- VRS estándar saturado.

- Expansión.

- Equivalente de arena.

- Densidad.

- Clasificación SUCS.

Una vez tendidas y compactadas las capas de Terracerías, y antes de ser liberada cada capa, la supervisión realizara las pruebas de compactación en trasbolillo a cada 100 mts. LA SUPERVISIÓN realizará las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación establecido en la NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT.

LA SUPERVISIÓN deberá entregar a LA DEPENDENCIA el siguiente material como producto de la prestación de los servicios solicitados, todos devidamente firmados, consistentes en:

- Procedimientos de Construcción.

- Croquis de localización sobre fotografía aérea de la zona en donde se desarrolla el proyecto.

- Croquis de localización de los sondeos.

- Comentarios en relación con los problemas que pueden presentarse durante la construcción y operación del tramo motivo del proyecto, así como sus  posibles soluciones.

- Conclusiones y recomendaciones.

6.- Proyecto de Pavimentos:

LA SUPERVISIÓN deberá efectuar para LA DEPENDENCIA el muestreo del material acamellonado a utilizarse en los pavimentos, como son subrasante, sub-base y base, tomando una muestra por cada 1,000 m3, previo a su tendido y compactado, deberá realizar las pruebas necesarias que aseguren que cumple con todos los valores establecidos en la NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT, los cuales deberán ser debidamente firmados por el laboratorista y el responsable del laboratorio.

A las muestras de material obtenidas se les practicarán las siguientes pruebas, cuando aplique, de acuerdo a los procedimientos de prueba establecidos en los Manuales M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, de la Normativa vigente de la SCT:

- Tamaño máximo

- PVSS

- PVSM AASHTO estándar o modificada.

- Humedad óptima

- Granulometría completa o simplificada.

- Límites de consistencia (límite líquido, límite plástico, índice plástico).

- VRS estándar saturado.

- Expansión.

- Equivalente de arena.

- Densidad.

- Clasificación SUCS.

Una vez tendidas y compactadas las capas de Terracerías, y antes de ser liberada cada capa, la supervisión realizara las pruebas de compactación en trasbolillo a cada 100 mts. LA SUPERVISIÓN realizará las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación establecido en la NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT.

LA SUPERVISIÓN deberá entregar a LA DEPENDENCIA el siguiente material como producto de la prestación de los servicios solicitados, todos debidamente firmados, consistentes en:

- Procedimientos de Construcción.

- Croquis de localización sobre fotografía aérea de la zona en donde se desarrolla el proyecto.

- Croquis de localización de los sondeos.

- Comentarios en relación con los problemas que pueden presentarse durante la construcción y operación del tramo motivo del proyecto, así como sus  posibles soluciones.

- Conclusiones y recomendaciones.

  - TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

La duración de los servicios quedará establecida en el contrato, tiempo en el cual se deberán realizar las actividades mencionadas anteriormente, así como el finiquito de la Contratista de Obra y el finiquito de la Contratista de Supervisión con la Dependencia.

  - PLANTILLA, ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PERFILES DEL PERSONAL QUE APLICARÁ.

El análisis del precio unitario por cada actividad plasmada en el catálogo de conceptos debe incluir materiales y equipo (insumos, equipo de cómputo, topográfico, de transporte y de laboratorio de control de calidad de los materiales, entre otros).

La adecuada prestación de los servicios requiere, entre otros aspectos, contar con una estructura organizativa que permita cubrir todos los frentes de obra, y efectuar el seguimiento técnico y administrativo que se requieran, para garantizar que en la obra se tengan los mecanismos de supervisión y control, que hagan factible establecer un seguimiento estrecho a la Contratista de Obra, responsable de ejecutar los trabajos en tiempo, costo y calidad.

Bajo este contexto, la Plantilla de Personal enunciada en estos Términos de Referencia no es LIMITATIVA, por lo que en su caso, debe proponer los elementos que considere necesarios para cumplir con las actividades del servicio solicitado; el personal deberá adecuarse a las condiciones y tiempo de ejecución de los trabajos de la obra y el proceso constructivo, deberá tomar en cuenta los perfiles mínimos señalados. Debiendo presentar una estructura orgánica en la que se contemple la plantilla que podrá ser considerada en este tipo de trabajos y que a continuación se describe.

| Clave | Categoría |
| --- | --- |
| CSO | Coordinador de Supervisión de Obra |
| SAO | Supervisor Arquitectónico de Obra |
| SOP | Supervisor de Obra en Pavimentación |
| SIE | Supervisor de Instalaciones |
| SE | Supervisor de Estructuras |
| SCC | Supervisor para Control de Calidad |
| AOCP | Auxiliar de Obra en Pavimentación |
| AI | Auxiliar de Instalaciones |
| AE | Auxiliar de Estructuras |
| ACC | Auxiliar de Control de Calidad |
| DE | Dibujante especializado |
| CP | Capturista |
| TP | Topógrafo (incluye equipo y personal de apoyo) |

## PERFIL Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA

Coordinador de Supervisión de Obra

Es el responsable de la supervisión y coordinación de todos los frentes de trabajo que tenga asignados y coordinará el personal bajo su cargo. Será el enlace directo entre la Supervisión de campo y las autoridades de la Dependencia y cuyas funciones son:

- Debe tener calidad jurídica, moral y profesional para representar a su empresa, tal que los acuerdos que el tome tengan carácter legal.

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional o D. R. O. y con un mínimo de cinco años de experiencia comprobada en construcción y supervisión de obras afines al motivo del contrato.

- Haber participado por más de tres años en el manejo de profesionistas y otro personal de la rama de la construcción.

- Deberá acreditar la capacitación en el uso de bitácora electrónica mediante constancia, así como contar con firma electrónica avanzada.

- Conocer el proyecto y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y de todas las normas y reglamentos aplicables establecidos por la misma.

- Participar “activa y constante” en la coordinación y supervisión de la obra, así como de la información requerida por las autoridades correspondientes para los trámites, antes, durante y posterior a la construcción de la obra en cuestión.

- Coordinar y dirigir al personal de campo de acuerdo a los compromisos establecidos según el contrato.

- Manejar aspectos administrativos de contratos, facturas y entrega de informes de la Contratista de Supervisión a la Dependencia.

- Asistir a las juntas técnicas como representante de su empresa.

- Recabar, en su caso, las adecuaciones a los proyectos, especificaciones o sistemas de construcción que se generen durante la obra y hacerlas del conocimiento de la Contratista de Obra.

- Recorrer los frentes de trabajo con la Contratista de Obra, ordenar en la Bitácora las correcciones que sean necesarias y reportar al Supervisor de la Dependencia los problemas que se presenten.

- Registrar y controlar en la Bitácora todas las órdenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia.

- Participar en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.

- Vigilar, controlar y revisar que se lleven a cabo las acciones necesarias para el control de calidad de la obra así como su registro.

- Vigilar y ser responsable de que se tomen todas las medidas en seguridad e higiene, tanto en la obra como en las áreas adyacentes a ésta y a todo el personal que labore en  ella. Asimismo, coordinar una brigada de primeros auxilios y de evacuación en caso de siniestro.

Supervisor Arquitectónico de Obra

Es el responsable de informar mediante las notas diarias y el informe semanal a la Dirección de Proyectos de Infraestructura Social en acuerdo con el Coordinador de Supervisión de Obra y cuyas cualidades y funciones son:

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de cinco años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de obra y procedimientos constructivos de obras afines al motivo del contrato.

- Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de obra de tiempo completo en el lugar de la obra.

- Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.

- Vigilar que la Contratista de Obra cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción.

- Vigilar el cumplimiento del programa general de la obra y en su caso proponer conjuntamente con la Contratista de Obra una ruta crítica para las reprogramaciones necesarias.

- Estudiar oportunamente junto con la Contratista de Obra la información de proyecto ejecutivo.

- Tomar decisiones referentes al proceso constructivo de su especialidad y las posibles desviaciones con el respaldo de su Coordinador y en acuerdo de la Dependencia y la Contratista de Obra, y en su caso el Coordinador de proyecto.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y demás normas y criterios aplicables establecidos por la misma.

- Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.

- Recorrer la obra conjuntamente con la Contratista de Obra y proponer a su Coordinador las correcciones que sean necesarias.

- Colaborar con la Contratista de Obra apoyando técnicamente en la solución de problemas de la obra, informando a su Coordinador por escrito.

- Informar a su Coordinador los hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia para su registro en Bitácora.

- Dar seguimiento al registro de control de calidad de la obra.

- Asistir a las juntas correspondientes a su especialidad para dar seguimiento a los acuerdos.

- Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y números generadores de obra ejecutada, por frente de trabajo.

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.

Supervisor de Obra en Pavimentación

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de tres años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de obra y procedimientos constructivos de obras afines al motivo del contrato (obra en pavimentación).

- Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de obra de tiempo completo en el lugar de la obra.

- Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.

- Vigilar que la Contratista de Obra cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción.

- Vigilar el cumplimiento del programa general de la obra y en su caso proponer conjuntamente con la Contratista de Obra una ruta crítica para las reprogramaciones necesarias.

- Estudiar oportunamente junto con la Contratista de Obra la información de proyecto ejecutivo.

- Tomar decisiones referentes al proceso constructivo de su especialidad y las posibles desviaciones con el respaldo de su Coordinador y en acuerdo de la Dependencia y la Contratista de Obra, y en su caso el Coordinador de proyecto.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y demás normas y criterios aplicables establecidos por la misma.

- Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.

- Recorrer la obra conjuntamente con la Contratista de Obra y proponer a su Coordinador las correcciones que sean necesarias.

- Colaborar con la Contratista de Obra apoyando técnicamente en la solución de problemas de la obra, informando a su Coordinador por escrito.

- Informar a su Coordinador los hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia para su registro en Bitácora.

- Dar seguimiento al registro de control de calidad de la obra.

- Asistir a las juntas correspondientes a su especialidad para dar seguimiento a los acuerdos.

- Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y números generadores de obra ejecutada, por frente de trabajo.

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.

Supervisor de Instalaciones

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de tres años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de instalaciones eléctricas, electromecánicas, hidrosanitarias, aire acondicionado, gases medicinales, gas LP, telecomunicaciones y especiales, voz-datos, sistema de tierras, etc. según corresponda en obras afines al motivo del contrato.

- Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de su especialidad de tiempo completo en el lugar de la obra.

- Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.

- Vigilar que la Contratista de Obra cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción.

- Vigilar el cumplimiento del programa general de la obra y en su caso proponer conjuntamente con la Contratista de Obra una ruta crítica para las reprogramaciones necesarias.

- Estudiar oportunamente junto con la Contratista de Obra la información del proyecto ejecutivo.

- Tomar decisiones referentes al proceso constructivo de su especialidad y las posibles desviaciones con el respaldo de su Coordinador en acuerdo de la Dependencia y la Contratista de Obra.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y demás normas y criterios aplicables establecidos por la misma.

- Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.

- Recorrer la obra conjuntamente con la Contratista de Obra y proponer a su Coordinador las correcciones que sean necesarias.

- Colaborar con la Contratista de Obra apoyando técnicamente en la solución de problemas de la obra, informando a su Coordinador por escrito.

- Informar a su Coordinador los hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia para su registro en Bitácora.

- Dar seguimiento al registro de control de calidad de la obra.

- Asistir a las juntas correspondientes a su especialidad para dar seguimiento a los acuerdos.

- Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y números generadores de obra ejecutada, por frente de trabajo.

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.

Supervisor de Estructuras

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de tres años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de todo tipo de estructuras y procedimientos constructivos de obras afines.

- Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de su especialidad de tiempo completo en el lugar de la obra.

- Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.

- Vigilar que la Contratista de Obra cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción de todo tipo de estructuras.

- Vigilar el cumplimiento del programa general de la obra y en su caso proponer una ruta crítica para las reprogramaciones necesarias.

- Estudiar oportunamente junto con la Contratista de Obra la información de proyecto ejecutivo.

- Tomar decisiones referentes al proceso constructivo de su especialidad y las posibles desviaciones con el respaldo de su Coordinador y en acuerdo de la Dependencia y la Contratista de Obra.

- Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y demás normas y criterios para las estructuras aplicables, establecidos por la misma.

- Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo estructural del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.

- Recorrer la obra conjuntamente con la Contratista de Obra, de igual forma proponer a su Coordinador las correcciones que sean necesarias.

- Colaborar con la Contratista de Obra apoyando técnicamente en la solución de problemas de la obra, informando a su Coordinador por escrito.

- Informar a su Coordinador los hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto estructural o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia para su registro en Bitácora.

- Asistir a las juntas correspondientes a su especialidad para dar seguimiento a los acuerdos.

- Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y números generadores de obra ejecutada de la estructura, por frente de trabajo.

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas

Supervisor de Control de Calidad

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de tres años de experiencia en trabajos a fines a la construcción y el registro del control de calidad de la obra.

- Experiencia en la construcción de obras o trabajos afines a los del motivo del contrato y la actividad.

- Haber participado en el registro del control de calidad de materiales, equipos y mano de obra.

- Elaborar los controles para el registro y verificación física (no pruebas) del control de calidad de los materiales equipos y mano de obra.

- Verificar y registrar que los productos, materiales y acabados no industrializados, que lleguen a la obra,  cumplan  de acuerdo a las especificaciones  y  normas  requeridas.

- Verificar y registrar que los productos, materiales y acabados industrializados, que lleguen a la obra,  cumplan  con las especificaciones  y  normas  requeridas.

- Proponer y elaborar controles que permitan llevar a cabo las pruebas en campo de la correcta aplicación de las indicaciones de los proveedores de los productos y materiales.

- Registrar el control de la información que proporcionan laboratoristas de campo y/o los laboratorios contratados por la ejecutora de los trabajos de la obra.

- Llevar el control de recepción de los productos y materiales que llegan al almacén de campo de la Contratista de Obra, verificando que cuenten con las fichas técnicas y las especificaciones para su colocación y/o aplicación.

- Cumplir con las actividades de acuerdo con los Términos de Referencia del servicio.

- Elaborar resumen de los registros del control de calidad e integrarlos a los  informes y documentos de la obra.

Auxiliar en Pavimentación, Instalaciones, Estructuras y Control de Calidad

- Ser profesionista titulado de carrera relacionada, especialista en la materia (de acuerdo al área donde sea propuesto), con cédula profesional y con un mínimo de dos años de experiencia comprobada en la supervisión y construcción de obras afines al motivo del contrato.

- Participar “activa y constantemente” en la verificación y coordinación de los trabajos que se efectúen en el área asignada de tiempo completo en el lugar de la obra.

- Vigilar e informar de los problemas que se presenten en la ejecución de los trabajos de su especialidad.

- Verificar y registrar el avance y los volúmenes de obra ejecutados.

- Implementar las acciones necesarias enfocadas a la realización de pruebas de calidad y verificación de certificados de calidad.

- Integrar el expediente relacionado al control de calidad en la obra.

Dibujante Especializado.

- Profesionista o con estudios de arquitectura o ingeniería.

- Como mínimo con dos años de ejercicio en esta actividad, con experiencia en toda rama de dibujo de la arquitectura e ingeniería.

- Haber participado más de dos años en funciones afines al motivo del contrato.

- Su trabajo será necesariamente bajo la dirección y vigilancia del Coordinador o los Supervisores como mínimo.

- Elaborar las adecuaciones o modificaciones al proyecto de acuerdo a lo realmente realizado físicamente, dibujar los boletines y/o detalles que se requieran durante el proceso de la obra.

- Entregar los planos de obra terminada de acuerdo a lo realmente realizado físicamente.

Capturista

- Ser técnico especializado en informática, con certificado y con un mínimo de dos años de experiencia en el manejo y uso de software y hardware de uso comercial en México, enfocado a la arquitectura e ingeniería.

- Participación “activa y constante” en la elaboración de reportes, informes, notas, gráficas, presentaciones, etc., necesarias para el correcto cumplimiento de las labores de coordinación y supervisión.

- Mantener en forma ordenada y adecuada sus archivos magnéticos (documentos, imágenes, fotos, etc.) y ser responsable de respaldar toda su información periódicamente para evitar pérdida de información para el cierre administrativo y cuando la Dependencia así lo requiera.

- Proponer alternativas de solución con el respaldo de su Coordinador, para que la información emitida por la Contratista de Supervisión sea clara, objetiva y puntual.

Topógrafo

- Profesionista titulado con un mínimo de tres años de experiencia comprobada en la prestación de estos servicios en obras afines a la del motivo del contrato.

- Participar “activa y constantemente” en la verificación y coordinación de los trabajos topográficos de planimetría y altimetría para la ejecución de la obra.

- Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.

- Conocer y manejar equipo topográfico electrónico.

- Verificar e informar a los supervisores para la toma de decisiones con el respaldo de su Coordinador, con acuerdo del Supervisor de la Dependencia y del responsable de la ejecución de la obra.

- El tiempo empleado para la obra y la integración de su personal de soporte, así como del equipo a emplear (estación total y nivel automático), será en base a la plantilla anexa y en el entendido que este personal y los resultados de sus actividades deben cumplir en calidad, tiempo y forma con lo requerido en los presentes Términos de Referencia.

Los perfiles de los supervisores serán de acuerdo a lo indicado por la Dependencia y los supervisores serán los que se presenten como integrantes de la supervisión directa, en el concurso.

En forma posterior, la Dependencia tendrá la facultad de aceptar o rechazar al personal que integre la plantilla, sin no cumple con el perfil requerido y lo expuesto en la currícula correspondiente de concurso.

La Contratista de Supervisión será responsable de contar con el personal técnico especializado en arquitectura, ingeniería y construcción (profesiones afines), equipo, mobiliario para llevar a cabo las acciones para las que se ha contratado y que comprenden los trabajos a realizar: previos, durante y posterior a la ejecución de la obra, con base a los presentes Términos de Referencia de Supervisión de Obra, por lo que presentará un programa de recursos humanos, con la Currícula que confirme la capacidad técnica de cada persona para la realización de los servicios relacionados con la ejecución y construcción de la obra.

  - EQUIPO CIENTÍFICO Y SOFTWARE MÍNIMO QUE SE APLICARÁ EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO.

Deberá disponer como mínimo del siguiente equipo:

- COMPUTADORAS PC O LAPTOP.

- IMPRESORA LÁSSER Y DE COLOR.

- CÁMARA DIGITAL DE 8MPX O SUPERIOR.

- UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW.

- VEHÍCULOS PICK-UP

- FAX.

- TELEFONO.

XI. NORMAS DE EJECUCION.

La ejecución de los conceptos de la obra se sujetará a lo estipulado en las Especificaciones Particulares y lo que proceda, en cada caso de la Normativa para la Infraestructura del Transporte S.C.T. (última edición), Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones del CAPFCE (Libro 1 Edición 2001 y Libro 3 Edición 1988) y la Norma Oficial Mexicana para Instalaciones Eléctricas NOM-001-SEDE-2012 (Utilización) y las Especificaciones Generales para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comisión Nacional del Agua Edición, prevaleciendo las Especificaciones Particulares cuando se contravengan con las normas citadas que tienen carácter general.

RELACIÓN DE PLANOS:

NOTA IMPORTANTE:

LOS PLANOS ESTÁN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS, UBICADA EN EL PISO 4 DE LA TORRE BICENTENARIO, SITA EN PROLONGACIÓN BULEVAR PRAXEDIS BALBOA Y LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, C.P. 87083, CD. VICTORIA, TAM.