## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.: LPE-ITIFE-N013-2020 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: SEC. TEC. No. 37, JESUS REYES HEROLES (28DST0037B); PRIM. INSURGENTE PEDRO MORENO (28DPR1872V) EN BUSTAMANTE; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (28DML0041L) EN OCAMPÓ; SEC. TEC. No. 38, LIC. AARON SAENZ GARZA (28DST0038A) EN XICOTENCATL, TAM. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | REHABILITACION DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS "B", "C" y "F" EN ESC. SEC. TEC. No. 37 "JESUS REYES HEROLES"(CLAVE: 28DST0037B),CABECERA MUNICIPAL,BUSTAMANTE,TAMAULIPAS.
| I-1.1 | PRELIMINARES
| 500100042 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición y retiro de impermeabilización existente. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 963.96
| 500100041 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de lámpara fluorescente existente. incluye: desconexión de energía eléctrica de las mismas, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 64
| 500100057 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puertas y ventanas metálicas y/o de aluminio, protecciones y rejas metálicas o similares, de diversas dimensiones, comprende marco, chambranas, herrajes. Incluye acarreo de material recuperado al almacén, indicado por supervisión, limpieza y uso de herramientas, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 112.22
| I-1.2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
| 500400148 | Reposición de aplanados en losa con mortero cemento-arena 1:4, incluye: curado con desoxidante de acero de refuerzo expuestas en malas condiciones, aplicación de aditivo para unir concreto viejo con mortero nuevo, materiales mano de obra. | m2 | 40
| 500402161 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado "APP", reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con gravilla roja, de 4.0 MM de espesor, aplicado por medio de termofusión (8 años de garantía). Inc. primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 963.96
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 1185.1
| I-1.3 | HERRERIA Y CANCELERIA
| 500600035 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.)B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocacion de cancel de aluminio compuesto por marco perfil 2" , superficie 1.00 x 2.50 m. puerta multypanel y chapa con manija y llave tipo CAPCE PHILLIPS # 3065 o similar en calidad y duracion. incluye, fijo de 0.40 mts. Ver plano E-700-285. | pza | 6
| 500600001 | Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural con perfil de 2" de la marca CUPRUM o similar en calidad y cristal transparente de 6 mm . Inc. Materiales, mano de obra, acarreo, cortes, ajustes, fijación, plomeo, vinil, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. (P.U.O.T.) | m2 | 97.22
| I-1.4 | INSTALACIONES
| 501300087 | Rehabilitación de salida de alumbrado o contacto. Incluye: revisión, retiro del cable existente, suministro y colocación de cable nuevo, materiales, mano de obra, elevación, maniobras, fijación, conexiones, pruebas, material misceláneo, acarreos, herramienta y equipo, en cualquier nivel. | sal | 100
| 501307724 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro y colocación de luminaria EG-30X120PL-38W-TM Marca ENERGAIN o similar 5 años de garantía. Panel Light de 38W a 105º de apertura con fuente de poder remota de 100-277VAC IP50 35,000 horas de vida útil, eficiencia luminosa 110 LM/W, flujo luminoso de 4,180 lm, 50-60Hz, factor de potencia 0.95, 30 cm x 120 cm, perfil blanco con difusor OPAL, para áreas de oficina, 3.28 Kg, CRI 80, temperatura de color 6,000°K. Incluye: accesorio para suspender y sobreponer, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 64
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 24
| I-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
| II | REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. "INSURGENTE PEDRO MORENO" (CLAVE: 28DPR1872V),EJ. JOYA DE HERRERA,BUSTAMANTE,TAMAULIPAS.
| II-1.1 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
| 500402677 | Rehabilitación de lecho bajo de losas en aleros, consistente en: demolición de concreto suelto, limpieza con cepillo de alambre, removedor de óxido en acero expuesto y aplicación de FESTERBOND o similar en calidad, aplanado fino en plafones de 2 cm de espesor, zarpeando con mortero cemento-arena proporción 1:4 y afinando con el mismo material. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreos, maniobras, andamiajes, limpieza y retiro de escombro dentro y fuera de la obra, a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 12
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 224
| 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 188
| 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 45
| 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 7.5
| 500402535 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). Dentellón rectangular de concreto F'C = 150 kg/cm² con una sección de 10 x 30 cm. integrado a banqueta armado con malla electrosoldada 6x6-10/10. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 9
| 500900037 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica, a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diámetro. Incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres, tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2, trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m2 | 6
| II-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
| III | ADAPTACION DE SERVICIOS SANITARIOS CON REGADERA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CLAVE:28DML0041L),CABECERA MUNICIPAL,OCAMPÓ, TAMAULIPAS.
| III-1.1 | PRELIMINARES
| 500100057 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puertas y ventanas metálicas y/o de aluminio, protecciones y rejas metálicas o similares, de diversas dimensiones, comprende marco, chambranas, herrajes. Incluye acarreo de material recuperado al almacén, indicado por supervisión, limpieza y uso de herramientas, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 2
| 500100027 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto armado en losas. Inc. maniobras, limpiezas, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m3 | 0.1
| 500100008 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de muros de block o ladrillo de cualquier tipo de acabado. Incluye: cadenas, castillos, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m2 | 4.5
| 500100029 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto reforzado en pisos. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición. | m3 | 0.1
| 500100927 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmontaje y retiro de mueble sanitario y/o de cocina existente (inodoro, lavabo, mingitorio, fregadero, lavadero y vertedero o pileta). Incluye acarreo dentro y fuera de la obra del material recobrado al almacén indicado por la Supervisión, limpieza, equipo de seguridad y herramientas. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 500100042 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición y retiro de impermeabilización existente. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 130
| 500100860 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto armado en estructura (columnas, losas y trabes). Incluye: maniobras, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m3 | 0.1
| III-1.2 | ESTRUCTURA
| 500300030 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 2
| 500300031 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 02) En estructura (losas, trabes), acabado aparente c/triplay de pino de 16 mm. Incluye cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 2
| 500300036 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2. (alambrón # 2) | kg | 2
| 500300038 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 3) | kg | 100
| 500300045 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 1
| III-1.3 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
| 500400038 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 15 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 5
| 500400175 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de reparticion. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08 ) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 de 15 X 20 CM. armado con 4 VARS. N° 4 y estribos N° 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura. | m | 2
| 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 5
| 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 2
| 500400008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 2
| 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 6
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 12
| 500402161 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado "APP", reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con gravilla roja, de 4.0 MM de espesor, aplicado por medio de termofusión (8 años de garantía). Inc. primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 130
| 500401095 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.d) Lambrín interior de azulejo (3.0704.08.G.01) Suministro y colocación de lambrín de azulejo en muros marca Interceramic modelo Desert color Dubai de 20 x 30 cm o similar, asentado con cemento crest y emboquillado con boquilla antihongo color blanco antiguo (para baños) | m2 | 5
| 500400140 | Construccion de barra de concreto f'c =150 kg/cm2, 8 cm de esp., arm. c/vars. num. 3 en ambos sentidos, apoyada en mochetas de block, forrada de azulejo. Incluye: preparacion para recibir lavabo, suministro, habilitado y armado de acero, colado, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra, en cualquier nivel. (p.u.o.t.) | m2 | 1
| 501100222 | Suministro y colocación de barra de apoyo o de seguridad angular de 1 1/4" de diam. y 305 x 305 mm , para excusado de minusválidos a base de tubo de acero inoxidable tipo MB066S Mca. Helvex o similar en calidad y duración. Incluye material de fijación, mano de obra y herramienta. | pza | 1
| 500500077 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 e) Pisos de losetas, baldosas o cintillas de barro. (3.0704.09 G.01). 03) Suministro y colocación de piso antiderrapante de cerámica modelo Dakota color praire beige de 30x30 cms mca. Interceramic o similar en calidad, asentado con cemento crest y emboquillado a hueso con cemento blanco. incluye: materiales, mano de obra, cortes, desperdcios, acarreos, herramienta y equipo | m2 | 2
| III-1.4 | INSTALACIONES
| 501100017 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro VITROMEX modelo Marathon color blanco o similar en calidad completo, con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501307724 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro y colocación de luminaria EG-30X120PL-38W-TM Marca ENERGAIN o similar 5 años de garantía. Panel Light de 38W a 105º de apertura con fuente de poder remota de 100-277VAC IP50 35,000 horas de vida útil, eficiencia luminosa 110 LM/W, flujo luminoso de 4,180 lm, 50-60Hz, factor de potencia 0.95, 30 cm x 120 cm, perfil blanco con difusor OPAL, para áreas de oficina, 3.28 Kg, CRI 80, temperatura de color 6,000°K. Incluye: accesorio para suspender y sobreponer, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502400125 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado CFE-TN-RBTB1 de 50 x 80 x 65 cm (De baja tensión en banqueta tipo 1) con tapa de concreto hidráulico, marco de ángulo 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" y contramarco de 2" x 2" x 3/16" con anclas marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
| 501100316 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 024) Suministro y colocación de lavabo ovalin color bco. mca. VITROMEX modelo GARDENIA o similar en calidad y duración, para empotrar en losa. Incluye: llave economizadora con seguro antirrobo mca. HELVEX mod. TV-105 o similar en calidad y duración, contrarjilla , céspol cromados y pruebas. | pza | 1
| 501100048 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c) 03) Suministro y colocación de regadera marca HELVEX modelo QUORUM H-700-C/L. Incluye: llaves de empotrar, brazo, chapetón y manerales marca HELVEX modelo QUORUM (L) C-42-C/L, conexiones, mano de obra, instalación, pruebas, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501100221 | Suministro y colocación de barra de apoyo o de seguridad (recta) de 1 1/4" de diam. y 0.610 mts de long. para excusado de minusválidos a base de tubo de acero inoxidable tipo B610S Mca. Helvex o similar en calidad y duración. Incluye material de fijación, mano de obra y herramienta. | pza | 3
| 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 44
| 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 22
| 502300035 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavacion y relleno (3.0704.12.G.01.d) 01) Registro sanitario de 60x40 cm hasta 100cmde profundidad interior, de block hueco de cemento de 15x20x40 cm asentado y junteado con mortero cemento-arena 1:4 acabado pulido, con plantilla de concreto F'C=100 kg/cm2 marco y contramarco metálico, tapa de concreto F'C=150 kg/cm2 reforzada con alambrón. Incl. ateriales,mano de obra, herramienta, acarreos, media caña, trazo, excavación y relleno. | pza | 1
| 501101200 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; incluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 02) De "4" de diámetro (10 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 20
| 502300010 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a) 2 Línea de alimentación a cisternas, ­tinacos; redes de riego, incluye conexiones, trazo, excavación, rellenos y pruebas. (3.0704.12 G.01.b) 01) De cobre "m" de 1/2" (13mm) de diámetro., marca Nacobre o similar. Incluye: suministro, tendido, acarreo, mano de obra, conexiones (tees, codos, coples, conectores, reducciones, etc.), excavación, relleno y pruebas. | m | 21
| 501100051 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS. 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c) 11) Calentador marca CAL-O-REX o similar en calidad de 15 gal. de capacidad, tipo automático o similar, incluye: suministro, colocación, base de concreto, material, regulador, conectores, tuercas de unión soldables de cobre a preparación de salida, válvula de alivio, conexiones, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501101194 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 14) Tanque de gas estacionario, con capacidad de 100 kg, con válvula de presión, llave de paso, marca TATSA. Incluye: suministro, colocación, maniobras, acarreos, flete, herramienta, accesorios, pruebas y conexión. | pza | 1
| III-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900036 | Suministro e instalación de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 2.10 x 0.91 m, fabricado con estructura de PTR calibre 18 de 1 1/2", lamina pintro calibre 22 y postes de polín de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, según proyecto. Incluye: suministro y fabricación de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes. Ver plano. | pza | 1
| IV | REHABILITACION GENERAL EN ESC. SEC. TEC. "LIC. AARON SAENZ GARZA" (CLAVE: 28DST0038A), COL. 1° DE MAYO,XICOTENCATL,TAMAULIPAS.
| IV-1.1 | PRELIMINARES
| 500100022 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de recubrimiento vidriado (azulejo) en muros y piso, incluye cenefas, acarreo dentro y fuera de la obra del material demolido, limpieza, mano de obra, herramientas y equipo a cualquier nivel. | m2 | 160
| 500100005 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puerta de estructura de fierro, con diversas dimensiones. Incluye: acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | pza | 2
| 500100927 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmontaje y retiro de mueble sanitario y/o de cocina existente (inodoro, lavabo, mingitorio, fregadero, lavadero y vertedero o pileta). Incluye acarreo dentro y fuera de la obra del material recobrado al almacén indicado por la Supervisión, limpieza, equipo de seguridad y herramientas. (P.U.O.T.) | pza | 2
| IV-1.2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
| 500402330 | Resanes con mortero cemento arena prop. 1:4 en áreas dañadas de paredes. Incluye: retiro de partículas sueltas de aplanado existente, aplicación de mortero dando terminación igual al existente en el edificio, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 85
| 500402677 | Rehabilitación de lecho bajo de losas en aleros, consistente en: demolición de concreto suelto, limpieza con cepillo de alambre, removedor de óxido en acero expuesto y aplicación de FESTERBOND o similar en calidad, aplanado fino en plafones de 2 cm de espesor, zarpeando con mortero cemento-arena proporción 1:4 y afinando con el mismo material. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreos, maniobras, andamiajes, limpieza y retiro de escombro dentro y fuera de la obra, a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 50
| 500401095 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.d) Lambrín interior de azulejo (3.0704.08.G.01) Suministro y colocación de lambrín de azulejo en muros marca Interceramic modelo Desert color Dubai de 20 x 30 cm o similar, asentado con cemento crest y emboquillado con boquilla antihongo color blanco antiguo (para baños) | m2 | 160
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 470
| 500500052 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 03) Suministro y aplicación de pintura esmalte, marca Comex, Osel línea de Plata o similar, en exteriores sobre superficies metálicas de acero. comprende: limpieza de la superficie, sellador, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye materiales, limpieza, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo | m2 | 9.24
| 500900032 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.e) Colocación de canceles con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.02) 01) Colocación de mampara y puerta metálica en sanitarios con mortero cemento-arena prop. 1:5. incluye plomeo y nivelación. | m2 | 9.24
| IV-1.3 | HERRERIA Y CANCELERIA
| 500900045 | Suministro de puerta para mampara de perfil tubular esmaltado a fuego de 1 x 1 1/2'' lámina troquelada y lisa (1.54 x 1.00), Incluye: herrajes, acarreos y maniobras. | pza | 6
| IV-1.4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 501100017 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro VITROMEX modelo Marathon color blanco o similar en calidad completo, con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 2
| IV-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
Gobierno del estado de Tamaulipas
Secretaría de obras públicas
O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-ITIFE-N013-2020 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: SEC. TEC. No. 37, JESUS REYES HEROLES (28DST0037B); PRIM. INSURGENTE PEDRO MORENO (28DPR1872V) EN BUSTAMANTE; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (28DML0041L) EN OCAMPÓ; SEC. TEC. No. 38, LIC. AARON SAENZ GARZA (28DST0038A) EN XICOTENCATL, TAM. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACION DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS "B", "C" y "F" EN ESC. SEC. TEC. No. 37 "JESUS REYES HEROLES"(CLAVE: 28DST0037B),CABECERA MUNICIPAL,BUSTAMANTE,TAMAULIPAS.
II | REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. "INSURGENTE PEDRO MORENO" (CLAVE: 28DPR1872V),EJ. JOYA DE HERRERA,BUSTAMANTE,TAMAULIPAS.
III | ADAPTACION DE SERVICIOS SANITARIOS CON REGADERA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CLAVE:28DML0041L),CABECERA MUNICIPAL,OCAMPÓ, TAMAULIPAS.
IV | REHABILITACION GENERAL EN ESC. SEC. TEC. "LIC. AARON SAENZ GARZA" (CLAVE: 28DST0038A), COL. 1° DE MAYO,XICOTENCATL,TAMAULIPAS.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
Gobierno del estado de Tamaulipas
Secretaría de obras públicas
O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA