## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N007-2023 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DREN PLUVIAL REYNOSA PONIENTE, DE AVENIDA VIRREYES HASTA CANAL RODHE, EN REYNOSA, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | PRELIMINARES EN ÁREA DE CUBETA DE CANAL, EN UNA SECCION TRAPEZOIDAL,
1 | 111118515 | Trazo y nivelación, para desplante de estructuras, estableciendo ejes de referencia, localizando los bancos de nivel más cercanos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. P.U.O.T. | m2 | 19304
2 | 210030007 | Despalme, desmonte, roza y desenraice de material vegetal. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga y acarreo, al sitio de almacenamiento que la supervisión indique, limpieza y retiro de material sobrante, equipo de protección personal y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos y E.P. 130A. P.U.O.T. | m3 | 3860.8
II | II | TERRACERÍAS EN ÁREA DE CUBETA DE CANAL, EN UNA SECCION TRAPEZOIDAL,
3 | 111119115 | Afine y amacice de talud. Incluye: mano de obra, material, equipo, acarreos, fletes, limpieza, retiro de material sobrante fuera de obra a cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 19304
4 | 111105004 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .005 Excavación para Canales. P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.005) J1. 4) Excavación para canal pluvial. | m3 | 13898.88
5 | 111111029 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 2) Para protección de obras Compactado al 90%, con calidad de terraplen. | m3 | 4826
III | III | REVESTIMIENTO DE TALUDES Y BASE DE CANAL TRAPEZOIDAL DE BASE 16.30 M Y TALUDES DE 2.50 AMBOS LADOS (12 CMS DE ESPESOR )
6 | 111203045 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 2) Simple de f'c= 150kg/cm2 | m3 | 2316.48
7 | 111204012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 2) Malla Electrosoldada 6-6/10-10 | m2 | 19304
8 | 111310005 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.03 Drenaje y Subdrenaje .010 Geodrenes P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.03.010) 5) Mallas Geomembrana LINER 1.5 mm Marca GEOVIN o similar | m2 | 17040
9 | 111118168 | Junta de Dilatación, por medio de cartón asfaltico Celotex de 13 mm de espesor y relleno con SIKAFLEX 1a. Incluye: suministro de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, silletas a base de alambrón y todo lo necesario para su correcta terminación. P.U.O.T. | m | 6442.71
10 | 111119263 | Junta longitudinal a base de varilla corrugada de 1/2" de Ø, de 64 cm de longitud @ 75 cm, colocadas con silletas o insertadas por vibración si se usa equipo de cimbra deslizante, modular para corte con disco, sellada la junta a base de Sikaflex o similar en calidad, color plata. Incluye: camisa de PVC, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 21265.7
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N007-2023 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DREN PLUVIAL REYNOSA PONIENTE, DE AVENIDA VIRREYES HASTA CANAL RODHE, EN REYNOSA, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | PRELIMINARES EN ÁREA DE CUBETA DE CANAL, EN UNA SECCION TRAPEZOIDAL,
II | TERRACERÍAS EN ÁREA DE CUBETA DE CANAL, EN UNA SECCION TRAPEZOIDAL,
III | REVESTIMIENTO DE TALUDES Y BASE DE CANAL TRAPEZOIDAL DE BASE 16.30 M Y TALUDES DE 2.50 AMBOS LADOS (12 CMS DE ESPESOR )
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES