## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N057-2023 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES CON TUBO SANITARIO PVC, EN DIVERSAS COLONIAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE XOCHICALCO ENTRE C. MONTEALBAN Y AV. LAS TORRES COL. MEXICO, EN CD. VICTORIA, TAM.
I.1 | I .1 | PRELIMINARES
1 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 338.8
2 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 677.6
3 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 26.66
4 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 489.74
5 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 26.66
6 | 211300006 | 1131.00) Relleno en zanjas 04) Compactado al 85% proctor, con material producto de banco. y E.P. 15A | m3 | 124.93
7 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 319.13
I.2 | I.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
8 | 290011325 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 224.8
9 | 280370118 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 125.2
I.3 | I.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
10 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 39
I.4 | I.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
11 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 6
I.5 | I.5 | PAVIMENTOS
12 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 26.66
13 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 71.09
II | II | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE 20 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE OCTUBRE COL. VICENTE GUERRERO, EN CD. VICTORIA, TAM.
II.1 | II.1 | PRELIMINARES
14 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 194.8
15 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 389.6
16 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 10.95
17 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 311.73
18 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 14.61
19 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 66.93
20 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 224.07
II.2 | II.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
21 | 290011325 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 194.8
II.3 | II.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
22 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 46
II.4 | II.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
23 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 15
II.5 | II.5 | PAVIMENTOS
24 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 10.95
25 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 29.2
III | III | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE SIERRA DE SAN CARLOS E/ RIO BRAVO Y RIO SAN JUAN COL. TAMATAN, EN CD. VICTORIA, TAM.
III.1 | III.1 | PRELIMINARES
26 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 162
27 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 324
28 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 12.15
29 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 298.5375
30 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 12.15
31 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 123.4732
32 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 230.7243
III.2 | III.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
33 | 290011325 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 162
III.3 | III.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
34 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 22
III.4 | III.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
35 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 10
III.5 | III.5 | PAVIMENTOS
36 | 210010008 | E.P.58A Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico F’C= 250 kg/cm2. | m3 | 12.15
37 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 24.3
IV | IV | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CRISTOBAL COLON (9) E/ BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEO Y AV. MICHOACAN, FRACC. VALLE DE AGUAYO, EN CD. VICTORIA, TAM.
IV.1 | IV.1 | PRELIMINARES
38 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 675.9
39 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 1351.8
40 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 38.57
41 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 1144.71
42 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 51.43
43 | 211300006 | 1131.00) Relleno en zanjas 04) Compactado al 85% proctor, con material producto de banco. y E.P. 15A | m3 | 233.04
44 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 836.11
IV.2 | IV.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
45 | 290011325 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 601.7
46 | 280370118 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 74.2
IV.3 | IV.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
47 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 50
IV.4 | IV.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
48 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 10
IV.5 | IV.5 | PAVIMENTOS
49 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 38.57
50 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 102.85
V | V | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE MICHOACAN LAURO AGUIRRE (10) Y GASPAR DE LA GARZA (13) FRACC. VALLE DE AGUAYO, EN CD. VICTORIA, TAM.
V.1 | V.1 | PRELIMINARES
51 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 196.69
52 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 393.38
53 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 12.54
54 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 377.5445
55 | 211300002 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco. | m3 | 17.6607
56 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 190.5
57 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 246.0025
V.2 | V.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
58 | 280370118 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 196.69
V.3 | V.3 | POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
59 | 231100082 | Construcción de Pozo de visita común hasta 2.50 m de profundidad, plantilla f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm, losa de cimentacion de concreto f'c=150kg/cm2, muro de tabicón sólido de 28 cm de espesor junteado y asentado con mortero cemento-arena 1:3, aplanado interior acabado pulido con mortero cementoarena 1:3 incluye: media caña, suministro de materiales, acarreo libre, desperdicios, limpieza de sobrantes, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | pozo | 3
60 | 231100001 | 3110.00) Brocales y tapas de Pozos de visita 01) de concreto, fabricación e Instalación. | pza | 3
61 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 23
V.4 | V.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
62 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 5
V.5 | V.5 | PAVIMENTOS
63 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 12.53
64 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 33.41
VI | VI | REHABILITACION DE CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE CALLE OLIVIA Y CALLE PRIMERA DIAGONAL, FRACC. LAS PALMAS, CD. VICTORIA , TAM.
VI.1 | VI.1 | PRELIMINARES
65 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 309.95
66 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 619.9
67 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 19.76
68 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 391.2181
69 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 26.35
70 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 108.8
71 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 206.8
VI.2 | VI.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
72 | 280370118 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 309.95
VI.3 | VI.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
73 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 15
VI.4 | VI.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
74 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 7
VI.5 | VI.5 | PAVIMENTOS
75 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 19.76
76 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 52.69
VII | VII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 22 DE FEBRERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN DE LA BARRERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE 2 DE FEB. Y CALLE MANUEL TORRES, COL. FRANCISCO I. MADERO, CD. VICTORIA , TAM.
VII.1 | VII.1 | PRELIMINARES
77 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 289.03
78 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 412.06
79 | 210000005 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 05) Pavimento hidráulico | m3 | 10.64
80 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 47.82
81 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 546.15
82 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 21.93
83 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 220.55
84 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 423.01
VII.2 | VII.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
85 | 290011325 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 289.03
VII.3 | VII.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
86 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 38
VII.4 | VII.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
87 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 15
VII.5 | VII.5 | PAVIMENTOS
88 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 3.58
89 | 210010008 | E.P.58A Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico F’C= 250 kg/cm2. | m3 | 10.64
90 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 28.37
VIII | VIII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE FRANCIA E/ CALLES COLOMBIA Y RAMON LOPEZ VELARDE, COL. LA LIBERTAD, EN CD. VICTORIA, TAM.
VIII.1 | VIII.1 | PRELIMINARES
91 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 153.01
92 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 278.2
93 | 210000005 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 05) Pavimento hidráulico | m3 | 15.3
94 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 421.88
95 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 27.12
96 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 123.44
97 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 271.32
VIII.2 | VIII.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
98 | 280370126 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 609 mm (24") de diámetro de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 139.1
VIII.3 | VIII.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
99 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 5
VIII.4 | VIII.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
100 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 3
VIII.5 | VIII.5 | PAVIMENTOS
101 | 210010008 | E.P.58A Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico F’C= 250 kg/cm2. | m3 | 15.3
102 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 30.6
IX | IX | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE JOSE NUÑEZ DE CACERES (6) A CALLE PORFIRIO DIAZ (7), ZONA CENTRO, CD. VICTORIA, TAM.
IX.1 | IX.1 | PRELIMINARES
103 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 92
104 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 184
105 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 5.17
106 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 121.44
107 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 6.9
108 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 31.61
109 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 80.04
IX.2 | IX.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
110 | 290011325 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 92
IX.3 | IX.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
111 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 17
IX.4 | IX.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
112 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 5
IX.5 | IX.5 | PAVIMENTOS
113 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 5.17
114 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 13.8
X | X | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PLAYA LOS DELFINES ENTRE CALLE PUERTO DE ANGELITO Y AVE. 16 DE SEPTIEMBRE FRACC. AMPL. LAS PLAYAS, CD. VICTORIA , TAM.
X.1 | X.1 | PRELIMINARES
115 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 184.5
116 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 369
117 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 10.39
118 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 224.21
119 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 13.84
120 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 63.39
121 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 141.18
X.2 | X.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
122 | 290011325 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 184.5
X.3 | X.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
123 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 36
X.4 | X.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
124 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 10
X.5 | X.5 | PAVIMENTOS
125 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 10.39
126 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 27.67
XI | XI | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ROSA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, COL. MIGUEL ALEMAN, CD. VICTORIA, TAM.
XI.1 | XI.1 | PRELIMINARES
127 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 99.7
128 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 199.4
129 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 5.6
130 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 142.07
131 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 7.48
132 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 34.26
133 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 97.21
XI.2 | XI.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
134 | 290011325 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 99.7
XI.3 | XI.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
135 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 12
XI.4 | XI.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
136 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 5
XI.5 | XI.5 | PAVIMENTOS
137 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 5.6
138 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 14.95
XII | XII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 22 DE FEBRERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN DE LA BARRERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE 2 DE FEB. Y CALLE MANUEL TORRES, COL. FRANCISCO I. MADERO, CD. VICTORIA , TAM.
XII.1 | XII.1 | PRELIMINARES
139 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 395.98
140 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 745.06
141 | 210000005 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 05) Pavimento hidráulico | m3 | 1.85
142 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 3.51
143 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 518.55
144 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 29.70.
145 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 136.06
146 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 340.36
XII.2 | XII.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
147 | 290011325 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 395.98
XII.3 | XII.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
148 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 35
XII.4 | XII.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
149 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 8
XII.5 | XII.5 | PAVIMENTOS
150 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 3.51
151 | 210010008 | E.P.58A Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico F’C= 250 kg/cm2. | m3 | 16.74
152 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 41.85
XIII | XIII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE MAYAPAN ENTRE AVE. LAS TORRES Y CALLE COYOACAN, COL. MEXICO, CD. VICTORIA, TAM.
XIII.1 | XIII.1 | PRELIMINARES
153 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 165.35
154 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 330.7
155 | 210000005 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 05) Pavimento hidráulico | m3 | 33.07
156 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 279.73
157 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 12.4
158 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 56.81
159 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 205.32
XIII.2 | XIII.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
160 | 280370126 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 609 mm (24") de diámetro de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 165.35
XIII.3 | XIII.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
161 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 38
XIII.4 | XIII.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
162 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 15
XIII.5 | XIII.5 | PAVIMENTOS
163 | 210010008 | E.P.58A Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico F’C= 250 kg/cm2. | m3 | 12.4
164 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 24.81
XIV | XIV | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVE. FCO. I. MADERO, COL. NORBERTO TREVINO ZAPATA, CD. VICTORIA, TAM.
XIV.1 | XIV.1 | PRELIMINARES
165 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 105
166 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 210
167 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 6.3
168 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 174.3
169 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 8.4
170 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 42.98
171 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 115.5
XIV.2 | XIV.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
172 | 280370118 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 105
XIV.3 | XIV.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
173 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 5
XIV.4 | XIV.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
174 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 3
XIV.5 | XIV.5 | PAVIMENTOS
175 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 6.3
176 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 16.8
XV | XV | REUBICACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE JUAN BAUTISTA Y CALLE FLORES MAGON, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CD. VICTORIA,TAM.
XV.1 | XV.1 | PRELIMINARES
177 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 676.81
178 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 1353.62
179 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 38.52
180 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 887.25
181 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 50.76
182 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 232.55
183 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 582.68
XV.2 | XV.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
184 | 290011325 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 676.81
XV.3 | XV.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
185 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 95
XV.4 | XV.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
186 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 15
XV.5 | XV.5 | PAVIMENTOS
187 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 38.07
188 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 101.53
XVI | XVI | REHABILITACION DE DRENAJE EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEO E/ AV. TAMAULIPAS (8) Y CRISTOBAL COLON (9), FRACC. SIERRA GORDA, EN CD. VICTORIA, TAM.
XVI.1 | XVI.1 | PRELIMINARES
189 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 108.1
190 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 216.2
191 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 8.11
192 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 267.91
193 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 11.57
194 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 77.68
195 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 169.18
XVI.2 | XVI.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
196 | 290011325 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 108.1
XVI.3 | XVI.3 | POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
197 | 231100082 | Construcción de Pozo de visita común hasta 2.50 m de profundidad, plantilla f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm, losa de cimentacion de concreto f'c=150kg/cm2, muro de tabicón sólido de 28 cm de espesor junteado y asentado con mortero cemento-arena 1:3, aplanado interior acabado pulido con mortero cementoarena 1:3 incluye: media caña, suministro de materiales, acarreo libre, desperdicios, limpieza de sobrantes, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | pozo | 3
198 | 231100001 | 3110.00) Brocales y tapas de Pozos de visita 01) de concreto, fabricación e Instalación. | pza | 3
XVI.4 | XVI.4 | PAVIMENTOS
199 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 8.04
200 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 21.42
201 | 210010087 | Banqueta de concreto f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor incluye: preparación, compactación, acarreos desde planta, límites, malla electrosoldada 6-6/10x10, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | m2 | 1
XVII | XVII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE LAURO RENDON (27) DE HIDALGO A JUAREZ Y C. HIDALGO ENTRE LAURO RENDON (27) Y PENSAMIENTO (26), COL. HEROE DE NACOZARI, EN CD. VICTORIA, TAM.
XVII.1 | XVII.1 | PRELIMINARES
202 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 311.5
203 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 623
204 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 19.86
205 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 502.15
206 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 26.48
207 | 211300006 | 1131.00) Relleno en zanjas 04) Compactado al 85% proctor, con material producto de banco. y E.P. 15A | m3 | 316.81
208 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 240.95
XVII.2 | XVII.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
209 | 280370118 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 311.5
XVII.3 | XVII.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
210 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 38
XVII.4 | XVII.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
211 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 8
XVII.5 | XVII.5 | PAVIMENTOS
212 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 19.86
213 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 68.4
VIII | VIII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE OLIVIA RAMIREZ E/ F. DE LA GARZA Y J. NUÑEZ DE CACERES COL. LA PALMAS., EN CD. VICTORIA, TAM.
VIII.1 | VIII.1 | PRELIMINARES
214 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 444.22
215 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 888.44
216 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 27.81
217 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 588.06
218 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 33.86
219 | 211300006 | 1131.00) Relleno en zanjas 04) Compactado al 85% proctor, con material producto de banco. y E.P. 15A | m3 | 159.77
220 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 394.42
VIII.2 | VIII.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
221 | 280370118 | Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 444.22
VIII.3 | VIII.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
222 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 61
VIII.4 | VIII.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
223 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 20
VIII.5 | VIII.5 | PAVIMENTOS
224 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 27.81
225 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 68.81
XIX | XIX | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN CALLE JUAN C. DORIA (5) ENTRE ABASOLO Y CARRERA TORRES, ZONA CENTRO, CD. VICTORIA,TAM.
XIX.1 | XIX.1 | PRELIMINARES
226 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 87
227 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 174
228 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 3.92
229 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 124.84
230 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 6.09
231 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 115.93
232 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 72
XIX.2 | XIX.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
233 | 290011325 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") de diámetro y E.P. 4A | m | 87
XIX.3 | XIX.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
234 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 12
XIX.4 | XIX.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
235 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 2
XIX.5 | XIX.5 | BANQUETAS
236 | 210010087 | Banqueta de concreto f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor incluye: preparación, compactación, acarreos desde planta, límites, malla electrosoldada 6-6/10x10, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | m2 | 52.2
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N057-2023 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES CON TUBO SANITARIO PVC, EN DIVERSAS COLONIAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE XOCHICALCO ENTRE C. MONTEALBAN Y AV. LAS TORRES COL. MEXICO, EN CD. VICTORIA, TAM.
II | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE 20 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE OCTUBRE COL. VICENTE GUERRERO, EN CD. VICTORIA, TAM.
III | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE SIERRA DE SAN CARLOS E/ RIO BRAVO Y RIO SAN JUAN COL. TAMATAN, EN CD. VICTORIA, TAM.
IV | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CRISTOBAL COLON (9) E/ BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEO Y AV. MICHOACAN, FRACC. VALLE DE AGUAYO, EN CD. VICTORIA, TAM.
V | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE MICHOACAN LAURO AGUIRRE (10) Y GASPAR DE LA GARZA (13) FRACC. VALLE DE AGUAYO, EN CD. VICTORIA, TAM.
VI | REHABILITACION DE CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE CALLE OLIVIA Y CALLE PRIMERA DIAGONAL, FRACC. LAS PALMAS, CD. VICTORIA , TAM.
VII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 22 DE FEBRERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN DE LA BARRERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE 2 DE FEB. Y CALLE MANUEL TORRES, COL. FRANCISCO I. MADERO, CD. VICTORIA , TAM.
VIII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE FRANCIA E/ CALLES COLOMBIA Y RAMON LOPEZ VELARDE, COL. LA LIBERTAD, EN CD. VICTORIA, TAM.
IX | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE JOSE NUÑEZ DE CACERES (6) A CALLE PORFIRIO DIAZ (7), ZONA CENTRO, CD. VICTORIA, TAM.
X | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PLAYA LOS DELFINES ENTRE CALLE PUERTO DE ANGELITO Y AVE. 16 DE SEPTIEMBRE FRACC. AMPL. LAS PLAYAS, CD. VICTORIA , TAM.
XI | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ROSA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, COL. MIGUEL ALEMAN, CD. VICTORIA, TAM.
XII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 22 DE FEBRERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN DE LA BARRERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE 2 DE FEB. Y CALLE MANUEL TORRES, COL. FRANCISCO I. MADERO, CD. VICTORIA , TAM.
XIII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE MAYAPAN ENTRE AVE. LAS TORRES Y CALLE COYOACAN, COL. MEXICO, CD. VICTORIA, TAM.
XIV | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVE. FCO. I. MADERO, COL. NORBERTO TREVINO ZAPATA, CD. VICTORIA, TAM.
XV | REUBICACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE JUAN BAUTISTA Y CALLE FLORES MAGON, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CD. VICTORIA,TAM.
XVI | REHABILITACION DE DRENAJE EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEO E/ AV. TAMAULIPAS (8) Y CRISTOBAL COLON (9), FRACC. SIERRA GORDA, EN CD. VICTORIA, TAM.
XVII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE LAURO RENDON (27) DE HIDALGO A JUAREZ Y C. HIDALGO ENTRE LAURO RENDON (27) Y PENSAMIENTO (26), COL. HEROE DE NACOZARI, EN CD. VICTORIA, TAM.
XVIII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE OLIVIA RAMIREZ E/ F. DE LA GARZA Y J. NUÑEZ DE CACERES COL. LA PALMAS., EN CD. VICTORIA, TAM.
XIX | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN CALLE JUAN C. DORIA (5) ENTRE ABASOLO Y CARRERA TORRES, ZONA CENTRO, CD. VICTORIA,TAM.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES