## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N057-2023 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES CON TUBO SANITARIO PVC, EN DIVERSAS COLONIAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE XOCHICALCO ENTRE C. MONTEALBAN Y AV. LAS TORRES COL. MEXICO, EN CD. VICTORIA, TAM.
I.1 | I .1 | PRELIMINARES
1 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 338.8
2 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 677.6
3 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 26.66
4 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 636.66
5 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 26.66
6 | 211300006 | 1131.00) Relleno en zanjas 04) Compactado al 85% proctor, con material producto de banco. y E.P. 15A | m3 | 124.93
7 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 319.13
I.2 | I.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
8 | 290552322 | Suministro tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 224.8
9 | 290552324 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 224.8
10 | 290552323 | Suministro, de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 125.2
11 | 290552325 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de305 mm (12") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 125.2
I.3 | I.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
12 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 39
I.4 | I.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
13 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 6
I.5 | I.5 | PAVIMENTOS
14 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 26.66
15 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 71.09
II | II | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE 20 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE OCTUBRE COL. VICENTE GUERRERO, EN CD. VICTORIA, TAM.
II.1 | II.1 | PRELIMINARES
16 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 194.8
17 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 389.6
18 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 10.95
19 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 311.73
20 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 14.61
21 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 224.07
22 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 87.01
II.2 | II.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
23 | 290552322 | Suministro tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 194.8
24 | 290552324 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 194.8
II.3 | II.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
25 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 46
II.4 | II.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
26 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 15
II.5 | II.5 | PAVIMENTOS
27 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 10.95
28 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 29.2
III | III | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE SIERRA DE SAN CARLOS E/ RIO BRAVO Y RIO SAN JUAN COL. TAMATAN, EN CD. VICTORIA, TAM.
III.1 | III.1 | PRELIMINARES
29 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 162
30 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 324
31 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 12.15
32 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 298.54
33 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 12.15
34 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 230.7243
35 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 143.82
III.2 | III.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
36 | 290552322 | Suministro tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 162
37 | 290552324 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 162
III.3 | III.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
38 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 22
III.4 | III.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
39 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 10
III.5 | III.5 | PAVIMENTOS
40 | 210010008 | E.P.58A Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico F’C= 250 kg/cm2. | m3 | 12.15
41 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 24.3
IV | IV | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CRISTOBAL COLON (9) E/ BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEO Y AV. MICHOACAN, FRACC. VALLE DE AGUAYO, EN CD. VICTORIA, TAM.
IV.1 | IV.1 | PRELIMINARES
42 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 675.9
43 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 1351.8
44 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 38.57
45 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 1144.71
46 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 51.43
47 | 211300006 | 1131.00) Relleno en zanjas 04) Compactado al 85% proctor, con material producto de banco. y E.P. 15A | m3 | 233.04
48 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 247.65
IV.2 | IV.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
49 | 290552322 | Suministro tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 601.7
50 | 290552324 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 601.7
51 | 290552323 | Suministro, de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 74.2
52 | 290552325 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de305 mm (12") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 74.2
IV.3 | IV.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
53 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 50
IV.4 | IV.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
54 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 10
IV.5 | IV.5 | PAVIMENTOS
55 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 38.57
56 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 102.85
V | V | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE MICHOACAN LAURO AGUIRRE (10) Y GASPAR DE LA GARZA (13) FRACC. VALLE DE AGUAYO, EN CD. VICTORIA, TAM.
V.1 | V.1 | PRELIMINARES
57 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 196.69
58 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 393.38
59 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 12.54
60 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 490.81
61 | 211300002 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco. | m3 | 17.6607
62 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 836.11
63 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 141.44
V.2 | V.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
64 | 290552323 | Suministro, de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 196.69
65 | 290552325 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de305 mm (12") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 196.69
66 | 231100082 | Construcción de Pozo de visita común hasta 2.50 m de profundidad, plantilla f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm, losa de cimentacion de concreto f'c=150kg/cm2, muro de tabicón sólido de 28 cm de espesor junteado y asentado con mortero cemento-arena 1:3, aplanado interior acabado pulido con mortero cementoarena 1:3 incluye: media caña, suministro de materiales, acarreo libre, desperdicios, limpieza de sobrantes, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | pozo | 3
67 | 231100001 | 3110.00) Brocales y tapas de Pozos de visita 01) de concreto, fabricación e Instalación. | pza | 3
68 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 23
V.4 | V.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
69 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 5
V.5 | V.5 | PAVIMENTOS
70 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 12.53
71 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 33.41
VI | VI | REHABILITACION DE CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE CALLE OLIVIA Y CALLE PRIMERA DIAGONAL, FRACC. LAS PALMAS, CD. VICTORIA , TAM.
VI.1 | VI.1 | PRELIMINARES
72 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 309.95
73 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 619.9
74 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 19.76
75 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 508.58
76 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 26.35
77 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 246.0025
78 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 206.8
VI.2 | VI.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
79 | 290552323 | Suministro, de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 309.95
80 | 290552325 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de305 mm (12") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 309.95
VI.3 | VI.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
81 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 15
VI.4 | VI.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
82 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 7
VI.5 | VI.5 | PAVIMENTOS
83 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 19.76
84 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 52.69
VII | VII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 22 DE FEBRERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN DE LA BARRERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE 2 DE FEB. Y CALLE MANUEL TORRES, COL. FRANCISCO I. MADERO, CD. VICTORIA , TAM.
VII.1 | VII.1 | PRELIMINARES
85 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 289.03
86 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 412.06
87 | 210000005 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 05) Pavimento hidráulico | m3 | 10.64
88 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 47.82
89 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 710
90 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 21.93
91 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 286.72
92 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 160.47
VII.2 | VII.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
93 | 290552322 | Suministro tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 289.03
94 | 290552324 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 289.03
VII.3 | VII.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
95 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 38
VII.4 | VII.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
96 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 15
VII.5 | VII.5 | PAVIMENTOS
97 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 3.58
98 | 210010008 | E.P.58A Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico F’C= 250 kg/cm2. | m3 | 10.64
99 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 28.37
VIII | VIII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE FRANCIA E/ CALLES COLOMBIA Y RAMON LOPEZ VELARDE, COL. LA LIBERTAD, EN CD. VICTORIA, TAM.
VIII.1 | VIII.1 | PRELIMINARES
100 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 153.01
101 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 278.2
102 | 210000005 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 05) Pavimento hidráulico | m3 | 15.3
103 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 548.44
104 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 27.12
105 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 423.01
106 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 41.09
VIII.2 | VIII.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
107 | 290552322 | Suministro tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 139.1
108 | 290552324 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 139.1
VIII.3 | VIII.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
109 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 5
VIII.4 | VIII.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
110 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 3
VIII.5 | VIII.5 | PAVIMENTOS
111 | 210010008 | E.P.58A Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico F’C= 250 kg/cm2. | m3 | 15.3
112 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 30.6
IX | IX | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE JOSE NUÑEZ DE CACERES (6) A CALLE PORFIRIO DIAZ (7), ZONA CENTRO, CD. VICTORIA, TAM.
IX.1 | IX.1 | PRELIMINARES
113 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 92
114 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 184
115 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 5.17
116 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 157.872
117 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 6.9
118 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 271.32
119 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 80.04
IX.2 | IX.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
120 | 290552322 | Suministro tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 92
121 | 290552324 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 92
IX.3 | IX.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
122 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 17
IX.4 | IX.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
123 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 5
IX.5 | IX.5 | PAVIMENTOS
124 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 5.17
125 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 13.8
X | X | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PLAYA LOS DELFINES ENTRE CALLE PUERTO DE ANGELITO Y AVE. 16 DE SEPTIEMBRE FRACC. AMPL. LAS PLAYAS, CD. VICTORIA , TAM.
X.1 | X.1 | PRELIMINARES
126 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 184.5
127 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 369
128 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 10.39
129 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 291.47
130 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 13.84
131 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 82.41
132 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 44.54
X.2 | X.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
133 | 290552322 | Suministro tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 184.5
134 | 290552324 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 184.5
135 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 36
X.4 | X.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
136 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 10
X.5 | X.5 | PAVIMENTOS
137 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 10.39
138 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 27.67
XI | XI | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ROSA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, COL. MIGUEL ALEMAN, CD. VICTORIA, TAM.
XI.1 | XI.1 | PRELIMINARES
139 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 99.7
140 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 199.4
141 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 5.6
142 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 184.69
143 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 7.48
144 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 141.18
145 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 97.21
XI.2 | XI.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
146 | 290552322 | Suministro tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 99.7
147 | 290552324 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 99.7
XI.3 | XI.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
148 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 12
XI.4 | XI.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
149 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 5
XI.5 | XI.5 | PAVIMENTOS
150 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 5.6
151 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 14.95
XII | XII | REHABILITACION DE DRENAJE EN AVE. ZEFERINO FAJARDO LUNA ENTRE BLVD. EMILIO PORTES GIL Y CALLE CD. H. MATAMOROS, COL. INDUSTRIAL, CD. VICTORIA, TAM.
XII.1 | XII.1 | PRELIMINARES
152 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 395.98
153 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 745.06
154 | 210000005 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 05) Pavimento hidráulico | m3 | 1.85
155 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 3.51
156 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 674.12
157 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 29.70.
158 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 176.88
159 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 73.85
XII.2 | XII.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
160 | 290552322 | Suministro tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 395.98
161 | 290552324 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 395.98
XII.3 | XII.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
162 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 35
XII.4 | XII.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
163 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 8
XII.5 | XII.5 | PAVIMENTOS
164 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 3.51
165 | 210010008 | E.P.58A Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico F’C= 250 kg/cm2. | m3 | 16.74
166 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 41.85
XIII | XIII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE MAYAPAN ENTRE AVE. LAS TORRES Y CALLE COYOACAN, COL. MEXICO, CD. VICTORIA, TAM.
XIII.1 | XIII.1 | PRELIMINARES
167 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 165.35
168 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 330.7
169 | 210000005 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 05) Pavimento hidráulico | m3 | 33.07
170 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 363.65
171 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 12.4
172 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 340.36
173 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 55.874
XIII.2 | XIII.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
174 | 290552322 | Suministro tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 165.35
175 | 290552324 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 165.35
XIII.3 | XIII.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
176 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 38
XIII.4 | XIII.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
177 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 15
XIII.5 | XIII.5 | PAVIMENTOS
178 | 210010008 | E.P.58A Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico F’C= 250 kg/cm2. | m3 | 12.4
179 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 24.81
XIV | XIV | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVE. FCO. I. MADERO, COL. NORBERTO TREVINO ZAPATA, CD. VICTORIA, TAM.
XIV.1 | XIV.1 | PRELIMINARES
180 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 105
181 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 210
182 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 6.3
183 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 226.59
184 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 8.4
185 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 302.32
186 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 205.32
XIV.2 | XIV.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
187 | 290552323 | Suministro, de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 105
188 | 290552325 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de305 mm (12") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 105
XIV.3 | XIV.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
189 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 5
XIV.4 | XIV.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
190 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 3
XIV.5 | XIV.5 | PAVIMENTOS
191 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 6.3
192 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 16.8
XV | XV | REUBICACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE JUAN BAUTISTA Y CALLE FLORES MAGON, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CD. VICTORIA,TAM.
XV.1 | XV.1 | PRELIMINARES
193 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 676.81
194 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 1353.62
195 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 38.52
196 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 1153.43
197 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 50.76
198 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 115.5
199 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 100.98
XV.2 | XV.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
200 | 290552322 | Suministro tubería de P.V.C., alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 676.81
201 | 290552324 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 203 mm (8") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 676.81
XV.3 | XV.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
202 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 95
XV.4 | XV.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
203 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 15
XV.5 | XV.5 | PAVIMENTOS
204 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 38.07
205 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 101.53
XVI | XVI | REHABILITACION DE DRENAJE EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEO E/ AV. TAMAULIPAS (8) Y CRISTOBAL COLON (9), FRACC. SIERRA GORDA, EN CD. VICTORIA, TAM.
XVI.1 | XVI.1 | PRELIMINARES
206 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 108.1
207 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 216.2
208 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 8.11
209 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 348.28
210 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 11.57
211 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 582.68
212 | 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 169.18
XVI.2 | XVI.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
213 | 290552329 | Suministro, de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 400 mm. (16") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 108.1
214 | 290552328 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 400 mm. (16") de diámetro , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 108.1
XVI.3 | XVI.3 | POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
215 | 231100082 | Construcción de Pozo de visita común hasta 2.50 m de profundidad, plantilla f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm, losa de cimentacion de concreto f'c=150kg/cm2, muro de tabicón sólido de 28 cm de espesor junteado y asentado con mortero cemento-arena 1:3, aplanado interior acabado pulido con mortero cementoarena 1:3 incluye: media caña, suministro de materiales, acarreo libre, desperdicios, limpieza de sobrantes, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | pozo | 3
216 | 231100001 | 3110.00) Brocales y tapas de Pozos de visita 01) de concreto, fabricación e Instalación. | pza | 3
XVI.4 | XVI.4 | PAVIMENTOS
217 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 8.04
218 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 21.42
219 | 210010087 | Banqueta de concreto f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor incluye: preparación, compactación, acarreos desde planta, límites, malla electrosoldada 6-6/10x10, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | m2 | 1
XVII | XVII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE LAURO RENDON (27) DE HIDALGO A JUAREZ Y C. HIDALGO ENTRE LAURO RENDON (27) Y PENSAMIENTO (26), COL. HEROE DE NACOZARI, EN CD. VICTORIA, TAM.
XVII.1 | XVII.1 | PRELIMINARES
220 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | M2 | 311.5
221 | 210000009 | 1000.00) Ruptura y demolición 20) Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico | m | 623
222 | 210000004 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 04) Pavimento asfáltico | m3 | 19.86
223 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 652.795
224 | 211300164 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco, de calidad subrasante a base de grava y arena, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, sobre acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m3 | 26.48
225 | 211300006 | 1131.00) Relleno en zanjas 04) Compactado al 85% proctor, con material producto de banco. y E.P. 15A | m3 | 316.81
226 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 240.95
XVII.2 | XVII.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
227 | 290552323 | Suministro, de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 305 mm. (12") de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos. | m | 311.5
228 | 290552325 | Instalacion, y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de305 mm (12") , incluye: mano de obra, herramienta, equipo, prueba, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 311.5
XVII.3 | XVII.3 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
229 | 231300271 | Descarga santaria con tubo de 6" serie-20 hasta 7.00m de longitud. incluye: cortes, demoliciones, excavacion, afine, material, mano de obra, equipo y herramientas. P.U.O.T. | pza | 38
XVII.4 | XVII.4 | TOMAS DOMICILIARIAS
230 | 231400361 | Toma de agua larga hasta 10 mts. con poliducto de alta densidad RD 9, incluye abrazadera de pvc de 3", llave de insercion de 1/2, niples y llave banqueta de 1/2", material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. | pza | 8
XVII.5 | XVII.5 | PAVIMENTOS
231 | 210010007 | E.P.57A Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. | m3 | 19.86
232 | 210010023 | E.P.57A-1 Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. | m3 | 68.4
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N057-2023 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES CON TUBO SANITARIO PVC, EN DIVERSAS COLONIAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE XOCHICALCO ENTRE C. MONTEALBAN Y AV. LAS TORRES COL. MEXICO, EN CD. VICTORIA, TAM.
II | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE 20 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE OCTUBRE COL. VICENTE GUERRERO, EN CD. VICTORIA, TAM.
III | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE SIERRA DE SAN CARLOS E/ RIO BRAVO Y RIO SAN JUAN COL. TAMATAN, EN CD. VICTORIA, TAM.
IV | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CRISTOBAL COLON (9) E/ BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEO Y AV. MICHOACAN, FRACC. VALLE DE AGUAYO, EN CD. VICTORIA, TAM.
V | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE MICHOACAN LAURO AGUIRRE (10) Y GASPAR DE LA GARZA (13) FRACC. VALLE DE AGUAYO, EN CD. VICTORIA, TAM.
VI | REHABILITACION DE CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE CALLE OLIVIA Y CALLE PRIMERA DIAGONAL, FRACC. LAS PALMAS, CD. VICTORIA , TAM.
VII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 22 DE FEBRERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN DE LA BARRERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE 2 DE FEB. Y CALLE MANUEL TORRES, COL. FRANCISCO I. MADERO, CD. VICTORIA , TAM.
VIII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE FRANCIA E/ CALLES COLOMBIA Y RAMON LOPEZ VELARDE, COL. LA LIBERTAD, EN CD. VICTORIA, TAM.
IX | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE JOSE NUÑEZ DE CACERES (6) A CALLE PORFIRIO DIAZ (7), ZONA CENTRO, CD. VICTORIA, TAM.
X | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PLAYA LOS DELFINES ENTRE CALLE PUERTO DE ANGELITO Y AVE. 16 DE SEPTIEMBRE FRACC. AMPL. LAS PLAYAS, CD. VICTORIA , TAM.
XI | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ROSA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, COL. MIGUEL ALEMAN, CD. VICTORIA, TAM.
XII | REHABILITACION DE DRENAJE EN AVE. ZEFERINO FAJARDO LUNA ENTRE BLVD. EMILIO PORTES GIL Y CALLE CD. H. MATAMOROS, COL. INDUSTRIAL, CD. VICTORIA, TAM.
XIII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE MAYAPAN ENTRE AVE. LAS TORRES Y CALLE COYOACAN, COL. MEXICO, CD. VICTORIA, TAM.
XIV | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVE. FCO. I. MADERO, COL. NORBERTO TREVINO ZAPATA, CD. VICTORIA, TAM.
XV | REUBICACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE JUAN BAUTISTA Y CALLE FLORES MAGON, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CD. VICTORIA,TAM.
XVI | REHABILITACION DE DRENAJE EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEO E/ AV. TAMAULIPAS (8) Y CRISTOBAL COLON (9), FRACC. SIERRA GORDA, EN CD. VICTORIA, TAM.
XVII | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE LAURO RENDON (27) DE HIDALGO A JUAREZ Y C. HIDALGO ENTRE LAURO RENDON (27) Y PENSAMIENTO (26), COL. HEROE DE NACOZARI, EN CD. VICTORIA, TAM.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES