## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N038-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
|  |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | MODERNIZACIÓN DE CRUCERO DE CARR. REYNOSA-NUEVO LAREDO (RIBEREÑA) CON CARR. DOS ESTADOS Y AV. HIDALGO KM. 35+680, EN ACCESO A GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | TERRACERIAS
1 | 111103002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 1.1) En apertura de caja cuando el material se desperdicie | m3 | 5449.95
2 | 111118002 | E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90% | m3 | 778.56
3 | 111109006 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 2 4) Capa de Subyacente compactado al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 2724.97
4 | 111109008 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 100% | m3 | 1167.85
II | II | PAVIMENTOS
5 | 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 778.56
6 | 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 3892.82
7 | 111406002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 2) Base de Concreto Asfáltico compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 389.28
8 | 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 389.28
9 | 111718032 | CSV CONSERVACIÓN CAR CARRETERAS 3. Trabajos de Conservación Periódica. 3.02 Pavimentos. 004 Capas de Rodadura de Mortero Asfáltico. P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 3.02.004) y E.P. 311-A 3) Mortero Asfáltico Slurry Seal Tipo III de 9 mm de espesor. | m2 | 1063.11
III | III | GUARNICIONES Y BANQUETAS
10 | 111210012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 12) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (recta) | m | 1684.69
11 | 111210013 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 13) Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x40cm. (curva) | m | 67.23
12 | 111210063 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 51) Banquetas de 10cm de espesor f'c=150kg/cm2, acabado rayado, juntas frias. | m2 | 2751.18
13 | 111204012 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004 ) 2) Malla Electrosoldada 6-6/10-10 | m2 | 2751.18
14 | 111111001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 1) Para recibir Banquetas Compactado al 95%, con calidad de subrasante | m3 | 550.24
IV | IV | SEÑALAMIENTO
IV.1 | IV.1 | SEÑALAMIENTO VERTICAL
15 | 111705143 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 2) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-6 Alto de 30cm. Por lado. | pza | 2
16 | 111705145 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 4) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-7 Ceda el Paso de 85X85X85cm. | pza | 3
17 | 111705199 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 6) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-9 de 86x86cm | pza | 4
18 | 111706059 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 44) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-11A de 86x86cm, con tablero adicional OD-5 de 30x122cm. | pza | 2
19 | 111705430 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 127) Señal Vertical Baja Preventiva SP-11 de 86x86cm., con tablero adicional de 35x122cm. | pza | 7
20 | 111705436 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 132) Señal Vertical Baja Preventiva SP-31 de 86x86cm, con tablero adicional de 35x117cm. | pza | 1
21 | 111705411 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 113) Señal Vertical Baja Preventiva SP-41 de 86x86 cm, con tablero adicional de 35x122 cm. | pza | 4
22 | 111705590 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja Preventiva SP-41 de 86x86cm. | pza | 4
23 | 111705410 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 112) Señal Vertical Baja Informativa de Destino SID-10 formada por tres tableros de 56x300 cm. | pza | 2
24 | 111705511 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. Señal Vertical Baja Informativa de Destino SID-11 formada por dos tableros de 56x300 cm. | pza | 2
25 | 111706099 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 006 Señales Verticales Elevadas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.006) y E.P.6. Señal Vertical Elevada Informativa de destino SID-14 Bandera Doble de 152x366cm, un tablero OD-5 de 60x122cm y 2 cabezales con 2 luces (color rojo-rojo) de 42 cm de diámetro , tapa, caja, visera, inyectadas en plástico de policarbonato de alto impacto color negro, fabricadas con diodos electro luminiscentes (leds) alta intensidad para operarse en 120 volts; marca SEMEX o similar en calidad. | pza | 4
26 | 111706100 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 006 Señales Verticales Elevadas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.006) y E.P.6. Señal Vertical Elevada Informativa de destino SID-14 Bandera Doble de 152x366cm, un tablero OD-5 de 60x122cm y 1 cabezal con 2 luces (color: ambar-ambar o rojo-rojo) de 42 cm de diámetro , tapa, caja, visera, inyectadas en plástico de policarbonato de alto impacto color negro, fabricadas con diodos electro luminiscentes (leds) alta intensidad para operarse en 120 volts; marca SEMEX o similar en calidad. | pza | 2
27 | 111705324 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 79) Señal Vertical Baja, Indicador de abstáculos OD-5 de 30x122cm. | pza | 7
IV.2 | IV.2 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
28 | 111702001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 002 Marcas en guarniciones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.002) M-12) Marcas en guarniciones M.12.1) Para prohibición del estacionamiento color amarillo reflejante, | m | 1684
29 | 111702004 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 002 Marcas en guarniciones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.002) M-12) Marcas en guarniciones M.12.2) Para delinear guarniciones color blanco reflejante. | m | 86
30 | 111701214 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-1) Raya separadora de sentidos de circulación M-1.1) Raya continua sencilla de 15 cm de ancho color amarillo reflejante (Termoplástica), (Arroyo vial hasta 6.5m y ciclovías) y E.P. 5 | m | 600
31 | 111701153 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-1) Raya separadora de sentidos de circulación M-1.5) Raya discontinua sencilla de 15 cm de ancho color amarillo reflejante (Arroyo vial mayor de 6.5m) (termoplástica) y E.P. 5 | m | 135
32 | 111701104 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.1) Raya continua sencilla de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 305
33 | 111701105 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-2) Raya separadora de carriles de circulación M-2.3) Raya discontinua de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 45
34 | 111701154 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-3) Raya en la orilla de calzada M-3.2) Raya en la orilla derecha, discontinua de 15 cm de ancho color blanco reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 3210
35 | 111701098 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-3) Raya en la orilla de calzada M-3.3) Raya en la orilla izquierda, continua de 15 cm de ancho color amarillo reflejante (termoplástica) y E.P. 5 | m | 1437
36 | 111701122 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-4) Raya guía en zona de transición (termoplástica) y E.P.5. | m | 172
37 | 111701275 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-5.1) Rayas que limitan zona neutral de 20 cm de espesor color blanco (termoplástica) y E.P.5. | m | 1048
38 | 111701267 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-5.2) Rayas en la zona neutral diagonal a 45° y/o tipo galón a cada 2 m de 20 cm de espesor color blanco (termoplástica) y E.P.5. | m2 | 80
39 | 111701206 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-5) Rayas para delimitar la zona neutral de las rayas canalizadoras con inclinación a 45°, de 20 cm de espesor color amarillo (termoplástica) y E.P.5. | m | 96
40 | 111701106 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-6.4) Raya de alto de 600 mm (termoplástica) y E.P.5. | m | 24
41 | 111701187 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-7) Raya para cruce de peatones M-7.1) Raya para cruce de peatones en vías rápidas, de 40cm de ancho, color blanco reflejante (termoplástca) y E.P.5. | m | 200
42 | 111701096 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-9) Rayas con espaciamiento logarítmico de 60cm de ancho, color blanco reflejante y E.P.5 | m | 312
43 | 111701086 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I2. M-11) Rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles M-11.1) Símbolos (flechas) para regular el uso de carriles color blanco reflejante y E.P.5 | pza | 53
44 | 111704020 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 DH-1.2) Boton reflejante color amarillo una cara 10x10cm. | pza | 23
45 | 111704018 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 DH-1) Boton reflejante color blanco una cara 10x10cm. | pza | 1328
46 | 111704021 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 DH-1.3) Boton reflejante color amarillo dos caras 10x10cm. | pza | 110
47 | 111704019 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P. 7 DH-1.1) Boton reflejante color blanco dos caras 10x10cm. | pza | 35
48 | 111119449 | Reductor de velocidad de carpeta asfáltica de 4.50m ancho X 12.00m de largo (ancho de calzada) X 8cm de espesor. Incluye: carpeta asfáltica, mano de obra, matriales, pintura reflejante amarilla, pintado del reductor con pintura reflejante amarilla (termoplastica), equipo y herramienta. Según proyecto. (P.U.O.T.) | pza | 2
IV.2.1 | IV.2.1 | BOTON MÉTALICO
IV.2.1.1 | IV.2.1.1 | PARA VIBRADOR
49 | 111704065 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 BT) Botón alertador color alumunio de 10 cm de diametro. | pza | 1342
IV.2.1.2 | IV.2.1.2 | EN RAYAS LOGARÍTMICAS
50 | 111704065 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 004 Vialetas y Botones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.004) y E.P.7 BT) Botón alertador color alumunio de 10 cm de diametro. | pza | 4368
V | V | ALUMBRADO PÚBLICO
V.1 | V.1 | SUBESTACION A
V.1.1 | V.1.1 | MEDIA TENSION
51 | 502405063 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "TS3N" en poste de concreto PC 12-750 en 15 kV bajo línea existente de C.F.E. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
52 | 502405064 | Suministro e instalación de transición aéreo subterránea en 7.62 KV, para un sistema de 100 amp., con una cuchilla cortacircuitos fusibles de 14.4KV 100A, con apartarrayos RISE POLE 12 KV, conectores a compresión tipo L con estribo de cobre, crucetas, conector perico para línea viva, conector mecánico, alambre desnudo cal. 4 AWG., cruceta, terminal polimérica tipo INTERPERIE 15 KV, tubo PAD negro de 4", fleje acero inoxidable, conector para varilla COPPERWELD, varilla COPPERWELD, AISLADOR 13PC, manga termocontráctil, incluye: materiales para la fijación de equipos, maniobras, materiales, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
53 | 502404760 | Suministro e instalación de base para transformador monofásico y registro RMTB3, norma CFE-BTMRMTB3, para soporte de transformador de 25 KVA. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. (P.U.O.T) | pza | 1
54 | 502404056 | Suministro e instalación de conductor de aluminio XLP-15 KV calibre 1/0, con 100% de nivel de aislamiento marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye herrajes, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 30
55 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 30
56 | 502405065 | Suministro e instalación de banco de ductos tipo P2B con tubería conduit tipo PAD de 63 mm de diámetro, consta de: dos tubos de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro, con cama de arena y encofrado de concreto f'c=100 kg/cm2, de acuerdo a la normatividad CFE, vaciado en concreto en banco de ducto, relleno y compactado, de acuerdo a normas CFE. Incluye: materiales, conexiones, mano de obra especializada, herramienta, flete, acarreos, maniobras, pruebas, trazo, excavación y relleno. P.U.O.T. | m | 8
57 | 502500648 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 3.0704.13.B) REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01.P) Subestación Eléctrica (3.0704.13.G.05). Subestación eléctrica tipo pedestal con transformador monofásico de distribución radial de 25 kva 13200yt/7600-240/120 v., norma "J", marca PROLEC o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, herrajes, aislamientos, zapatas tipo espada para el secundario, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
58 | 503000219 | Suministro e instalación de sistema de tierra en la subestación. Incluye: 4 varillas copperweld de 5/8" x 3 m, 15 m de cable desnudo semiduro calibre 1/0 AWG, 4 soldadura cadweld con molde catalogo GYE-162C, con carga No. 115, 2 soldadura cadweld con molde catalogo TAC-2C2C, con carga No. 90, materiales, mano de obra, excavación, relleno, herramienta y equipo. | pza | 1
59 | 500903862 | Suministro e instalación de poste tipo bolardo protector con tubo de acero pared gruesa de 1.80 m, por 152 mm de diámetro, con anclas transversales en la base, pintura antioxidante de color verde olivo con rallas color amarillo reflejante. Incluye: material, hincado del poste en cepa de 60 cm, relleno con concreto f´c=150 kg/cm²; mano de obra, herramienta, equipo, excavación y todo lo necesario para la correcta instalación del poste. | pza | 6
V.1.2 | V.1.2 | ACOMETIDA EN BT, TABLERO DE MEDICIÓN Y CONTROL
60 | 502501887 | Suministro e instalación de control de encendido para el sistema de alumbrado instalado en murete. Incluye: contacto marca SQUARED o similar en calidad modelo 8903SPG1VO3, 220V, 60HZ, con gabinete e interruptor horario marca TORK 1104P o similar en calidad. Incluye: gabinetes y ductos; tubo galvanizado pared gruesa de 2", monitor, tuerca y contratuerca, cable aluminio XLP cal. 6, cables de cobre THW # 10, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 2
61 | 502402724 | Construcción de murete de block con dimensiones de alto 1.80 m, ancho 1.00 m, fondo 0.60m, armado con castillos de concreto armado con 4 vars #3 y est #2 @ 20 cm, base con 3 vars. #3 y est #3 @ 20cm, losa con 1 var #3 @ 20cm, acabado plano fino con mortero cemento arena proporción 1:4 y pintura VINIMEX de COMEX o similar en calidad y precio, fondo de madera con puerta de dos hojas batientes de lamina. (ver plano). Incluye: materiales, mano de obra, excavación, relleno, maniobras, herramienta, equipo, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
62 | 502405067 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120V. Incluye: canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 53 mm ø, tuberia pvc tipo pesado de 53mm ø, cable XLP (AL) 75°C cal. 1/0 y cable cal. 6 TF (AL), (long. 8mts), base socket de 5 terminales x 100 amp., varilla y conector de cobre para medición, preparación para 5 circuitos. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
V1.3 | V1.3 | ALUMBRADO EN ARBOTANTES
63 | 500405794 | Construcción de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 160 cm, armada con 4 vs no. 3 y est. no. 2 a/c 15 cm, juego de cuatro anclas de 75 cm y de 25mm diam. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 21
64 | 502502028 | Suministro e instalación de poste conico cuadrado de 10.00 m de altura, con dos perchas, construido a base de acero A36 rolado en caliente calibre11, galvanizado por inmersion en caliente, placa base de 279 x 279mm x 11.1mm para su fijación, y registro de 76 x 127mm con tapa de 80 x 131mm, serie PCCU, marca POLESA o similar en calidad y precio. Incluye: dos brazos para luminario tipo "I" de 1.50mts de long. 2" de diam. ced. 30, galvanizado por inmersión en caliente, suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 21
65 | 501306905 | Suministro e instalación de brazo metalico de 2" y de 1.50 m. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 40
66 | 502501877 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de 150 W, Modelo DMSL-G9-150-W-CG Marca DIANMING o similar en calidad, IP66-IK-10-5700K + supresor de picos de tensión 10 kv + fotocelda, con 10 años de garanta de todos los componentes. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 40
V1.4 | V1.4 | ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN
67 | 501306207 | Suministro e instalación de tablero para alumbrado y contactos de 30 polos, con zapatas principales de 100 amp, 2 fase- 3 hilos, 120/240v, 10 ka, catalogo QO112L125S, marca SQ-D. incluye: materiales, mano de obra, conexiones, coples, herrajes para su fijación. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
68 | 501300328 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 2 POLOS, 10 KA a 230 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
69 | 502403083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLO 100 A, catalogo QO2100 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
70 | 502401041 | Suministro e instalación de poliducto de alta densidad PAD RD-17 para uso pesado de 35mm de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, maniobras, herramienta y equipo, de acuerdo a normatividad CFE. | m | 811.8
71 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 97.42
72 | 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 97.42
73 | 502800036 | Corte, demolición y reposición de pavimento asfaltico de 0.40 m. de ancho, incluye corte, demolición, retiro de material sobrante fuera de obra, suministro y colocación de base hidráulica de 15cm de espesor, riegos de impregnación y liga, suministro y colocación de carpeta asfáltica, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | m | 60
74 | 502401586 | Suministro e instalación de registro eléctrico de 40x40x60 cm, prefabricado de concreto, tapa de concreto, marco y contramarco de fierro galvanizado, marca centrifugados mexicanos incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 16
75 | 502500287 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. tipo 2 RBTBCC2 con tapa, medidas 65x100x90 cm, marca CENMEX o similar en calidad. Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 6
76 | 501305590 | Cable triplex de aluminio tipo DRS (2+1) 2c 4, 1n 4, xlp de 600 volts. mca. condumex o similar en calidad . Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 892.98
77 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 504
78 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 302.4
79 | 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 302.4
80 | 502400299 | Suministro e instalación de kit sellaductos scotchcast Marca 3M o similar en calidad. Incluye arreglo de salida de tubo, limpieza, pruebas y puesta en marcha. (P.U.O.T.) | pza | 22
81 | 502400302 | Conector múltiple de 3 vías para baja tensión, Marca HOMAC o similar en calidad, catalogo RAB 1/0-3. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 48
82 | 502500469 | Suministro e instalación de conector sumergible múltiple de 4 vías para baja tensión, catalogo GPRT-350-4P. marca Luguer o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | pza | 3
83 | 502700288 | Suministro e instalación de electrodo de tierra para multiaterrizar el conductor de tierra física. Incluye: varilla CW y conector soldable, mano de obra y acabado. | pza | 5
VI | VI | SEMAFOROS
84 | 501300327 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 10 KA a 230 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
85 | 502401041 | Suministro e instalación de poliducto de alta densidad PAD RD-17 para uso pesado de 35mm de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, maniobras, herramienta y equipo, de acuerdo a normatividad CFE. | m | 80
86 | 501301977 | Cable triplex de aluminio (2+1) calibre 6, XLP de 600 volts, mca. Condumex o similar en calidad. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 80
87 | 502500287 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. tipo 2 RBTBCC2 con tapa, medidas 65x100x90 cm, marca CENMEX o similar en calidad. Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 4
88 | 502400299 | Suministro e instalación de kit sellaductos scotchcast Marca 3M o similar en calidad. Incluye arreglo de salida de tubo, limpieza, pruebas y puesta en marcha. (P.U.O.T.) | pza | 2
89 | 502400302 | Conector múltiple de 3 vías para baja tensión, Marca HOMAC o similar en calidad, catalogo RAB 1/0-3. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 12
90 | 503300972 | Corte, demolición y reposición de pavimento asfaltico de 0.40 m. de ancho. Incluye: corte, demolición, retiro de material sobrante fuera de obra, suministro y colocación de base hidráulica de 15 cm de espesor, riegos de impregnación y liga, suministro y colocación de carpeta asfáltica, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 80
91 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 96
92 | 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 48
VI.1 | VI.1 | TIERRAS PARA GABINETE DE CONTROL
93 | 502404774 | Suministro e instalación de electrodo de tierra para aterrizar el conductor de tierra física en los extremos de cada circuito. Incluye: varilla CW y conector soldable, mano de obra y acabado. P.U.O.T. | pza | 4
VII | VII | TRAMITES DE AUTORIZACIÓN
94 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
95 | 502501874 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) que tenga el alcance de la NOM-001-SEDE-2012 y NOM-013-ENER-2014 y de conformidad al acuerdo publicado por la SENER en el DOF referente a las tarifas de prestacion de servicios de las UVIE | pza | 1
96 | 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 6
VIII | VIII | REUBICACION DE RED ELECTRICA DE CFE
VIII.1 | VIII.1 | MEDIA TENSION
97 | 502500655 | Suministro e instalación acometida aerea-subterranea trifásica eléctrica en media tensión con herrajes para acometida eléctrica para transición aérea subterranea trifásica en 13.2 kv. norma CFE-BMT-EOCEMAH para sistema de 200a con CCF. Incluye: conectores, alambre de aluminio, aislador tipo alfiler, conectador para línea energizada, alambre de cobre desnudo, cruceta pt, apartarrayos riser pole, cortacircuito fusible, listón fusible, terminal polimérica, varilla de cobre, cable de potencia xlp cal 1/0 hasta el registro al pie del poste, materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
98 | 502404217 | Suministro e instalación de registro eléctrico para media tensión en banqueta tipo 4, norma CFE-RMTB4TC del tipo prefabricado con aro y tapa polimerica cuadrada de dos hojas, de 1.50 x 1.50 x 1.50 m, con protocolo siglas 03, marca CENTRIFUGADOS MEXICANOS o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, juego de ménsulas, correderas, empaques de neopreno, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, acarreos, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | pza | 2
99 | 502600904 | Suministro e instalación de estructura "AD3N/P3" en poste de concreto pc-12-750, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribucion-construccion. incluye: poste, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 1
100 | 502600905 | Suministro e instalación de estructura "TS3N/P3" en poste de concreto pc-12-750, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribucion-construccion. incluye: poste, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 2
101 | 502600906 | Suministro e instalación de estructura "TS3N/1TR-2CCF/P3" en poste de concreto PC-12-750, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribucion-construccion. incluye: poste, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 1
102 | 502600907 | Suministro e instalación de estructura "PS3N/CCF3/P3” en poste de concreto PC-12-750, en 15 kv, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribucion-construccion. incluye: poste, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 2
103 | 502600908 | Suministro e instalación de estructura "PS3N/P3” en poste de concreto PC-12-750, en 15 kv, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribucion-construccion. incluye: poste, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 2
104 | 502600502 | Suministro e instalación de estructura tipo “PS3N”, en poste de concreto octagonal PC 12-750, a intercalarse en línea existente de CFE, aislada a 13.2 KV, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro y colocación de herrajes, crucetas, aislamientos, material, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 2
105 | 502600909 | Suministro e instalación de estructura "TS3N/3CC/P3" en poste de concreto PC-12-750, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribucion-construccion. incluye: poste, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 1
106 | 502600910 | Suministro e instalación de estructura "TS3N/RSA/R3" en poste de concreto PC-12-750, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribucion-construccion. incluye: poste, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 1
107 | 502600501 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo"TS3N" en poste de concreto PC 12-750, conforme a las normas de distribución-construcción-líneas aéreas de la C.F.E. a 13.2 kv. Incluye: suministro e hincado de poste, herrajes, aislamiento, crucetas, maniobras, materiales, mano de obra, acarreos a almacén cfe, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
108 | 502600687 | Suministro, instalación, colocación y montaje de estructura tipo "TS30", en poste de concreto tipo PC-12-750, conforme a las normas de distribución-construcción-líneas aéreas de la C.F.E. Incluye: suministro e hincado de poste, herrajes, aislamientos, crucetas, tipo contaminación, que conforman la estructura, materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta, equipo y pruebas, conforme a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
109 | 502600911 | Suministro e instalación de estructura "TS3N/1TR-3CCF/P4" en poste de concreto PC-12-750, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribucion-construccion. incluye: poste, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 1
110 | 502402346 | Suministro e instalación de conductor de aluminio XLP-15 KV calibre 1/0, con 133% de nivel de aislamiento marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: herrajes, maniobras, materiales, mano de obra, excavación, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE (P.U.O.T.). | m | 45
111 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 45
112 | 502405211 | Suministro e instalación de banco de ductos tipo P4B con tubería conduit tipo pad de 63 mm de diámetro, consta de: cuatro tubos de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro, con cama de arena y encofrado de concreto f'c=100 kg/cm2, de acuerdo a la normatividad cfe, vaciado en concreto en banco de ducto, relleno y compactado, de acuerdo a normas cfe. Incluye: materiales, conexiones, mano de obra especializada, herramienta, flete, acarreos, maniobras, pruebas, trazo, excavación y relleno. P.U.O.T. | m | 35
113 | 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 1399.2
114 | 502500648 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 3.0704.13.B) REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01.P) Subestación Eléctrica (3.0704.13.G.05). Subestación eléctrica tipo pedestal con transformador monofásico de distribución radial de 25 kva 13200yt/7600-240/120 v., norma "J", marca PROLEC o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, herrajes, aislamientos, zapatas tipo espada para el secundario, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
115 | 502700054 | Suministro e instalación de varilla para tierra copperweld de 5/8" x 3.00 mts. para instalar en registro con soldadura cadweld, incluye: soldadura cadweld en sus uniones con varilla o cable, herrajes, maniobras, materiales, mano de obra, excavación, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 11
VIII.2 | VIII.2 | RETIROS EN MEDIA TENSIÓN
116 | 500101103 | EP-1-A.-DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de estructura normalizada C.F.E. (Poste). Incluye: desconexiones, desmantelamiento de líneas y estructuras, transporte y entrega de material a C.F.E. en sus almacenes, mano de obra especializada, pagos, trámites y permisos ante la C.F.E. por concepto de libranzas, grúas y maniobras, herramienta y equipo. | pza | 15
117 | 500101055 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de conductor en media tensión, Cable ACSR 1/0, incluye desmantelamiento de todos los elementos de la estructura, carga, acarreo y descarga de los mismos en el almacén de zona de C.F.E. | m | 1399.2
118 | 500104219 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cable de cobre desnudo (DSD) cal. 4incluye desmantelamiento de todos los elementos de la estructura, carga, acarreo y descarga de los mismos en el almacén de zona de C.F.E. (P.U.O.T.) | m | 817.05
119 | 502405485 | Desconexion y conexion de transformador tipo poste con transformador de distribución de 25 KVA 13200-120/240 V, marca PROLEC o similar, con certificación de ANCE montado en poste de concreto PC 12-750. Incluye: suministro, colocación, poste, herrajes, retenidas, aislamientos, cruceta, cuchillas cortacircuitos, apartarrayos, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta y equipo. | pza | 2
VIII.3 | VIII.3 | BAJA TENSION
120 | 501300717 | Suministro y colocación de cable aluminio desnudo (AAC) cal. 1/0 AWG mca. condumex o similar en calidad, incluye: tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramientas. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 1364.55
121 | 502500391 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120 v., conformada por: mufa, canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 32 mm ø, cable THW-LS 75°C cal. 6, cable 8 para tierra física, interruptor termomagnético de 2 polos x 50 amperes, gabinete metálico de 38 x 90 x 102 cm, base socket de 5 terminales x 100 amp. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 5
VIII.4 | VIII.4 | RETIROS EN BAJA TENSIÓN
122 | 500100111 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de acometida existente 220 V, conformada por: tubo galv. de 1 1/2", mufa y gabinete con fusibles 3x60 amp. Incluye desconexión de energía eléctrica, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 5
IX | IX | TRAMITES DE AUTORIZACIÓN
123 | 501300412 | Tramites ante CFE para factibilidad de la alimentación eléctrica y pago de oficio resolutivo en su caso. | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N038-2024 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | MODERNIZACIÓN DE CRUCERO DE CARR. REYNOSA-NUEVO LAREDO (RIBEREÑA) CON CARR. DOS ESTADOS Y AV. HIDALGO KM. 35+680, EN ACCESO A GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | TERRACERIAS
II | PAVIMENTOS
III | GUARNICIONES Y BANQUETAS
IV | SEÑALAMIENTO
V | ALUMBRADO PÚBLICO
VI | SEMAFOROS
VII | TRAMITES DE AUTORIZACIÓN
VIII | REUBICACION DE RED ELECTRICA DE CFE
IX | TRAMITES DE AUTORIZACIÓN
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES