## Hoja1
No. DE CONCURSO | MODALIDAD | FONDO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES (ESTATALES) | VISITA AL LUGAR DE LA OBRA |  | JUNTA DE ACLARACIONES |  | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA |  | FALLO |  | FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZAS | PAGO DE ANTICIPO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-87-Y03-928010997-N-20-2025 | Invitación Federal | SEDUMA HIDROCARBUROS 2025 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN CALLES DEL FRACC. LAS PALMAS, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 2025-06-24 | 2025-07-08 | 2025-06-30 | 10:00 hrs. | 2025-07-01 | 11:00 hrs. | 2025-07-08 | 10:00 hrs. | 2025-07-15 | C/A 15:00 hrs. | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-11-03 | 90