## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N024-2025 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DREN EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES GRACIANO SANCHEZ Y FRANCISCA R. GALVÁN, COLONIAS CANDELARIO GARZA Y AMPL. CANDELARIO GARZA; REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PATROCINIO HUERTA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y D.D.V. PEMEX OLEDUCTO MADERO-MONTERREY, COL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I |  | REHABILITACIÓN DREN EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES GRACIANO SANCHEZ Y FRANCISCA R. GALVÁN, COLONIAS CANDELARIO GARZA Y AMPL. CANDELARIO GARZA; REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PATROCINIO HUERTA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y D.D.V. PEMEX OLEDUCTO MADERO-MONTERREY, COL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS
I.1 |  | LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE
1 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 161.72
2 | 210000010 | 21) Trazo y corte con cortadora en pavimento hidráulico 1000.00) Ruptura y demolición | m | 539.68
3 | 210000005 | 05) Pavimento hidráulico 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A | m3 | 24.26
4 | 211000048 | Excavación con maquinaria en material tipo "B" en seco de 0.00 a 2.00m, incluye: mano de obra, maquinaria y equipo. (P.U.O.T) | m3 | 137.47
5 | 210600030 | Excavación por medios manuales de zanjas en material tipo "b" de 0.00 a 2.00 m de profundidad, en seco , incluye; acarreos internos a maximo, mano de obra, materiales, equipo, y herramienta. Se pagara por unidad de obra terminada. (P.U.O.T.) | m3 | 16.17
6 | 211300008 | 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A | m3 | 16.17
7 | 280040129 | Suministro, instalación y prueba de tubería de P.V.C. hidráulica RD/41 de 102 mm (4") de diámetro y E.P. 4A | m | 269.54
8 | 211300008 | 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A | m3 | 61.94
9 | 211300007 | 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 16.17
10 | 211300048 | Relleno al 95% proctor estandar para formar estructura de pavimento a base de material de revestimiento (champayan estabilizado este con el 3% de su peso volumetrico seco suelto con cal apagada o deshidratada incluye el suministro de la cal y el material) | m3 | 32.34
11 | 210010110 | Relleno con material de sub-base de champayan con medrano al 60 - 40% al 90% de su pvsm. Compactados en capas de 20 cm. Incluye:suministros, acarreos, maniobras acamellonado, incorporacion de agua, tendido y conformado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. | m3 | 24.26
12 | 210010141 | Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico MR= 42kg/cm2 de 15 cm de espesor. Incluye: extendido, vibrado, membrana de curado parafínica de emulsión acuosa marca chem o similar, sello de juntas (calafateo) con sikaflex 1c sl o similar, macrotexturizado transversal con peine de 1.27 cms. microtexturizado longitudinal, con tela de yute o similar, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución y tendido. y E.P. 58A-3 | m3 | 161.72
13 | 211380003 | 01) 4" de diámetro y 12 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de | hr | 27
14 | 222400177 | Caja de operación de válvulas tipo 2 según diseño de 1.00 x 0.90 m sección interior y 1.12 m de profundidad, plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de concreto f'c=200 kg/cm2 de 12 cm de espesor y losa superior de 14 cm de espesor con concreto f'c= 200 kg/cm2 reforzado con vrs n°3 @ 20 cm en ambos sentidos, dala de 10 x 14 cm, concreto f'c= 200 kg/cm2 reforzado con 2 vrs n°3 y estribos n°2 a cada 20 cm, muro de tabique de 12x26x6 cm, junteado con mortero cemento arena 1:4, aplanado pulido en interiores con mortero cemento arena 1:2; incluye excavación, relleno, suministro de materiales puestos en obra, mano de obra, herramientas, acarreos y desperdicios. no incluye contra marco y tapa. | pza | 1
15 | 222430002 | 02) sencillos 1.10 con canal de 100 mm (4") 2243.00) Suministro e Instalación de contramarcos | pza | 1
16 | 222430014 | 2244.00) Suministro e instalación de marco con tapa de 03) marco con tapa de fo. fo., de 50 x 50 cm y 110 kg de peso. | pza | 1
17 | 240300026 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 12) de f'c= 100 kg/cm2. (para atraques) | m3 | 0.1
I.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y Fo.Fo.
18 | 290550918 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales cople de reparación de P.V.C. de 102 mm (4") de diámetro | pza | 1
19 | 290550922 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales Tee de P.V.C. de (4") de diámetro | pza | 1
20 | 290011064 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tee de P.V.C. de 8"X4" de diámetro | pza | 1
21 | 290010071 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 05) cruz de P.V.C. ANGER Sistema Inglés RD/26 de 100X100 mm de diámetro | pza | 2
22 | 290010222 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A tapon campana de P.V.C. de 102 mm (4") de diámetro | pza | 1
23 | 280140004 | 04) de 102 mm (4") de diámetro. 8014.00) Suministro de juntas GIBAULT completas y E.P. 8A | pza | 1
24 | 280140006 | 06) de 203 mm (8") de diámetro. 8014.00) Suministro de juntas GIBAULT completas y E.P. 8A | pza | 1
25 | 280240069 | Suministro e instalación de válvula de compuerta extremos bridados clase 150, vástago ascendente, cuerpo de acero, asientos de bronce marca WALWORTH o similar en calidad, de 100 mm de diámetro. Incluye: suministro de materiales, colocación, mano de obra, herramienta, equipo y E.P. 16A. | pza | 1
26 | 290010078 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 05) empaque de neopreno de 101 mm de diámetro | pza | 2
27 | 280120002 | 02) de 16 mm X 76 mm (5/8" x 3"). 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A | pza | 16
28 | 290805507 | extremidad campana de P.V.C., de 4" de diámetro. 8055 00) Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de P.V.C. | pza | 2
I.3 |  | TOMAS DOMICILIARIAS
29 | 231400414 | Reposición de toma domiciliaria corta de 3 a 5 m con tubería de alta densidad (PEAD) de 1/2" de diámetro, incluye el suministro e instalación de abrazadera p.v.c. de 4" con salida a ½", válvula de inserción de ½" de diámetro con empaque, válvula de banqueta de ½", con ruptura y reposición de banqueta, excavación, plantilla, rellenos, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | toma | 20
30 | 231400395 | Reposición de toma domiciliaria corta de 3 a 5 m con tubería de alta densidad (PEAD) de 3/4" de diámetro, incluye: suministro e instalación de abrazadera P.V.C. de 4" con salida a 3/4", válvula de inserción de 3/4" de diámetro con empaque, válvula de banqueta de 3/4", ruptura y reposición de banqueta, excavación, plantilla, rellenos, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | toma | 6
31 | 231400415 | Reposición de toma domiciliaria larga de 5.01 a 10 m con tubería de alta densidad (PEAD) de 1/2" de diámetro, incluye el suministro e instalación de abrazadera p.v.c. de 4" con salida a ½", válvula de inserción de ½" de diámetro con empaque, válvula de banqueta de ½", con ruptura y reposición de banqueta, excavación, plantilla, rellenos, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | toma | 16
32 | 231400416 | Reposición de toma domiciliaria larga de 5.01 a 10 m con tubería de alta densidad (PEAD) de 3/4" de diámetro, incluye el suministro e instalación de abrazadera p.v.c. de 4" con salida a 3/4", válvula de inserción de 3/4" de diámetro con empaque, válvula de banqueta de 3/4", con ruptura y reposición de banqueta, excavación, plantilla, rellenos, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | toma | 3
I.4 |  | LINEA GENERAL DE DRENAJE
33 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 525.61
34 | 210000010 | 21) Trazo y corte con cortadora en pavimento hidráulico 1000.00) Ruptura y demolición | m | 613.38
35 | 210000005 | 05) Pavimento hidráulico 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A | m3 | 78.84
36 | 211000048 | Excavación con maquinaria en material tipo "B" en seco de 0.00 a 2.00m, incluye: mano de obra, maquinaria y equipo. (P.U.O.T) | m3 | 934.93
37 | 211000052 | Excavación en zanjas por medios mecánicos en material tipo b de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para material agua, asegurando su estabilidad para evitar derrumbes incluye: mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 233.73
38 | 210600026 | Excavación en zanjas por medios manuales en material tipo "b" de 0.00 a 2.00 m de profundidad, en presencia de agua, asegurando su estabilidad para evitar derrumbes incluye: mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 52.56
39 | 211380003 | 01) 4" de diámetro y 12 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de | hr | 46
40 | 211300028 | Suministro y colocación de escoria mineral de 3/4" a 1 1/2" de diámetro, en rellenos y plantillas y E.P. 15A a) en plantillas | m3 | 52.56
41 | 290011055 | Tubería corrugada de polietileno de alta densidad de doble pared (Tipo B con campana bicapa, coextruida en línea con unión espiga-campana y un empaque elastomérico, color interior del tubo distinto al negro, con junta hermética, que cumpla con la norma internacional ISO-21138-3-2007 y que cuente con certificado vigente de conformidad con la NOM-001-CONAGUA-2011. De 305 mm (12") de diámetro Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | m | 306.69
42 | 280050336 | Suministro, instalación y prueba de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 381 mm(15") de diámetro de doble pared(tipo B) con campana bicapa, coextruida en línea con unión espiga-campana y un empaque elastómero, color interior del tubo distinto al negro, con junta hermética NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T. y E.P. 4A | m | 306.69
43 | 231300206 | Empotre y conexión de tubería PEAD corrugado de 12" de diámetro a pozos de visita existentes, mediante la demolición y sellado de muros. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, resane interior y exterior, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 7
44 | 230600181 | Empotre de tubo corrugado de Polietileno de 15” (381 mm) de diámetro, a pozo de visita de existente (mampostería). Incluye: demolición con herramienta menor, resane interior y exterior con mortero cemento-arena proporción 1:4, pruebas, material, mano de obra, equipo y herramienta, en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 7
45 | 211300030 | Suministro y colocación de escoria mineral de 3/4" a 1 1/2" de diámetro, en rellenos y plantillas y E.P. 15A b) en rellenos | m3 | 345.12
46 | 211300006 | 04) Compactado al 85% proctor, con material producto de banco. y E.P. 15A 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 270.56
47 | 211300061 | Relleno con material producto de banco (Medrano) compactado al 90% de su PVSM en capas no mayores de 20 cms, incluye: suministro, acarreo y selección del material de relleno, agua necesaria, equipo, herramienta y mano de obra y E.P. 15A | m3 | 319.93
48 | 211300048 | Relleno al 95% proctor estandar para formar estructura de pavimento a base de material de revestimiento (champayan estabilizado este con el 3% de su peso volumetrico seco suelto con cal apagada o deshidratada incluye el suministro de la cal y el material) | m3 | 105.12
49 | 210010110 | Relleno con material de sub-base de champayan con medrano al 60 - 40% al 90% de su pvsm. Compactados en capas de 20 cm. Incluye:suministros, acarreos, maniobras acamellonado, incorporacion de agua, tendido y conformado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. | m3 | 78.84
50 | 210010140 | Reposición de concreto hidraulico premezclado con un modulo de ruptura MR de f'c=250 kg/cm2 y un revenimiento de 8-10 cm. para losa de pavimento de 15 cm de espesor, incluye: preparación de la superficie, colocación de polietileno cal. 600, sello de juntas, extendido, vibrado y curado del concreto, macrotexturizado, transversal con peine dejando un rayado de 3 mm de ancho por 6 mm de profundidad a una separación de 1.27 cm. de materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 525.61
51 | 211380003 | 01) 4" de diámetro y 12 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de | hr | 45
52 | 211400017 | Ademe metálico propiedad del contratista de 2.44 x 2,44 m, armado con tubería cédula 40 de 4" de marco y contravientos entre paredes con placa de acero al carbón de 1/4" y contravientos en lámina ángulo de 4", incluye: habilitado, colocación y retiro. P.U.O.T. | m2 | 1303.34
53 | 231100087 | Suministro e instalación de brocal y tapa para pozo de visita de concreto de polimérico de 79 cm de diámetro y 13 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 7
54 | 230600244 | Suministro e instalación de pozo de visita "común" según diseño de comapa de 2.51 a 3.00m de profundidad interior, plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de concreto f'c=200 kg/cm2 con espesor de 10cm, reforzado con vs no. 3 @ 15 cm ambos sentidos y de diametro interior de 1.20m, media caña de 30 a 61 cm de diámetro con pedaceria de tabique junteada con mortero cemento arena 1 :5, muro de tabique de 24 cm en forma de cono junteada con mortero cemento arena 1:2 y escalones empotrados en muro fabricados con vs no. 8, incluye: excavación, relleno, materiales, mano de obra, herramientas, acarreos y desperdicios, no incluye brocal ni tapa. | pza | 2
I.5 |  | DESCARGAS DOMICILIARIAS
55 | 231300207 | Reposición de descarga sanitaria de tubo de polietileno corrugado de 6" de diámetro de 5.00 a 7.00 m con ruptura y reposición de banqueta, incluye: conector ty de12"x6", excavación, plantilla, acostillamiento con escoria, rellenos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 45
II |  | REHABILITACIÓN DREN EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES GRACIANO SANCHEZ Y FRANCISCA R. GALVÁN, COLONIAS CANDELARIO GARZA Y AMPL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM.
II.1 |  | PRELIMINARES
56 | 211380003 | 01) 4" de diámetro y 12 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de | hr | 1600
57 | 211300248 | Construcción de ataguías mediante costales de plástico rellenos de arena, para aislar el área y trabajar en seco, incluye: suministros, materiales, consumibles, colocación y posterior retiro, limpieza del área, mano de obra, equipo y herramienta. | m3 | 64.51
58 | 210000161 | Corte con disco de diamante en estructura de concreto con una profundidad maxima de 3 cm, por 3.20 mm de espesor, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | m | 80.5
59 | 290480426 | Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo, de cualquier resistencia a la compresión y cualquier espesor, incluye: recuperación de material y acarreo libre hasta 40 m, mano de obra, equipo y herramienta. | m3 | 572.14
60 | 210020010 | Corte, tala y desenraice de arbol de 0.26 hasta 0.50 m de diametro existente en area de trabajo, previo permiso de la direccion de ecologia, incluye: desrame y cortes con sierra, acopio, carga, retiro y descarga en el sitio indicado por la supervision, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 4
61 | 210020011 | Corte, tala y desenraice de arbol de 0.51 m hasta 1.00 m de diametro existente en area de trabajo, previo permiso de la direccion de ecologia, incluye: desrame y cortes con sierra, acopio, carga, retiro y descarga en el sitio indicado por la supervision, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 11
62 | 210020012 | Desenraice de tocón de 0.26 hasta 0.50 m de diametro, existente en area de trabajo, previo permiso de la direccion de ecologia, incluye: cortes con sierra, acopio, carga, retiro y descarga en el sitio indicado por la supervision, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 3
II.2 |  | REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL
63 | 211000038 | Excavación en zanjas por medios mecánicos en material tipo b de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para material seco, asegurando su estabilidad para evitar derrumbes incluye: mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 195.4
64 | 211000052 | Excavación en zanjas por medios mecánicos en material tipo b de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para material agua, asegurando su estabilidad para evitar derrumbes incluye: mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 781.6
65 | 240300471 | Suministro, fabricación y colocación de concreto para losa inferior para canal de 15 cm de espesor con concreto de 250 kg/cm y reforzada con vrs #4 a cada 30 cm en ambos sentidos incluye cimbra en fronteras, concreto nivelado material mano de obra y herramienta | m2 | 14.04
66 | 240700041 | Fabricación y colocación de Cadena de concreto 200 KG/CM2. Sección de 15 X 20 CM armado con 4 VS #3 F'y=4200 Kg/cm2 Y Estribos #2 @20 cm. T.M.A. 19 MM, acabado común. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra y descimbra. | m | 1310.4
67 | 240200031 | Muro de block hueco de concreto de 15x20x40 cm. Asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:3 de 1.5 cm de espesor, acabado comun a plomo, incluye: materiales, mano de obra, acarreo, desperdicio, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra a cualquier altura. | m2 | 585.19
68 | 240700013 | Fabricación y colocación de Cadena de concreto 200 KG/CM2. Sección de 15 X 20 CM armado con 4 VS #3 F'y=4200 Kg/cm2 Y Estribos #2 @20 cm. T.M.A. 19 MM, acabado aparente. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra no aparente y descimbra. | m | 2391.12
69 | 240700037 | Suministro, fabricación y colocación de trabe de concreto hidráulico, f'c= 200 kg/cm2, sección de 15 x 20 cm, armado con 4 var de 3/8" y estribos de 1/4 a cada 20 cm, acabado común a dos caras; incluye: aditivo impermeabilizante integral dosificado al 2%, cimbrado, descimbrado, armado, colocación, colado, vibrado y curado, suministro materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 3080
70 | 211300007 | 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 695.25
71 | 211300061 | Relleno con material producto de banco (Medrano) compactado al 90% de su PVSM en capas no mayores de 20 cms, incluye: suministro, acarreo y selección del material de relleno, agua necesaria, equipo, herramienta y mano de obra y E.P. 15A | m3 | 122.75
72 | 241000052 | Suministro y colocación de tubería pvc de 10 cm de diámetro en muro de block pesado para lloradero, incluye: ranura en muro de sección 13x13, , resane alrededor del tubo con mortero cemento arena en proporción 1:4, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 48
73 | 241000053 | Resanes en elementos de concreto reforzado con mortero cemento arena en proporción 1 a 3, con aditivo para pegar concreto viejo con nuevo festerbond o misma calidad, hasta 5 cm de espesor, incluye limpieza de la superficie libre de impurezas, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 10
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N024-2025 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DREN EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES GRACIANO SANCHEZ Y FRANCISCA R. GALVÁN, COLONIAS CANDELARIO GARZA Y AMPL. CANDELARIO GARZA; REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PATROCINIO HUERTA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y D.D.V. PEMEX OLEDUCTO MADERO-MONTERREY, COL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PATROCINIO HUERTA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y D.D.V. PEMEX OLEODUCTO MADERO-MONTERREY, COL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM.
I.1 | LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE
I.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y Fo.Fo.
I.3 | TOMAS DOMICILIARIAS
I.4 | LINEA GENERAL DE DRENAJE
I.5 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
II | REHABILITACIÓN DREN EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES GRACIANO SANCHEZ Y FRANCISCA R. GALVÁN, COLONIAS CANDELARIO GARZA Y AMPL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM.
II.1 | PRELIMINARES
II.2 | REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS