## Hoja1
No. DE CONCURSO | MODALIDAD | FONDO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES (ESTATALES) | VISITA AL LUGAR DE LA OBRA |  | JUNTA DE ACLARACIONES |  | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA |  | FALLO |  | FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZAS | PAGO DE ANTICIPO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-87-Y03-928010997-N-101-2025 | Invitación Federal | SRHDS HIDROCARBUROS 2025 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIRO R. DE LA GARZA ENTRE AV. ROBERTO GUERRA Y ALEJANDRO PRIETO, COLONIA POPULAR, EN LA CD. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 2025-10-07 | 12:00 hrs. | 2025-10-08 | 14:30 hrs. | 2025-10-15 | 14:00 hrs. | 2025-10-22 | C/A 15:20 hrs. | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 90