## Hoja1
No. DE CONCURSO | MODALIDAD | FONDO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES (ESTATALES) | VISITA AL LUGAR DE LA OBRA |  | JUNTA DE ACLARACIONES |  | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA |  | FALLO |  | FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZAS | PAGO DE ANTICIPO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-87-Y03-928010997-N-102-2025 | Invitación Federal | SRHDS PROAGUA 2025 | OBRA PARA REPOSICIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO EN LA COL. NIÑOS HÉROES EN TAMPICO, TAM. | 2025-10-03 | 2025-10-16 | 2025-10-09 | 12:00 hrs. | 2025-10-10 | 13:00 hrs. | 2025-10-16 | 13:00 hrs. | 2025-10-23 | C/A 15:15 hrs. | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2026-03-06 | 120