## Hoja1
No. DE CONCURSO | MODALIDAD | FONDO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES (ESTATALES) | VISITA AL LUGAR DE LA OBRA |  | JUNTA DE ACLARACIONES |  | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA |  | FALLO |  | FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZAS | PAGO DE ANTICIPO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-87-Y03-928010997-N-59-2025 | Invitación Federal | SRHDS PROAGUA 2025 | OBRA PARA REPOSICIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO EN LA COL. NIÑOS HÉROES EN TAMPICO, TAM. | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 2025-08-28 | 11:00 hrs. | 2025-08-29 | 13:30 hrs. | 2025-09-08 | 11:00 hrs. | 2025-09-17 | C/A 15:05 hrs. | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2026-01-29 | 120