## Hoja1
No. DE CONCURSO | MODALIDAD | FONDO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES (ESTATALES) | VISITA AL LUGAR DE LA OBRA |  | JUNTA DE ACLARACIONES |  | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA |  | FALLO |  | FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZAS | PAGO DE ANTICIPO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-87-Y03-928010997-N-80-2025 | Invitación Federal | SEDUMA CAPUFE 2025 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PASEO DE LA LAGUNA ENTRE 1RA. AVENIDA Y 3RA. AVENIDA DE LA COLONIA LAGUNA DE LA PUERTA EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 1). | 2025-09-10 | 2025-09-29 | 2025-09-18 | 11:00 hrs. | 2025-09-19 | 15:00 hrs. | 2025-09-29 | 13:00 hrs. | 2025-10-06 | C/A 15:15 hrs. | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2026-01-18 | 90