## Hoja1
No. DE CONCURSO | MODALIDAD | FONDO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES (ESTATALES) | VISITA AL LUGAR DE LA OBRA |  | JUNTA DE ACLARACIONES |  | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA |  | FALLO |  | FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZAS | PAGO DE ANTICIPO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-87-Y03-928010997-N-85-2025 | Invitación Federal | SEDUMA HIDROCARBUROS 2025 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA GONZÁLEZ-VICTORIA KM 0+000 AL KM 2+100 DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 11:00 hrs. | 2025-09-24 | 15:00 hrs. | 2025-10-01 | 13:00 hrs. | 2025-10-08 | C/A 15:15 hrs. | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2026-02-19 | 120