## Hoja1
No. DE CONCURSO | MODALIDAD | FONDO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES (ESTATALES) | VISITA AL LUGAR DE LA OBRA |  | JUNTA DE ACLARACIONES |  | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA |  | FALLO |  | FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZAS | PAGO DE ANTICIPO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-87-Y03-928010997-N-93-2025 | Invitación Federal | SOP CAPUFE 2025 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE BAJA CALIFORNIA, EN NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS (ETAPA 1) | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-01 | 12:00 hrs. | 2025-10-02 | 14:30 hrs. | 2025-10-09 | 10:30 hrs. | 2025-10-16 | C/A 15:05 hrs. | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2026-01-28 | 90