## Hoja1
No. DE CONCURSO | MODALIDAD | FONDO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES (ESTATALES) | VISITA AL LUGAR DE LA OBRA |  | JUNTA DE ACLARACIONES |  | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA |  | FALLO |  | FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZAS | PAGO DE ANTICIPO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-87-Y03-928010997-N-152-2025 | Invitación Federal | API HIDROCARBUROS 2025 | CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD NORTE 2.40 KM (SEGUNDA ETAPA) DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, INTERCONEXIÓN VIAL DE TERMINALES, EN PUERTO MATAMOROS, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-11-24 | 12:00 hrs. | 2025-11-25 | 14:30 hrs. | 2025-12-03 | 1O:00 hrs. | 2025-12-10 | S/A 15:00 hrs. | 2025-12-17 | S/A | 2025-12-18 | 2026-03-17 | 90