## Hoja1
No. DE CONCURSO | MODALIDAD | FONDO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES (ESTATALES) | VISITA AL LUGAR DE LA OBRA |  | JUNTA DE ACLARACIONES |  | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA |  | FALLO |  | FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZAS | PAGO DE ANTICIPO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-87-Y03-928010997-N-2-2026 | Invitación Federal | COMAPA PRODDER 2025 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS ETAPA 3 Y VÁLVULAS EN TANQUE LA NORMAL Y POTABILIZADORA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PAQUETE 3) | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 11:30 hrs. | 2026-02-09 | 12:30 hrs. | 2026-02-17 | 11:00 hrs. | 2026-03-27 | C/A 15:05 hrs. | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-07-12 | 90