## Hoja1
No. DE CONCURSO | MODALIDAD | FONDO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES (ESTATALES) | VISITA AL LUGAR DE LA OBRA |  | JUNTA DE ACLARACIONES |  | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA |  | FALLO |  | FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZAS | PAGO DE ANTICIPO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-87-Y03-928010997-N-52-2026 | Invitación Federal | SRHDS HIDROCARBUROS 2026 | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE REFUERZO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 2026-06-16 | 12:00 hrs. | 2026-06-17 | 14:00 hrs. | 2026-06-24 | 11:00 hrs. | 2026-07-01 | C/A 15:05 hrs. | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-11-12 | 120