## Hoja1
No. DE CONCURSO | MODALIDAD | FONDO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES (ESTATALES) | VISITA AL LUGAR DE LA OBRA |  | JUNTA DE ACLARACIONES |  | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA |  | FALLO |  | FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZAS | PAGO DE ANTICIPO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | PLAZO DE EJECUCIÓN
IO-87-Y03-928010997-N-57-2026 | Invitación Federal | SOP HIDROCARBUROS 2026 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 95, E.C. (JIMÉNEZ-ABASOLO) KM. 8.9 - NCPE ALLENDE (LONG. 2.0 KM.), EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) | 2026-07-02 | 2026-07-16 | 2026-07-08 | 12:00 hrs. | 2026-07-09 | 14:00 hrs. | 2026-07-16 | 12:00 hrs. | 2026-08-06 | C/A 15:05 hrs. | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2027-01-17 | 150